**План мероприятий регионального проекта «Профессиональное долголетие»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение конкурса среди организаций «Лучшая программа социально-оздоровительной работы»  | до 30 декабря 2025 года | Увеличение численности занятых по возрастным группам 50-59 лет, 60-69 лет на 6 тысяч человек ежегодно | Депсоцразвития Югры,муниципальные образования Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры (по согласованию) |
|  | Проведение тренингов, семинаров для профилактики синдрома эмоционального выгорания  | в течение 2025 года | Дептруда и занятости ЮгрыДепсоцразвития Югры,Депздрав Югры,муниципальные образования Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры (по согласованию) |
|  | Методическое сопровождение по внедрению корпоративных программ по укреплению здоровья работников | в течение 2025 года | Депздрав Югры |
|  | Участие работников 50+ в спартакиаде ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященная памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова | до 30 декабря 2025 года | Депспорта Югры |
|  | Участие работников 50+ в региональном этапе Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и трудовых коллективов» | до 30 декабря 2025 года | Депспорта Югры |
|  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников 50+ | в течение 2025 года | Дептруда и занятости Югры |
|  | Реализация проектов по наставничеству | в течение 2025 года | Исполнительные органы, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры (по согласованию) |
|  | Организация ярмарок вакансий и рабочих мест для граждан 50+ | в течение 2025 года | Дептруда и занятости Югры |