Приложение 1

к протоколу заседания Проектного комитета

Администрации Белоярского района

№2 от 25.05.2017 года

Шифр проекта 001-МПО от «13» февраля 2017 года

(дата запуска проекта)

«Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский»

СТАТУС-ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

за отчетный период 13.02.2017 – 22.05.2017

| Информация об основных показателях проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Индикатор | План | Прогноз | Комментарий |
| 1. | Срок закрытия проекта | V | Август 2017 | Август 2017 |  |
| 2. | Расходы на реализацию проекта, тыс.руб. | V | 22 000,00 | 22 000,00 |  |

| Достижение контрольных точек проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Результат | Комментарий |
| 1. | Проведение подготовительных работ по строительству межшкольного комбината | октябрь 2016 года | октябрь 2016 года | Комитет по образованию | Проведен комплекс организационно-управленческих мероприятий по подготовке и строительству межшкольного технопарка. | Оформлен паспорт проекта |
| 2. | Составление циклограммы и графика по выполнению инженерно-геологических изысканий, строительно-монтажных работ. | октябрь 2016 года | октябрь 2016 года | ООО «Терпланпроект» г. Омск | Составлена циклограмма и график работ. Исполнены договоры: 1. «Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Межшкольный технопарк в г. Белоярский» от 21.10.2016 № 8/2016 2. «Выполнение лабораторных и камеральных работ по исследованию грунтов по объекту «Межшкольный технопарк в г. Белоярский от 21.10.2016 № 9/2016. | Проектная документация подготовлена в соответствии требованиям технических регламентов. |
| 3. | Подготовка документации и проведение торгов на выполнение проектных работ | ноябрь 2016 года | ноябрь 2016 года | Комитет по образованию ООО «Архитектурная студия Арс-Проект» г.Белоярский | Подготовлен пакет документов для проведения торгов. Исполнен договор на «Выполнение проектных работ по объекту «Межшкольный технопарк в г. Белоярский»» от 02.12.2016 № 34 протокол подведения итогов запроса котировок от 21.11.2016 № 31604320524 Подготовлен технический паспорт объекта | Проведение торгов на выполнение проектных работ осуществлено в соответствии с соблюдением законодательства в области контрактной системы в сфере закупок. |
| 4. | Проведение торгов на приобретение оборудования | апрель 2017 года | апрель 2017 года | Комитет по образованию | Пакет документов для проведения торгов сформирован и проходит проверку документация на проведение аукциона в электронной форме на поставку оборудования для Межшкольного технопарка в г. Белоярский предварительные сроки проведения торгов – 20.06.2017, заключение договора на поставку 30.06.2017, срок поставки – в течение 30 календарных дней с момента размещения заключения договора |  |
| 5. | Демонтаж старого каркаса здания | апрель 2017 года | апрель 2017 года | Строительная организация ООО «Новая строительная компания» г.Москва | Старый каркас здания демонтирован. | Справка о стоимости затрат от 30.04.2017 (480506,62) к договору от 24.03.2017 года № 1-ОК на «Выполнение работ по Реконструкции здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский» Протокол подведения итогов открытого конкурса от 13 марта 2017 № 9-11 |

| Расходы на реализацию проекта, тыс.руб. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | План | Факт | Комментарий |
| 1. | Выполнение инженерно-геологических изысканий, строительно-монтажных работ. | 149,994 | 149,994 | Выполнено в соответствии с календарным планом проекта, в рамках запланированных бюджетных средств. |
| 2. | Подготовка документации и проведение торгов на выполнение проектных работ | 499,00 | 499,000 | Выполнено в соответствии с календарным планом проекта, в рамках запланированных бюджетных средств. |
| 3. | Демонтаж старого каркаса здания | 15 442,229 | 15 442, 229 | Общая сумма контракта включает в том числе демонтаж старого каркаса здания. |

| Риски проекта |
| --- |
| № п/п | Описание риска/проблемы | Текущее состояние, описание последствий | Предлагаемое решение |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Дополнительная информация

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения к статус-отчету по проекту

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Статус-отчет по проекту подготовлен «__»______ 2017 года

Руководитель проекта _______________/Жданова Е.Ю./                       Администратор проекта _____________/Вакуленко И.В./

# Footnotes

В случае если прогнозные значения показателей отличаются от плановых, в графе проставляется «!», если прогнозные показатели не отличаются - «V».

# Text boxes

(подпись)

(подпись)