УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Белоярского района

от «__» февраля 2018 года №_____

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2018» на территории Белоярского района

(далее – Конкурс)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее руководство организацией и проведением Конкурса | 1 февраля – 16 марта 2018 года | Комитета по образованию администрации Белоярского района (далее – Комитет по образованию) |
| 2 | Организация деятельности рабочей группы по организации и проведению Конкурса | 1 февраля – 16 марта 2018 года | Комитет по образованию, муниципальное автономное учреждение Белоярского района «Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования» (далее – Белоярский методический центр) |
| 3 | Организационно-техническое сопровождение Конкурса | 11-16 марта 2018 года | Комитет по образованию, Белоярский методический центр, муниципальные образовательные учреждения Белоярского района |
| 4 | Организация проживания участников Конкурса | 11-16 марта 2018 года | Белоярский методический центр, Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района (далее – Комитет по делам молодежи), отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района, муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка» (далее – база отдыха «Северянка»), гостинично-развлекательный комплекс «Карибу» акционерного общества «Калтэн» (далее – гостиница «Карибу») (по согласованию), ведомственное общежитие Казымского линейно-производственного управления магистральных газопроводов (гостиница «Сибирь») (по согласованию), бюджетное учреждение среднего профессионального образования автономного округа «Белоярский политехнический колледж» (далее – Белоярский политехнический колледж) (по согласованию) |
| 5 | Организация питания | 11-16 марта 2018 года | Комитет по образованию, отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района, унитарное муниципальное предприятие «Городской центр торговли», база отдыха «Северянка», гостиница «Карибу» |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| 6 | Транспортное обеспечение Конкурса | 11-16 марта 2018 года | Комитет по образованию, Комитет по делам молодежи, управление по транспорту и связи администрации Белоярского района, открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие» (по согласованию), база отдыха «Северянка» |
| 7 | Организация работы базовых площадок | 12-15 марта 2018 года | Комитет по образованию, Белоярский методический центр, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» |
| 8 | Организация деятельности волонтеров | 12-15 марта 2018 года | Белоярский методический центр, Белоярский политехнический колледж |
| 9 | Организация экскурсионной программы | 12-15 марта 2018 года | комитет по культуре администрации Белоярского района (далее – комитет по культуре) |
| 10 | Проведение торжественной церемонии открытия и закрытия Конкурса | 12, 15 марта 2018 года | комитет по культуре, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский», муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон» |
| 11 | Информационное сопровождение Конкурса | 12-15 марта 2018 года | Комитет по образованию, Белоярский методический центр, автономное учреждение «Белоярский информационный центр «Квадрат» |

_____________