БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2013 года                                                                                                               № 783

О внесении изменений в постановление администрации Белоярского района

от 19 ноября 2010 года № 1655

П о с т а н о в л я ю:

- Внести  изменение в постановление администрации Белоярского района от 19 ноября 2010 года № 1655 об утверждении долгосрочной целевой программы Белоярского района «Комплексное развитие системы здравоохранения Белоярского района» на 2011 – 2013 годы:

1) в преамбуле слова «постановления главы Белоярского района от 08 сентября 2008 года № 1608 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах Белоярского района»   заменить   словами  «постановления  администрации  Белоярского  района  от  25 декабря 2012 года № 1999 «Об утверждении Порядков разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Белоярского района».

2. Внести в долгосрочную целевую программу Белоярского района «Комплексное развитие системы здравоохранения Белоярского района» на 2011 – 2013 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Белоярского района               от 19 ноября 2010 года № 1655 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Белоярского района «Комплексное развитие системы здравоохранения Белоярского района» на 2011 – 2013 годы», следующие изменения:

1) позицию паспорта Программы, касающуюся объемов и источников  финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования - Программы | финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района и средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий; - объем ассигнований из бюджета Белоярского района для финансирования Программы составляет 24497,4 тысячи рублей, в том числе: - 2011 год – 4207,7 тыс. рублей, - 2012 год – 1704,2 тыс. рублей, - 2013 год – 18585,5 тыс. рублей; - объем ассигнований из средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий, для финансирования Программы составляет 8569,7 тысяч рублей, в том числе: - 2011 год – 0 тыс. рублей, - 2012 год – 8569,7 тыс. рублей, - 2013 год – 0 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

- пункт 2 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы» изложить в следующей редакции:

«2. Финансирование Программы за счет средств бюджета Белоярского района предусмотрено в следующих объемах:

- 2011 год – 4207,7  тыс. рублей,

- 2012 год – 1704,2  тыс. рублей,

- 2013 год – 18585,5 тыс. рублей.

Финансирование Программы за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий, предусмотрено в следующих объемах:

- 2011 год  – 0  тыс. рублей,

- 2012 год  – 8569,7  тыс. рублей,

- 2013 год  – 0 тыс. рублей.».

3. Внести в приложение 1 «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы здравоохранения Белоярского района» на 2011 – 2013 годы к Программе изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам  Бойкова Ю.М.

Глава Белоярского района				                                               С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Белоярского района

от 30 мая 2013 года № 783

ИЗМЕНЕНИЯ

В приложение 1 «Перечень  программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы здравоохранения Белоярского района» на 2011 – 2013 годы» к долгосрочной целевой программе Белоярского района «Комплексное развитие системы здравоохранения Белоярского района» на 2011 – 2013 годы

- Раздел I. Подпрограмма «Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и актуальных направлений  развития системы  здравоохранения Белоярского района» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия Программы | Срок выпол-нения (годы) | Исполнители | Получатели бюджетных средств | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | Источник финансиро-вания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год |  | 2012 год | 2013 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Подпрограмма «Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и актуальных направлений развития системы здравоохранения Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению, повышение её качества и доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: подготовка врачебных кадров для работы в первичном звене муниципальной системы здравоохранения Задача 2: дальнейшее совершенствование медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности, во время и после родов Задача 3: повышение информированности населения о профилактике заболеваний и формирование у граждан навыков здорового образа жизни Задача 4: совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование организационных основ муниципальной системы здравоохранения Белоярского района | 2011 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Белоярская центральная районная больница» (далее – МУЗ «Белоярская ЦРБ»), Отдел здравоохранения администрации Белоярского района (далее – отдел | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 260 | 180 |  |  | - | Бюджет Белоярского района | Повышение качества и доступности медицинской помощи |
|  |  | 2012 -2013 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белоярского района «Белоярская центральная районная больница» (далее – МБУЗ «Белоярская ЦРБ»), Комитет по здравоохранению и социальной политике администрации Белоярского района (далее – КЗСП) | КЗСП |  |  |  | 80 | - |  |  |
| 1.1 | Проведение обучающих семинаров по внедрению в учреждениях здравоохранения системы менеджмента качества, сертификация на соответствие требованиям ИСО 9001-2008 | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 100 | 100 |  |  |  | Бюджет Белоярского района | Получение сертификата ИСО9001-2008 |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.2 | Повышение уровня профессиональной подготовки медицинских кадров | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 160 | 80 |  |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 80 | - |  |  |
| 1.2.1 | Повышение квалификации специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базах ведущих российских клиник (участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики и участковых медицинских сестер) | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 160 | 80 |  |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 80 | - |  |  |
| 2 | Внедрение здоровье сберегающих технологий и популяризация основ здорового образа жизни | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 695 | 205 |  |  |  | Бюджет Белоярского района | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения Белоярского района |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 290 | 200 |  |  |
| 2.1 | Приобретение диагностического оборудования для медицинских кабинетов в спортивных и физкультурных учреждениях (динамометры ручные, тонометры, весы электронные и т.п.) | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 110 | 30 |  |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 40 | 40 |  |  |
| 2.2 | Дооснащение отделения восстановительного лечения оборудованием для медицинской реабилитации спортсменов (спирометр, велоэргометр, гантели, динамометр становой, угломер, колипер) | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 180 | 50 |  |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 110 | 20 |  |  |
| 2.3 | Пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем с использованием средств массовой информации | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 405 | 125 |  |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 140 | 140 |  |  |
| 2.3.1 | Пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем с использованием телевидения, радио, интернет-ресурса | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 65 | 15 |  |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 25 | 25 |  |  |
| 2.3.2 | Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио - и видеоматериалов по пропаганде здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 90 |  | 30 |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 30 | 30 |  |  |
| 2.3.3 | Издание медицинского приложения к газете «Белоярские вести» (не менее 4 приложений за год) | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 220 |  | 70 |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 75 | 75 |  |  |
| 2.3.4 | Проведение ежегодных конкурсов по организации профилактической работы среди подразделений, врачей, среднего медицинского персонала | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 30 |  | 10 |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 3 | Совершенствование деятельности службы крови | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 320 |  | 100 |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 35 | 185 |  |  |
| 3.1 | Совершенствование технологий заготовки, переработки и хранения компонентов крови в учреждениях и подразделениях службы крови (внедрение штрих-кодов) | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 290 |  | 90 |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 25 | 175 |  |  |
| 3.2 | Популяризация и пропаганда донорства, проведение мероприятий по празднованию всемирного дня Донора | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 30 |  | 10 |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 4 | Развитие первичной медико-санитарной помощи в соответствии с современными требованиями | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 590 |  | 170 |  |  | Бюджет Белоярского района | Повышение оснащенности оборудованием участковых больниц, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 175 | 245 |  |  |
| 4.1 | Дооснащение медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, оргтехникой участковых больниц, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 300 |  | 75 |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 75 | 150 |  |  |
| 4.2 | Приобретение современных иммунобиологических препаратов для профилактики инфекционных заболеваний | 2011 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», отдел здравоохранения | МУЗ «Белоярская ЦРБ» | 290 |  | 95 |  |  | Бюджет Белоярского района | Снижение инфекционной заболеваемости |
|  |  | 2012-2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП |  |  |  | 100 | 95 |  |  |
| 5 | Оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения | 2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП | 15000 |  |  |  | 15000 | Бюджет Белоярского района | Повышение оснащенности оборудованием учреждений здравоохранения Белоярского района |
| 5.1 | Приобретение медицинского оборудования (хирургический операционный блок) | 2013 | МБУЗ «Белоярская ЦРБ», КЗСП | КЗСП | 15000 |  |  |  | 15000 | Бюджет Белоярского района |  |
|  | итого по подпрограмме I |  |  |  | 16865 |  | 655 | 580 | 15630 |  |  |
| »; - Раздел III. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения и модернизация муниципальной системы здравоохранения Белоярского района» изложить в следующей редакции: « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения и модернизация муниципальной системы здравоохранения Белоярского района» Задача: Совершенствование инфраструктуры объектов муниципальной системы здравоохранения Белоярского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция зданий муниципальных учреждений здравоохранения Белоярского района | 2011 2012-2013 | МУЗ «Белоярская ЦРБ», администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) МБУЗ «Белоярская ЦРБ», администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) | Администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) Администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) | 3407,7 11409,4 | 3407,7 |  | 9573,9 | 1835,5 |  | Достижение соответствия санитарно-техническим требованиям зданий муниципальных учреждений здравоохранения Белоярского района |
| 1.1 | Газификационная станция (кислород) в МУЗ «Белоярская ЦРБ» (Проектно-изыскательские работы) | 2011 | Администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) | Администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) | 500 | 500 |  | - | - | бюджет Белоярского района |  |
| 1.2 | Газификатор ГХК-3, г. Белоярский (Строительно-монтажные работы) | 2011-2012 | Администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) | Администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) | 3016,8 | 2607,7 |  | 409,1 | - | бюджет Белоярского района |  |
| 1.3 | Проектно-изыскательские работы по проектированию нового здания Полноватской участковой больницы | 2011 - 2013 | Администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) | Администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) | 2135,5 | 300 |  | - | 1835,5 | бюджет Белоярского района |  |
| 1.4 | Фельдшерско-акушерский пункт, в д. Пашторы Белоярского района (Строительно-монтажные работы) | 2012 | Администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) | Администрация Белоярского района (Управление капитального строительства) | 595,1 | - |  | 595,1 | - | бюджет Белоярского района |  |
|  |  |  |  |  | 8569,7 | - |  | 8569,7 | - | средства бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий |  |
|  | Итого по III подпрограмме | 2011-2013 |  |  | 14817,1 | 3407,7 |  | 9573,9 | 1835,5 |  |  |
| »; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Позицию «Итого по всей программе» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия Программы | Срок выпол-нения (годы) | Исполнители | Получатели бюджетных средств | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  | Источник финансиро-вания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по всей программе |  |  |  | 33067,1 | 4207,7 | 10273,9 | 18585,5 |  |  |

».

____________________