ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Белоярского района

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа Белоярского района**

**«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах**

**на 2019 - 2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Белоярского района**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2019 - 2024 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района |
| Соисполнители муниципальной программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района |
| Цели муниципальной программы | 1) повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Белоярский и на объектах муниципальной собственности Белоярского района;2) повышение уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера;3) обеспечение безопасности населения Белоярского района в местах массового отдыха на водных объектах;4) создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района»;5) построение и развитие на территории Белоярского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК БГ) |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Белоярский;2) повышение эффективности мер защиты населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;3) повышение эффективности принимаемых мер направленных на обеспечение безопасности населения Белоярского района в местах массового отдыха на водных объектах;4) обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района»;5) повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений входящих в состав АПК БГ |
| Подпрограммы | подпрограмма 1 «Укрепление пожарной безопасности»;подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации | муниципальной программой не реализуются портфели проектов, проекты, направленные, в том числе, на реализацию в Белоярском районе национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации |
| Целевые показатели муниципальной программы  | количество зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района, единиц;объем созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, в процентах от установленных норм обеспечения;доля населения Белоярского района прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, процентов;количество населенных пунктов, в которых проводятся противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров и барьерной дератизации, единиц;количество происшествий (в том числе гибели людей) в местах массового отдыха людей на водных объектах, единиц;оценочные показатели реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района», баллов;доля принятых в эксплуатацию технических систем, входящих в состав АПК БГ на территории Белоярского района, процентов |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2024 годы составляет 90039,1 тыс. рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий и субвенций – 3627,6 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 604,6 тыс. рублей;2020 год – 604,6 тыс. рублей;2021 год – 604,6 тыс. рублей;2022 год – 604,6 тыс. рублей;2023 год – 604,6 тыс. рублей;2024 год – 604,6 тыс. рублей;2) за счет средств бюджета Белоярского района 86411,5 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 14375,9 тыс. рублей;2020 год – 14150,8 тыс. рублей;2021 год – 14471,2 тыс. рублей;2022 год – 14471,2 тыс. рублей;2023 год – 14471,2 тыс. рублей;2024 год – 14471,2 тыс. рублей |

Таблица 1

Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

| Наименование направления | Информация |
| --- | --- |
| Формирование благоприятной деловой среды | В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Белоярского района, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории Белоярского района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров, при заключении контрактов в соответствии с действующим законодательством предусматриваются мероприятия для участников малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 35% совокупного годового объема закупок. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. |
| Инвестиционные проекты | Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов |
| Развитие конкуренции | Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |

Таблица 2

Перечень полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы

| № п/п | Полномочия |
| --- | --- |
|  | Исполнитель |
| 1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| 3. | Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов и ожидаемых целевых показателей реализации муниципальной программы |
| 4. | Обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование бюджетных средств, выделенных на её реализацию |
| 5. | Предоставление отчета о ходе реализации муниципальной программы |
|  | Соисполнитель |
| 1. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| 2. | Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов и ожидаемых целевых показателей реализации муниципальной программы |
| 3. | Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий |
| 4. | Предоставление данных для отчета о ходе реализации муниципальной программы |

Таблица 3

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1 «Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Белоярский и на объектах муниципальной собственности Белоярского района» |
| Задача 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Белоярский» |
| Подпрограмма 1 «Укрепление пожарной безопасности» |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в городском поселении Белоярский |  |  |
| 1.1.1 | Противопожарная пропаганда и обучение населения городского поселения Белоярский мерам пожарной безопасности | количество зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района | По фактическим данным предоставляемым отделом надзорной и профилактической работы по г.Белоярский и району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – ОНД по г.Белоярский)  |
| Цель 2 «Повышение уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера» |
| Задача 2 «Повышение эффективности мер защиты населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 2.1. | Пополнение и обеспечение сохранности созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | объем созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | Расчет проводится по фактическому наличию материальных ресурсов входящих в состав резерва к установленному составу резерва материальных ресурсов в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 22 сентября 2014 года № 1300 «О создании резервов материальных ресурсов (запасов) Белоярского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны» |
| 2.2. | Мероприятия по гражданской обороне и защите населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | доля населения Белоярского района прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Расчет проводится по форму-ле ЦП = Ноб : Нвс \* 100, где:ЦП – целевой показатель;Ноб – количество населения прошедшего обучение по установленным программам обучения;Нвс – общее количество населения подлежащего обучению по установленным программам обучения.Значение показателей Ноб, Нвс берется из Доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской защиты (форма 1 ОБУЧ) за соответствующий год |
| 2.3. | Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации | количество населенных пунктов, в которых проводятся противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров и барьерной дератизации | Расчет количества населенных пунктов, в которых проведены противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров и барьерной дератизации осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг по дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории Белоярского района на соответствующий год |
| Цель 3 «Обеспечение безопасности населения Белоярского района в местах массового отдыха на водных объектах» |
| Задача 3 «Повышение эффективности принимаемых мер направленных на обеспечение безопасности населения Белоярского района в местах массового отдыха на водных объектах» |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 2.4. | Обеспечение безопасности людей на водных объекта | количество происшествий (в том числе гибели людей) в местах массового отдыха людей на водных объектах  | По фактическим данным предоставляемым Березовским инспекторским отделением Федерального казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»  |
| Цель 4 «Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» |
| Задача 4 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 2.5. | Создание условий для функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | оценочные показатели реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» | По фактическим данным предоставляемым федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»  |
| Цель 5 «Построение и развитие на территории Белоярского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
| Задача 5 «Повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений входящих в состав АПК БГ» |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 2.6. | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белоярского района | доля принятых в эксплуатацию технических систем, входящих в состав АПК БГ на территории Белоярского района | Рассчитывается в процентах от установленного проектом по построению и развитию АПК БГ на территории Белоярского района количества технических систем подлежащих включению в состав АПК БГ |

Таблица 4

Целевые показатели муниципальной программы

| № показа теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района, единиц | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Объем созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, процентов | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля населения Белоярского района прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, процентов | 84 | 85 | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 | 95 |
| 4 | Количество населенных пунктов, в которых проводятся противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров и барьерной дератизации, единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | Количество происшествий (в том числе гибели людей) в местах массового отдыха людей на водных объектах, единиц | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Оценочные показатели реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района», баллов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Доля принятых в эксплуатацию технических систем, входящих в состав АПК БГ на территории Белоярского района, процентов | 15 | 15 | 35 | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 |

Таблица 5

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования

| Номер основ-ного меропри-ятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансиро-вания | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Подпрограмма 1 «Укрепление пожарной безопасности» |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в городском поселении Белоярский (1) | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района (далее – отдел ГО) | бюджет Белоярского района | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1.1 | Противопожарная пропаганда и обучение населения городского поселения Белоярский мерам пожарной безопасности (1) | отдел ГО | бюджет Белоярского района | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по подпрограмме |  | всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| бюджет Белоярского района | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 2.1 | Пополнение и обеспечение сохранности созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (2) | отдел ГО, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района | бюджет Белоярского района | 3207,6 | 505,5 | 523,7 | 544,6 | 544,6 | 544,6 | 544,6 |
| 2.2 | Мероприятия по гражданской обороне и защите населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (3) | отдел ГО | бюджет Белоярского района | 1759,8 | 277,3 | 287,3 | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 298,8 |
| 2.3 | Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации (4) | отдел ГО | бюджет автономного округа | 3627,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 |
| 2.4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах (5) | отдел ГО | бюджет Белоярского района | 1320,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 2.5 | Создание условий для функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (6) | отдел ГО | бюджет Белоярского района | 76316,5 | 12738,5 | 12485,2 | 12773,2 | 12773,2 | 12773,2 | 12773,2 |
| 2.6 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белоярского района (7) | отдел ГО | бюджет Белоярского района | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Итого по подпрограмме |  | всего | 89979,1 | 14970,5 | 14745,4 | 15065,8 | 15065,8 | 15065,8 | 15065,8 |
| бюджет автономного округа | 3627,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 |
| бюджет Белоярского района | 86351,5 | 14365,9 | 14140,8 | 14461,2 | 14461,2 | 14461,2 | 14461,2 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | всего | 90039,1 | 14980,5 | 14755,4 | 15075,8 | 15075,8 | 15075,8 | 15075,8 |
| бюджет автономного округа | 3627,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 |
| бюджет Белоярского района | 86411,5 | 14375,9 | 14150,8 | 14471,2 | 14471,2 | 14471,2 | 14471,2 |

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изменения федерального законодательства и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Предупреждение риска осуществляется:- проведением мониторинга планируемых изменений федерального законодательства и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;- своевременной корректировкой муниципальной программы, приведение ее в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2 | Возможность существенного превышения расходов, необходимых для осуществления мероприятий, по сравнению с прогнозными данными | Предупреждение риска осуществляется:- планированием бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;- определением первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе;- своевременной корректировкой мероприятий и показателей результативности, перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств |

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

\*Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов, направленных на достижение целей и решение задач