|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  Белоярского района  от 2016 года № |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Белоярского района  от 05 декабря 2013 года № 1773 |

**Муниципальная программа Белоярского района**

**«Доступная среда на 2014 - 2020 годы»**

П А С П О Р Т

муниципальной программы Белоярского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Доступная среда на 2014 - 2020 годы»  (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по социальной политике администрации Белоярского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района |
| Цель муниципальной программы | Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения благоприятных условий, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения равными со всеми гражданами возможностями в пользовании услугами учреждений культуры, спорта, реализации своего творческого потенциала, всестороннего развития личности и активного участия в общественной жизни;2) обеспечение информационной доступности для инвалидов к средствам массовой информации;3) создание беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях с 257 до 317 человек за период реализации муниципальной программы;  2) увеличение численности инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации с 70 до 82 человек за период реализации муниципальной программы;  3) увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с 33 до 66% |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы за счет средств бюджета Белоярского района составляет 870,3 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год – 211,0 тыс. рублей;  2015 год – 70,0 тыс. рублей;  2016 год – 269,3 тыс. рублей;  2017 год – 80,0 тыс. рублей;  2018 год – 80,0 тыс. рублей;  2019 год – 80,0 тыс. рублей;  2020 год – 80,0 тыс. рублей |

**I. Характеристика текущего состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Белоярского района**

В целях реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных [Конституцией](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115882;fld=134) от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в условиях, когда формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения носит общецивилизованный и международный характер и является магистральной линией общественного развития, современное состояние уровня доступности объектов социальной инфраструктуры требует выполнения решений приоритетных общегосударственных конкретных задач, практических мер, направленных на повышение уровня доступности первоочередных, наиболее значимых для лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов социальной инфраструктуры, разработана муниципальная программа Белоярского района «Доступная среда на 2014 - 2020 годы».

По данным статистики на территории Белоярского района проживает более 5000 человек, относящихся к категории маломобильных граждан, что составляет порядка 17% населения Белоярского района. В это число входит 980 инвалидов, из них дети-инвалиды - 101 человек, более 2300 граждан пожилого возраста (граждане старше 60 лет), более 400 беременных женщин, и свыше 1200 детей в возрасте до 3-х лет.

На 40 объектах, находящихся в муниципальной собственности Белоярского района, были созданы условия, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям социальной инфраструктуры посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусов, поручней и проведения других строительных работ. Обустроено 6 подходов к пешеходным переходам. Однако еще остается определенное количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, которые не соответствуют требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В части обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения равными со всеми гражданами возможностями в пользовании услугами учреждений культуры, спорта, реализации своего творческого потенциала, всестороннего развития личности и активного участия в общественной жизни, организовано посещение плавательного бассейна «Дельфин» и плавательного бассейна в муниципальном автономном учреждении физической культуры и спорта Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка» (за 2014 - 2015 годы плавательные бассейны посетили 623 человека). Организованы выставки работ декоративно-прикладного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья (за 2014 - 2015 годы в выставках приняли участие 67 человек). Созданные условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Белоярском районе позволили увеличить численность пользователей услугами учреждений социальной инфраструктуры из числа инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрацией Белоярского района заключено Соглашение с Ханты-Мансийской окружной общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» о взаимодействии по проведению экспертизы доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Белоярского района.

На сегодняшний день вопрос формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения остается одним из актуальных вопросов обеспечения качества жизни. В связи с этим необходимо продолжить системную работу, направленную на реализацию мероприятий по созданию для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) благоприятных условий, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества.

**II. Цель, задачи и показатели достижения целей и решения задач**

2.1. Целью муниципальной программы является создание для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) благоприятных условий, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечить инвалидов и другие маломобильные группы населения равными со всеми гражданами возможностями в пользовании услугами учреждений культуры, спорта, реализации своего творческого потенциала, всестороннего развития личности и активного участия в общественной жизни;

2) обеспечить информационную доступность инвалидов и других маломобильных групп населения к средствам массовой информации;

3) создание беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Необходимость решения поставленных задач обусловлена созданием для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) благоприятных условий, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества.

2.2. Целевые показатели муниципальной программы:

1) увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях с 257 до 317 человек за период реализации муниципальной программы, данный показатель рассчитывается на основании отчетных данных, с учетом потребностей в плановом периоде;

2) увеличение численности инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации с 70 до 82 человек за период реализации муниципальной программы;

3) увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с 33 до 66%.

Целевые показатели муниципальной программы, которые планируется достигнуть путем решения задач, рассчитываются на основании отчетных данных, с учетом потребностей в плановом периоде.

**III. Основные мероприятия муниципальной программы**

Основным мероприятием муниципальной программы является создание благоприятных условий для жизнедеятельности.

В ходе реализации основного мероприятия планируется проведение конкурса художественного творчества инвалидов, конкурса художественного творчества для детей-инвалидов, оформление подписки на газету «Белоярские вести» для инвалидов 1,2 групп, приобретение абонементов в бассейн муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка» для инвалидов и других маломобильных групп населения. В рамках программы планируется установка пандусов к 4 объектам муниципальной собственности, с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Основные мероприятия муниципальной программы, обеспеченные финансированием и реализованные в период 2014-2015 годов, указаны в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Основные мероприятия муниципальной программы, обеспеченные финансированием и реализуемые с 2016 года, указаны в приложении 2.1 к настоящей муниципальной программе.

**IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

4.1. Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Белоярского района.

4.2. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 870,3 тысяч рублей.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

**V. Механизм реализации муниципальной программы**

5.1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе:

1) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=47702CC088D3EC9539891B41AE1059B53278CAC8876C07F512331BB64918l5D)ом от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;

4) Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=47702CC088D3EC9539891B41AE1059B5327DC2CF806B07F512331BB64918l5D)ом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

5) Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

6) постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября 2013 года № 430-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы»;

7) постановлением администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ Белоярского района».

5.2. Механизм реализации муниципальной программы включает следующие элементы:

1) разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

2) проведение мероприятий, повышающих уровень доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг культуры, физической культуры и спорта, информационной доступности ксредствам массовой информации для инвалидов и других маломобильных групп населения;

3) ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов и ожидаемых целевых показателей реализации муниципальной программы;

4) обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на её реализацию;

5) предоставление отчета о выполнении муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает разработку проекта муниципальной программы;

2) формирует структуру муниципальной программы;

3) размещает проект муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района;

4) обеспечивает в установленном порядке проведение экспертизы муниципальной программы;

5) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

6) организует реализацию муниципальной программы, вносит изменения в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

7) подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации муниципальной программы;

8) подготавливает все необходимые документы (служебная записка, заявка на выделение (уточнение) бюджетных ассигнований из бюджета Белоярского района) для внесения изменений в муниципальную программу;

9) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

10) подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств.

Соисполнитель муниципальной программы:

- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий муниципальной программы;

- направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования, мероприятий программы, механизма реализации муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период;

- представляет ответственному исполнителю пояснительную записку и отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых средств в разрезе источников финансирования.

5.3. Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района.

5.4. Вопросы о ходе выполнения программных мероприятий рассматриваются на заседаниях Координационного совета по делам инвалидов при администрации Белоярского района.

5.5. Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| к муниципальной программе Белоярского района «Доступная среда на 2014 - 2020 годы» |

**Целевые показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый  показатель на начало реализации  программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях, человек | 257 | 267 | 272 | 290 | 302 | 306 | 312 | 317 | 317 |
| 2 | Увеличение численности инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации, человек | - | - | - | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 |
| 3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, % | 25 | 25 | 25 | 33 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
| к муниципальной программе Белоярского района «Доступная среда на 2014 - 2020 годы» |

**Перечень основных мероприятий**

**муниципальной программы, объемы и источники их финансирования**

**на 2014-2015 годы**

| N  п/п | Наименование мероприятия муниципальной  программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (получатель бюджетных средств) | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе | |
| 2014 год | 2015 год |
| Цель: Создание для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения благоприятных условий, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам транспортной инфраструктуры и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества | | | | | | |
| Задача 1: Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспортной инфраструктуры | | | | | | |
| 1.1 | Обустройство подходов к пешеходным переходам (с каждой стороны пешеходного перехода) на улично-дорожной сети города Белоярский | Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района (администрация Белоярского района) | Бюджет Белоярского района | 131,0 | 131,0 | 0 |
| Задача 2: Обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения равными со всеми гражданами возможностями в пользовании услугами культуры, спорта, реализации своего творческого потенциала, всестороннего развития личности и активного участия в общественной жизни | | | | | | |
| 2.1 | Проведение конкурса художественного творчества инвалидов | Комитет по социальной политике администрации Белоярского района  (далее - КпоСП) | Бюджет Белоярского района | 35,0 | 20,0 | 15,0 |
| 2.2 | Проведение конкурса художественного творчества для детей-инвалидов | КпоСП | Бюджет Белоярского района | 30,0 | 20,0 | 10,0 |
| 2.3 | Организация посещения плавательного бассейна маломобильными гражданами | КпоСП | Бюджет Белоярского района | 85,0 | 40,0 | 45,0 |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  | **281,0** | **211,0** | **70,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 |
| к муниципальной программе Белоярского района «Доступная среда на 2014 - 2020 годы» |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования**

| Номер основного мероприятия | Наименование  мероприятия муниципальной  программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| 1 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности  (1-3) | Комитет по социальной политике администрации Белоярского района  (далее - КпоСП);  Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района (далее – КМС) | Бюджет Белоярского района | 589,3 | 269,3 | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 | |
| 1.1 | Проведение конкурса художественного творчества для инвалидов | КпоСП | Бюджет Белоярского района | 92,0 | 12,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | |
| 1.2 | Проведение конкурса художественного творчества для детей-инвалидов | КпоСП | Бюджет Белоярского района | 86,0 | 6,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | |
| 1.3 | Оформление подписки на газету «Белоярские вести» для инвалидов 1,2 группы | КпоСП | Бюджет Белоярского района | 230,0 | 70,0 | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | |
| 1.4 | Приобретение абонементов в бассейн муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка» для инвалидов и других маломобильных групп населения | КпоСП | Бюджет Белоярского района | 26,0 | 26,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5 | Обустройство объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | КМС | Бюджет Белоярского района | 155,3 | 155,3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Итого по муниципальной программе: |  | Бюджет Белоярского района | 589,3 | 269,3 | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_