## Лист1
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного Общества «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры 33-Пр-103 от 07.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Предложения по корректировке | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2021 года |  | План на 01.01.2022 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8519 | 100.8519 | 353.3042 | 1191.6499 | 49.3011 | 609.607 | 439.6351 | 93.1068 | 1257.2607 | 49.5564 | 624.6738 | 467.6433 | 115.3872 | 0 | 597.5282 | 0 | 511.4187 | 0 | 572.2881 | 0 | 0 | 0 | 14.3612 | 2.3856 | 140.4884 | 106.1649 | 93.0408 | 115.5168 | 105.4138 | 114.0739 | 85.2683 | 114.9518 | 127.7348 | 553.5242 | 566.3072
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6762 | 36.6762 | 145.7373 | 302.4526 | 17.988 | 194.985 | 63.1141 | 26.3654 | 321.1338 | 18.2392 | 197.6184 | 74.5058 | 30.7704 | 0 | 135.323 | 0 | 113.2503 | 0 | 131.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3615 | 86.9565 | 73.7671 | 43.8292 | 34.6087 | 34.5389 | 24.1097 | 31.0451 | 38.2104 | 200.8921 | 208.0574
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1758 | 64.1758 | 205.8627 | 875.1917 | 30.9331 | 411.2199 | 376.445 | 56.5937 | 904.2364 | 30.9372 | 423.6533 | 393.0615 | 56.5843 | 0 | 449.9037 | 0 | 398.1683 | 0 | 422.4717 | 0 | 0 | 0 | 14.3612 | 2.3856 | 103.1268 | 18.9334 | 18.9437 | 70.3893 | 69.431 | 67.4557 | 49.1082 | 83.9067 | 71.6395 | 338.8776 | 326.6104
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7041 | 14.0057 | 0.38 | 3.402 | 0.07597 | 10.1476 | 31.8905 | 0.38 | 3.402 | 0.07597 | 28.0325 | 0 | 12.3015 | 0 | 0 | 0 | 17.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.33 | 1.2983 | 1.3741 | 12.0793 | 12.0504 | 0 | 17.8849 | 13.7545 | 31.6394
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8519 | 100.8519 | 353.3042 | 1191.6499 | 49.3011 | 609.607 | 439.6351 | 93.1068 | 1257.2607 | 49.5564 | 624.6738 | 467.6433 | 115.3872 | 0 | 597.5282 | 0 | 511.4187 | 0 | 572.2881 | 0 | 0 | 0 | 14.3612 | 2.3856 | 140.4884 | 106.1649 | 93.0408 | 115.5168 | 105.4138 | 114.0739 | 85.2683 | 114.9518 | 127.7348 | 553.5242 | 566.3072
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6762 | 36.6762 | 145.7373 | 302.4526 | 17.988 | 194.985 | 63.1141 | 26.3654 | 321.1338 | 18.2392 | 197.6184 | 74.5058 | 30.7704 | 0 | 135.323 | 0 | 113.2503 | 0 | 131.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3615 | 86.9565 | 73.7671 | 43.8292 | 34.6087 | 34.5389 | 24.1097 | 31.0451 | 38.2104 | 200.8921 | 208.0574
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8703 | 17.6344 | 1.4221 | 11.7475 | 4.1101 | 0.35466 | 30.0195 | 1.593 | 13.5217 | 14.5501 | 0.35466 | 0 | 9.9777 | 0 | 7.2074 | 0 | 20.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8703 | 6.8703 | 0 | 0 | 0.1749 | 1.8308 | 3.7764 | 6.4752 | 11.6254 | 15.1764
МО Березовский район
1.1.1 | Технологическое присоединение объекта Детский сад на 60 мест в с.Саранпауль, Березовского района | J_ТПСБер-060 | З | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 6.8703 | 7.6567 | 0.33358 | 2.8584 | 4.1101 | 0.35466 | 7.6567 | 0.33358 | 2.8584 | 4.1101 | 0.35466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.8703 | 6.8703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8703 | 6.8703 | Проект завершен. Корректировка финансирования с учетом фактического выполнения
1.1.1 | Технологическое присоединение объекта ВРУ-0,4 кВ полигон ТБО (ТКО) с.Саранпауль, Березовского района | L_ТПБер-095 | П | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 1.4249 | 0.17177 | 1.2531 | 0 | 0 | 1.4249 | 0.17177 | 1.2531 | 0 | 0 |  | 1.4249 |  | 0.33555 |  | 0.33555 | [10 empty] | 0 | 1.0893 | 1.4249 | 0.33555 | 2.5142 | 1.4249 | Новое мероприятие
1.1.1 | Технологическое присоединение ВЛ-0,4 кВ от ДЭС-0,4 кВ д.Усть-Манья Березовского района | L_ТПБер-096 | П | 2021 | 2023 | 2023 |  |  | 0 | 4.3539 | 0.58456 | 3.7693 | 0 | 0 | 4.3539 | 0.58456 | 3.7693 | 0 | 0 |  | 4.3539 |  | 4.3539 |  | 4.3539 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие
1.1.1 | Технологическое присоединение объекта "ВРУ-0,4 кВ площадка временного накопления отходов" п.Сосьва, Березовского района | М_ТПБер-141 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0.53939 | 0.046959 | 0.49243 | [5 empty] | 0 |  | 0.53939 | [13 empty] | 0.53939 | 0 | 0.53939
1.1.1 | Технологическое присоединение объекта "ВРУ-0,4 кВ площадка временного накопления отходов" в с. Няксимволь, Березовского района | М_ТПБер-142 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2.3452 | 0.20417 | 2.141 | [5 empty] | 0 |  | 2.3452 | [13 empty] | 2.3452 | 0 | 2.3452
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.8703 | 13.4355 | 1.0899 | 7.8808 | 4.1101 | 0.35466 | 16.32 | 1.341 | 10.5142 | 4.1101 | 0.35466 | 0 | 5.7787 | 0 | 4.6894 | 0 | 7.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8703 | 6.8703 | 0 | 0 | 0 | 1.0893 | 1.4249 | 3.2201 | 9.3845 | 11.1798
МО Кондинский район
1.1.1 | Технологическое присоединение объекта ВРУ-0,4 кВ полигон ТБО (ТКО) д.Шугур, Кондинского района | L_ТПКон-097 | П | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 2.32 | 0.17177 | 2.1482 | 0 | 0 | 2.32 | 0.17177 | 2.1482 | 0 | 0 |  | 2.32 |  | 1.5785 |  | 1.5785 | [11 empty] | 0.74146 | 0.64738 | 0.78313 | 1.3888 | 1.5246 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО Кондинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0.17177 | 2.1482 | 0 | 0 | 2.32 | 0.17177 | 2.1482 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 1.5785 | 0 | 1.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74146 | 0.64738 | 0.78313 | 1.3888 | 1.5246
МО Ханты-Мансийский район
1.1.1 | Технологическое присоединение объекта ВРУ-0,4 кВ станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод" (КОС) п.Кирпичный, Ханты-Мансийского района | L_ТПХМр-098 | П | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 0.9395 | 0.080234 | 0.85927 | 0 | 0 | 0.9395 | 0.080234 | 0.85927 | 0 | 0 |  | 0.9395 |  | 0.9395 |  | 0.9395 | [10 empty] | 0.08745 | 0 | 0.85205 | 0.9395 | 0.85205 | 0.9395 | Новое мероприятие
| ИТОГО МО Ханты-Мансийский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.9395 | 0.080234 | 0.85927 | 0 | 0 | 0.9395 | 0.080234 | 0.85927 | 0 | 0 | 0 | 0.9395 | 0 | 0.9395 | 0 | 0.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08745 | 0 | 0.85205 | 0.9395 | 0.85205 | 0.9395
МО ХМАО
1.1.1 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | М_ТПХМАО-143 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  |  |  | 0 |  | 10.44 | [13 empty] | 1.5325 | 0 | 1.5325
| ИТОГО МО ХМАО | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.9395 | 0.080234 | 0.85927 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0.9395 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08745 | 0 | 0.85205 | 1.5325 | 0 | 1.5325
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0433 | 47.7338 | 1.2338 | 27.6714 | 15.9168 | 2.9118 | 47.7338 | 1.2338 | 27.6714 | 15.9168 | 2.9118 | 0 | 29.3959 | 0 | 22.8526 | 0 | 22.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0154 | 11.0433 | 0 | 0 | 9.8569 | 8.6184 | 1.6685 | 3.4334 | 21.3302 | 23.095
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 23.8073 | 1.2338 | 22.5532 | 0 | 0.0204 | 23.8073 | 1.2338 | 22.5532 | 0 | 0.0204 | 0 | 22.1095 | 0 | 20.6434 | 0 | 20.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.5667 | 0 | 0 | 1.4619 | 1.4662 | 0.25 | 1.2242 | 3.2828 | 4.257
МО Белоярский район
1.1.2.2 | Реконструкция электрических сетей в с.Тугияны, Белоярского района | J_РСБел-061 | З | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 1.5667 | 1.6978 |  | 1.6774 | 0 | 0.0204 | 1.6978 |  | 1.6774 | 0 | 0.0204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.0865 | 1.5667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 1.5667 | Проект завершен. Корректировка финансирования с учетом фактического выполнения
1.1.2.2 | Реконструкция электрических сетей в с.Ванзеват, Белоярского района | K_РCБел-065 | П | 2021 | 2023 | 2023 |  |  | 0 | 22.1095 | 1.2338 | 20.8758 |  |  | 22.1095 | 1.2338 | 20.8758 |  |  |  | 22.1095 |  | 20.6434 |  | 20.6434 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4619 | 1.4662 | 0.25 | 1.2242 | 1.7162 | 2.6903 | Новое мероприятие, в связи с необходимостью снижения потерь.
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5667 | 23.8073 | 1.2338 | 22.5532 | 0 | 0.0204 | 23.8073 | 1.2338 | 22.5532 | 0 | 0.0204 | 0 | 22.1095 | 0 | 20.6434 | 0 | 20.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.5667 | 0 | 0 | 1.4619 | 1.4662 | 0.25 | 1.2242 | 3.2828 | 4.257
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4766 | 23.9265 | 0 | 5.1183 | 15.9168 | 2.8914 | 23.9265 | 0 | 5.1183 | 15.9168 | 2.8914 | 0 | 7.2864 | 0 | 2.2092 | 0 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9289 | 9.4766 | 0 | 0 | 8.395 | 7.1522 | 1.4185 | 2.2092 | 18.0473 | 18.838
МО ХМАО
1.1.2.3 | Развитие АИИС третьего уровня на базе программного обеспечения "Пирамида 2.0" | J_ПСХМАО-047 | З | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 3.8067 | 3.8067 |  |  | 3.8067 |  | 3.8067 |  |  | 3.8067 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.8067 | 3.8067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8067 | 3.8067 | Проект завершен.
| ИТОГО по МО ХМАО |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.8067 | 3.8067 | 0 | 0 | 3.8067 | 0 | 3.8067 | 0 | 0 | 3.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8067 | 3.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8067 | 3.8067
МО Березовский район
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) д.Кимкъясуй Березовского района | J_ПСБер-048 | З | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 0.74981 | 0.78908 | 0 | 0.32747 | 0.41162 | 0.05 | 0.78908 | 0 | 0.32747 | 0.41162 | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.74981 | 0.74981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74981 | 0.74981 | Проект завершен.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) д.Сартынья Березовского района | J_ПСБер-049 | Н | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 1.071 | 0 | 0.30407 | 0.68567 | 0.08128 | 1.071 | 0 | 0.30407 | 0.68567 | 0.08128 |  | 1.071 |  | 1.071 |  | 1.071 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.071 | 0 |  | 1.071 | 0 | 1.071 | Изменение типов приборов учета, в связи с обязательствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
1.1.2.3 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций) п. Сосьва, с. Няксимволь, п. Саранпауль Березовского района | L_ПСБер-099 | И | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 2.673 | 0 | 0.57506 | 2.0352 | 0.06275 | 2.673 | 0 | 0.57506 | 2.0352 | 0.06275 |  | пропущено значение |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2.3926 | 2.3926 | 0.28036 | 0 | 2.673 | 2.3926 | Новое мероприятие, в связи с обязательствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.74981 | 4.5331 | 0 | 1.2066 | 3.1325 | 0.19403 | 4.5331 | 0 | 1.2066 | 3.1325 | 0.19403 | 0 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74981 | 0.74981 | 0 | 0 | 3.4636 | 2.3926 | 0.28036 | 1.071 | 3.4228 | 4.2134
МО Белоярский район
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) с.Ванзеват Белоярского района | J_ПСБел-050 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 2.4727 | 0 | 0.7335 | 1.6874 | 0.05181 | 2.4727 | 0 | 0.7335 | 1.6874 | 0.05181 |  | 2.4727 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4727 | 2.4363 | 0 | 0 | 2.4363 | 2.4363 | Изменение типов приборов учета, в связи с обязателствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) д.Нумто Белоярского района | J_ПСБел-051 | Н | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 1.1382 | 0 | 0.29287 | 0.7699 | 0.07541 | 1.1382 | 0 | 0.29287 | 0.7699 | 0.07541 |  | 1.1382 |  | 1.1382 |  | 1.1382 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1382 | Изменение типов приборов учета, в связи с обязателствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) д.Пашторы Белоярского района | J_ПСБел-052 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.5561 | 0 | 0.14539 | 0.39906 | 0.01165 | 0.5561 | 0 | 0.14539 | 0.39906 | 0.01165 |  | 0.5561 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5561 | 0.57789 | 0 | 0 | 0.57789 | 0.57789 | Изменение типов приборов учета, в связи с обязателствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.167 | 0 | 1.1718 | 2.8564 | 0.13887 | 4.167 | 0 | 1.1718 | 2.8564 | 0.13887 | 0 | 4.167 | 0 | 1.1382 | 0 | 1.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0288 | 3.0142 | 1.1382 | 1.1382 | 4.1523 | 4.1523
МО Ханты-Мансийский район
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) с.Елизарово, Ханты-Мансийского района | J_ПСХМр-053 | З | 2018 | 2019 | 2019 |  |  | 1.5037 | 2.941 | 0 | 0.82213 | 1.4325 | 0.68642 | 2.941 | 0 | 0.82213 | 1.4325 | 0.68642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.941 | 1.5037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5037 | 1.5037 | Проект завершен.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) п.Урманный, Ханты-Мансийского района | J_ПСХМр-054 | З | 2018 | 2019 | 2019 |  |  | 1.6692 | 2.4872 | 0 | 0.42047 | 0.81794 | 1.2488 | 2.4872 | 0 | 0.42047 | 0.81794 | 1.2488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.4882 | 1.6692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 1.6692 | Проект завершен.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) п.Красноленинский, Ханты-Мансийского района | J_ПСХМр-055 | З | 2018 | 2019 | 2019 |  |  | 1.7472 | 3.9431 | 0 | 1.1708 | 2.1835 | 0.58886 | 3.9431 | 0 | 1.1708 | 2.1835 | 0.58886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.9431 | 1.7472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7472 | 1.7472 | Проект завершен.
1.1.2.3 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций) п. Кедровый, п. Кирпичный, д. Согом Ханты-Мансийского района | L_ПСХМр-101 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 1.6364 |  | 0.22148 | 1.3897 | 0.02524 | 1.6364 |  | 0.22148 | 1.3897 | 0.02524 |  | 1.6364 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.4906 | 1.3833 | 0 | 0 | 1.3833 | 1.3833 | Новое мероприятие, в связи с обязательствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4.9201 | 11.0078 | 0 | 2.6349 | 5.8236 | 2.5493 | 11.0078 | 0 | 2.6349 | 5.8236 | 2.5493 | 0 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3724 | 4.9201 | 0 | 0 | 1.4906 | 1.3833 | 0 | 0 | 6.3034 | 6.3034
МО Кондинский район
1.1.2.3 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций) д.Шугур Кондинского района | L_ПСКон-102 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.24694 | 0 | 0.05035 | 0.19079 | 0.0058 | 0.24694 | 0 | 0.05035 | 0.19079 | 0.0058 |  | 0.24694 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.24694 | 0.19471 | 0 | 0 | 0.19471 | 0.19471 | Новое мероприятие, в связи с обязательствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
| ИТОГО по МО Кондинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0 | 0.05035 | 0.19079 | 0.0058 | 0.24694 | 0 | 0.05035 | 0.19079 | 0.0058 | 0 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0.19471 | 0 | 0 | 0.19471 | 0.19471
МО Нижневартовский район
1.1.2.3 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций) с.Корлики Нижневартовского района | L_ПСНвр-103 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.165 | 0 | 0.05468 | 0.10686 | 0.00346 | 0.165 | 0 | 0.05468 | 0.10686 | 0.00346 |  | 0.165 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.165 | 0.16742 | 0 | 0 | 0.16742 | 0.16742 | Новое мероприятие, в связи с обязательствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.05468 | 0.10686 | 0.00346 | 0.165 | 0 | 0.05468 | 0.10686 | 0.00346 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.16742 | 0 | 0 | 0.16742 | 0.16742
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [5 empty] | 36.6762 | 36.6762 | 120.3641 | 226.81 | 15.4124 | 156.4253 | 43.0873 | 11.885 | 227.7617 | 15.4124 | 156.4253 | 44.0389 | 11.885 | 0 | 93.1346 | 0 | 83.1904 | 0 | 84.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3615 | 65.0708 | 55.8535 | 36.3696 | 27.1491 | 20.8403 | 9.9063 | 26.4523 | 23.8968 | 156.7226 | 154.1672
МО Березовский район
1.1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Березовского района. 2 этап. ВЛИ-0,4 кВ | H_ССБер-001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.1794 | 2.1794 | 9.2373 | 10.4428 | 2.0508 | 7.7669 | 0 | 0.62502 | 10.4428 | 2.0508 | 7.7669 | 0 | 0.62502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2373 | 9.2373 | Проект завершен.
1.1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | H_ССБер-003 | 1З, 2С | 2018 | 2022 | 2022 | 1.791 | 1.791 | 32.284 | 49.16 | 3.34 | 33.98 | 9.45 | 2.39 | 49.16 | 3.34 | 33.98 | 9.45 | 2.39 |  | 16.876 |  | 13.9614 |  | 13.9614 |  |  |  | 0 |  | 5.2735 | 16.6194 | 17.6451 | 11.176 | 9.3654 | 0.97134 | 2.9145 | 1.2298 | 0.44333 | 36.4284 | 35.6419 | Корректировка финансирования, пересчет с учетом индекса дефлятора
1.1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | I_ССБер-004 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 20.9368 | 20.9368 | 51.0138 | 62.9583 | 1.8083 | 48.6583 | 10.1417 | 2.35 | 62.9583 | 1.8083 | 48.6583 | 10.1417 | 2.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 21.2294 | 34.1209 | 27.4122 | 11.5969 | 2.3722 | 0 | -0.037948 | 0 | 0 | 50.9759 | 50.9759 | Корректировка финансирования, пересчет с учетом индекса дефлятора
1.1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, и РУ - 0,4 кВ от ДЭС в с. Саранпауль Березовского района | I_ССБер-039 | 2С, 3С | 2018 | 2023 | 2023 | 11.769 | 11.769 | 26.2373 | 102.4959 | 7.9167 | 64.6726 | 23.4956 | 6.411 | 102.4959 | 7.9167 | 64.6726 | 23.4956 | 6.411 |  | 76.2586 |  | 69.2289 |  | 69.2289 |  |  |  | 0 |  | 0.029662 | 14.3305 | 10.7962 | 13.5967 | 15.4115 | 19.8689 | 7.0297 | 25.2224 | 22.5018 | 58.4894 | 55.7688 | Корректировка финансирования, пересчет с учетом индекса дефлятора
1.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | М_ССБер-144 |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.81667 |  |  | 0.81667 |  |  |  |  | 0 |  | 0.81667 | [13 empty] | 0.81667 | 0 | 0.81667
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 36.6762 | 36.6762 | 118.7724 | 225.057 | 15.1159 | 155.0779 | 43.0873 | 11.776 | 225.8737 | 15.1159 | 155.0779 | 43.9039 | 11.776 | 0 | 93.1346 | 0 | 83.1904 | 0 | 84.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7698 | 65.0708 | 55.8535 | 36.3696 | 27.1491 | 20.8403 | 9.9063 | 26.4523 | 23.7618 | 155.1309 | 152.4405 | 0
МО Кондинский район
1.1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от ДЭС в д. Никулкина Кондинского района | I_ССКон-017 | З | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 1.5917 | 1.753 | 0.29651 | 1.3475 | 0 | 0.10903 | 1.753 | 0.29651 | 1.3475 | 0 | 0.10903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.5917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 1.5917 | Проект завершен. Корректировка финансирования с учетом фактического выполнения
1.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | М_ССКон-145 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0.058333 |  |  | 0.058333 |  |  |  |  | 0 |  | 0.058333 | [13 empty] | 0.058333 | 0 | 0.058333
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5917 | 1.753 | 0.29651 | 1.3475 | 0 | 0.10903 | 1.8113 | 0.29651 | 1.3475 | 0.058333 | 0.10903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 1.5917 | 1.65
МО Нижневартовский район
1.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Нижневартовского района | М_ССНвр-146 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0.033333 |  |  | 0.033333 |  |  |  |  | 0 |  | 0.033333 | [13 empty] | 0.033333 | 0 | 0.033333
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.033333
МО Ханты-Мансийский район
1.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | М_ССХМр-147 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0.043333 |  |  | 0.043333 |  |  |  |  | 0 |  | 0.043333 | [13 empty] | 0.043333 | 0 | 0.043333
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0.043333
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4596 | 11.2138 | 0 | 0 | 0 | 11.2138 | 15.6188 | 0 | 0 | 0 | 15.6188 | 0 | 3.7543 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4596 | 7.4596 | 3.7543 | 3.7543 | 0 | 4.405 | 11.2138 | 15.6188
МО Березовский район
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (Сети 10-0,4 кВ в с.Саранпауль, Березовский район) | K_ПРСБер-092 | З | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 4.5097 | 4.5097 | 0 | 0 | 0 | 4.5097 | 4.5097 | 0 | 0 | 0 | 4.5097 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5097 | 4.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5097 | 4.5097 | Приобретение имущества в целях последующей реконструкции, в связи с невозможностью обеспечения надежности в рамках выполнения капитального ремонта
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (инженерные сети электроснабжения п. Сартынья Березовского района ВЛ 0,4кВ) | K_ПРСБер-093 | З | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 2.006 | 2.006 |  |  |  | 2.006 | 2.006 |  |  |  | 2.006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 2.006 | Новое мероприятие
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (Сети 10-0,4 кВ в с.Саранпауль, Березовского района) – ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №№10, 11, 12, 17. | L_ПРСБер-104 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 3.2043 |  |  |  | 3.2043 | 3.2043 |  |  |  | 3.2043 |  | 3.2043 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 3.2043 | 3.2043 | 0 | 0 | 3.2043 | 3.2043 | Новое мероприятие
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (Сети 10-0,4 кВ в с.Саранпауль, Березовского района) – ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №№1,2,3,4,8,12,13,15,18,20,21; ВЛ-10 кВ ПУЭ; ВЛ-10 кВ Поселок | М_ПРСБер-148 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4.405 |  |  |  | 4.405 |  |  |  | 0 |  | 4.405 | [13 empty] | 4.405 | 0 | 4.405
| ИТОГО по МО Березовский район | [5 empty] | 0 | 0 | 6.5157 | 9.7199 | 0 | 0 | 0 | 9.7199 | 14.1249 | 0 | 0 | 0 | 14.1249 | 0 | 3.2043 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5157 | 6.5157 | 3.2043 | 3.2043 | 0 | 4.405 | 9.7199 | 14.1249
МО Белоярский район
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества («Электроснабжение д.Пашторы Белоярского района Тюменской области) | K_ПРСБел-090 | З | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0.9439 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439 | Обращение собственника, в связи с неосуществлением деятельности на указанной территории, а так же необходимости капитальных вложений в целях поддержания комплекса в надлежащем состоянии.
| ИТОГО по МО Белоярский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439
МО Кондинский район
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (ВЛ-0,4 кВ протяженностью 667 м в с.Карым, Кондинского района) | L_ПРСКон-100 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО Кондинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего |  |  |  | 0 | 0 | 64.1758 | 64.1758 | 205.8627 | 875.1917 | 30.9331 | 411.2199 | 376.445 | 56.5937 | 904.2364 | 30.9372 | 423.6533 | 393.0615 | 56.5843 | 0 | 449.9037 | 0 | 398.1683 | 0 | 422.4717 | 0 | 0 | 0 | 14.3612 | 2.3856 | 103.1268 | 18.9334 | 18.9437 | 70.3893 | 69.431 | 67.4557 | 49.1082 | 83.9067 | 71.6395 | 338.8776 | 326.6104
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.5827 | 31.5827 | 82.7757 | 245.5339 | 14.5682 | 103.4507 | 119.0967 | 8.4183 | 246.2427 | 14.5724 | 105.5619 | 117.7801 | 8.3283 | 0 | 162.6809 | 0 | 155.1259 | 0 | 155.8348 | 0 | 0 | 0 | 10.0104 | 0 | 35.0661 | 17.6791 | 17.8485 | 21.1653 | 19.8506 | 12.4336 | 7.555 | 26.9282 | 14.5583 | 117.2589 | 104.889
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.2922 | 31.2922 | 72.7906 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 | 0 | 124.4686 | 0 | 118.9327 | 0 | 118.9327 | 0 | 0 | 0 | 10.0104 | 0 | 34.2434 | 17.1757 | 16.2212 | 12.249 | 12.3155 | 7.4234 | 5.5359 | 6.3834 | 7.3767 | 84.7099 | 85.7032
МО Березовский район
1.2.2.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района | J_СГБер-066 | 1З, 2З, 3С | 2017 | 2022 | 2022 | 31.2922 | 31.2922 | 72.7906 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 |  | 124.4686 |  | 118.9327 |  | 118.9327 |  |  |  | 10.0104 |  | 34.2434 | 17.1757 | 16.2212 | 12.249 | 12.3155 | 7.4234 | 5.5359 | 6.3834 | 7.3767 | 84.7099 | 85.7032 | Корректировка финансирования.
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 31.2922 | 31.2922 | 72.7906 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 | 0 | 124.4686 | 0 | 118.9327 | 0 | 118.9327 | 0 | 0 | 0 | 10.0104 | 0 | 34.2434 | 17.1757 | 16.2212 | 12.249 | 12.3155 | 7.4234 | 5.5359 | 6.3834 | 7.3767 | 84.7099 | 85.7032
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.29053 | 0.29053 | 9.9851 | 48.2747 | 4.5609 | 11.5538 | 30.3794 | 1.7806 | 48.9835 | 4.565 | 13.665 | 29.0629 | 1.6906 | 0 | 38.2123 | 0 | 36.1932 | 0 | 36.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82266 | 0.50333 | 1.6273 | 8.9163 | 7.5351 | 5.0102 | 2.0191 | 20.5448 | 7.1815 | 32.549 | 19.1857
МО Березовский район
1.2.2.4 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Анеева, Березовского района | H_СГБер-008 | З | 2019 | 2020 | 2020 |  |  | 1.2929 | 1.2929 | 0 | 0.018822 | 1.1484 | 0.12564 | 1.2929 | 0 | 0.018822 | 1.1484 | 0.12564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.124 | 0.16891 | 0.16891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2929 | 1.2929 | Корректировка полной стоимости, в связи с изменением технического решения
1.2.2.4 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в c. Няксимволь Березовского района | H_СГБер-011 | П | 2020 | 2022 | 2022 |  |  | 1.3833 | 6.6179 | 0.12192 | 2.407 | 3.8382 | 0.25085 | 7.3268 | 0.12605 | 4.5182 | 2.5217 | 0.1609 |  | 5.2346 |  | 4.1571 |  | 4.866 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.3833 | 1.6256 | 1.0775 | 3.609 | 4.866 | 6.0698 | 7.3268 | Корректировка финансирования в связи с изменениями технических решений
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.6762 | 7.9108 | 0.12192 | 2.4258 | 4.9866 | 0.37649 | 8.6197 | 0.12605 | 4.537 | 3.6701 | 0.28654 | 0 | 5.2346 | 0 | 4.1571 | 0 | 4.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.4189 | 1.5522 | 1.6256 | 1.0775 | 3.609 | 4.866 | 7.3627 | 8.6197
МО Белоярский район
1.2.2.4 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Тугияны, Белоярского района | J_ПРГБер-044 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.29053 | 0.29053 | 2.6951 | 2.7723 |  | 1.7078 | 0.97954 | 0.08501 | 2.7723 |  | 1.7078 | 0.97954 | 0.08501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.50333 | 0.50333 | 2.1918 | 2.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6951 | 2.6951 | Корректировка полной стоимости, в связи с изменением технического решения
1.2.2.4 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с. Ванзеват Белоярского района | H_СГБел-005 | П | 2017 | 2023 | 2023 |  |  | 4.6138 | 37.5915 | 4.439 | 7.4202 | 24.4133 | 1.3191 | 37.5915 | 4.439 | 7.4202 | 24.4133 | 1.3191 |  | 32.9777 |  | 32.0361 |  | 32.0361 |  |  |  | 0 |  | 0.82266 | 0 | 0 | 5.3056 | 3.7911 | 3.3846 | 0.94158 | 16.9358 | 2.3155 | 22.4912 | 7.8709 | Корректировка финансирования. Перенос ввода объекта на 2023 год.
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0 |  |  |  | 0.29053 | 0.29053 | 7.3089 | 40.3638 | 4.439 | 9.128 | 25.3928 | 1.4041 | 40.3638 | 4.439 | 9.128 | 25.3928 | 1.4041 | 0 | 32.9777 | 0 | 32.0361 | 0 | 32.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82266 | 0.50333 | 0.50333 | 7.4974 | 5.9829 | 3.3846 | 0.94158 | 16.9358 | 2.3155 | 25.1863 | 10.566
1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.1575 | 0 | 22.0157 | 20.8841 | 1.2577 | 67.1626 | 0 | 29.1654 | 35.7336 | 2.2636 | 0 | 44.1575 | 0 | 26.0705 | 0 | 49.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.878 | 17.5814 | 18.7577 | 38.4328 | 36.3391 | 56.0143
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.1575 | 0 | 22.0157 | 20.8841 | 1.2577 | 67.1626 | 0 | 29.1654 | 35.7336 | 2.2636 | 0 | 44.1575 | 0 | 26.0705 | 0 | 49.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.878 | 17.5814 | 18.7577 | 38.4328 | 36.3391 | 56.0143
МО Березовский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) д.Анеева, д.Кимкъясуй, с.Ломбовож, с.Няксимволь, с.Саранпауль, д.Сартынья, п.Сосьва Березовского района | L_ПСБер-105 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 1.0349 | 0 | 0.2631 | 0.72382 | 0.04795 | 1.0349 | 0 | 0.2631 | 0.72382 | 0.04795 |  | 1.0349 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.94671 | 0.93117 | 0 | 0 | 0.93117 | 0.93117 | Новое мероприятие, в связи с обязательствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Саранпауль Березовского района | L_СГБер-106 | П | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 3.0089 | 0 | 2.0746 | 0.86147 | 0.07288 | 3.0089 | 0 | 2.0746 | 0.86147 | 0.07288 |  | 3.0089 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 3.0089 | 2.876 | 0 | 0 | 2.876 | 2.876 | Новое мероприятие
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Ломбовож Березовского района | L_СГБер-107 | П | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 1.8129 |  | 1.5635 | 0.20626 | 0.0432 | 4.8454 |  | 4.5001 | 0.05469 | 0.29059 |  | 1.8129 |  | 0.95119 |  | 3.9837 | [10 empty] | 0.86174 | 0.86174 | 0.95119 | 3.9837 | 1.8129 | 4.8454 | Новое мероприятие
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Кимкьясуй Березовского района | L_СГБер-108 | П | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 7.7063 |  | 3.3474 | 4.1181 | 0.24081 | 20.5839 |  | 6.415 | 13.606 | 0.56282 |  | 7.7063 |  | 4.9904 |  | 17.8679 | [10 empty] | 2.7715 | 2.7159 | 4.9348 | 17.8679 | 7.6508 | 20.5839 | Новое мероприятие
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Сартынья Березовского района | L_СГБер-109 | П | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 2.1671 |  | 1.4542 | 0.65521 | 0.05765 | 1.2696 |  | 1.0158 | 0.03141 | 0.22233 |  | 2.1671 |  | 1.3223 |  | 0.42481 | [10 empty] | 0.84351 | 0.84475 | 1.3236 | 0.42481 | 2.1683 | 1.2696 | Новое мероприятие
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Анеева Березовского района. 2 этап | L_СГБер-110 | П | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 2.9781 |  | 1.4819 | 1.4195 | 0.07673 | 2.9711 |  | 1.5505 | 1.2562 | 0.16443 |  | 2.9781 |  | 2.2544 |  | 2.2474 | [10 empty] | 0.72251 | 0.72376 | 2.2556 | 2.2474 | 2.9794 | 2.9711 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО Березовский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.7082 | 0 | 10.1846 | 7.9844 | 0.53922 | 33.7138 | 0 | 15.8192 | 16.5336 | 1.361 | 0 | 18.7082 | 0 | 9.5183 | 0 | 24.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1549 | 8.9534 | 9.4652 | 24.5238 | 18.4186 | 33.4772
МО Белоярский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) с.Ванзеват, д.Нумто, д.Пашторы, с.Тугияны Белоярского района | L_ПСБел-111 | И | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 0.33668 | 0 | 0.07436 | 0.2544 | 0.00792 | 0.33668 | 0 | 0.07436 | 0.2544 | 0.00792 |  | 0.33668 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.33668 | 0.34182 | 0 | 0 | 0.34182 | 0.34182 | Новое мероприятие, в связи с обязательствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Нумто Белоярского района | L_СГБел-112 | П | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 2.2348 | 0 | 1.3129 | 0.86147 | 0.06042 | 4.5428 | 0 | 1.6129 | 2.803 | 0.12697 |  | 2.2348 |  | 2.2348 |  | 4.5428 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.2348 | 4.5428 | 2.2348 | 4.5428 | Новое мероприятие
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Пашторы Белоярского района | L_СГБел-113 | П | 2021 | 2022 | 2023 |  |  | 0 | 2.8576 |  | 1.3898 | 1.3988 | 0.06899 | 2.8576 |  | 1.3898 | 1.3988 | 0.06899 |  | 2.8576 |  | 2.163 |  | 2.163 | [10 empty] | 0.69465 | 0.69465 | 2.163 | 0.45222 | 2.8576 | 1.1469 | Новое мероприятие
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Тугияны Белоярского района. 2 этап | L_СГБел-114 | П | 2022 | 2022 | 2023 |  |  | 0 | 3.0959 | 0 | 1.6252 | 1.3988 | 0.07193 | 3.0959 | 0 | 1.6252 | 1.3988 | 0.07193 |  | 3.0959 |  | 3.0959 |  | 3.0959 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.0959 | 1.0833 | 3.0959 | 1.0833 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО Белоярский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.525 | 0 | 4.4022 | 3.9135 | 0.20926 | 10.833 | 0 | 4.7022 | 5.855 | 0.27581 | 0 | 8.525 | 0 | 7.4937 | 0 | 9.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0313 | 1.0365 | 7.4937 | 6.0784 | 8.5301 | 7.1148
МО Кондинский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) с.Карым, д.Никулкина, д.Шугур Кондинского района | L_ПСКон-115 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.24954 | 0 | 0.05286 | 0.1908 | 0.00588 | 0.24954 | 0 | 0.05286 | 0.1908 | 0.00588 |  | 0.24954 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.24954 | 0.24954 | 0 | 0 | 0.24954 | 0.24954 | Новое мероприятие, в связи с обязательствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
| ИТОГО по МО Кондинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.24954 | 0 | 0.05286 | 0.1908 | 0.00588 | 0.24954 | 0 | 0.05286 | 0.1908 | 0.00588 | 0 | 0.24954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24954 | 0.24954 | 0 | 0 | 0.24954 | 0.24954
МО Нижневартовский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) с.Корлики, д.Сосновый Бор Нижневартовского района | L_ПСНвр-116 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.14415 | 0 | 0.03372 | 0.10698 | 0.00345 | 0.14415 | 0 | 0.03372 | 0.10698 | 0.00345 |  | 0.14415 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.14415 | 0.17209 | 0 | 0 | 0.17209 | 0.17209 | Новое мероприятие, в связи с обязательствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Сосновый Бор Нижневартовского района | L_СГНвр-117 | П | 2022 | 2023 | 2023 |  |  | 0 | 2.0867 | 0 | 1.3795 | 0.65521 | 0.05198 | 2.0867 | 0 | 1.3795 | 0.65521 | 0.05198 |  | 2.0867 |  | 2.0867 |  | 2.0867 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.083333 | 0.25 | 0.083333 | 0.25 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2309 | 0 | 1.4133 | 0.76219 | 0.05543 | 2.2309 | 0 | 1.4133 | 0.76219 | 0.05543 | 0 | 2.2309 | 0 | 2.0867 | 0 | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14415 | 0.17209 | 0.083333 | 0.25 | 0.25543 | 0.42209
МО Сургутский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) д.Таурова Сургутского района | L_ПССур-118 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.14222 | 0 | 0.06431 | 0.07493 | 0.00298 | 0.14222 | 0 | 0.06431 | 0.07493 | 0.00298 |  | 0.14222 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.12568 | 0.20795 | 0 | 0 | 0.20795 | 0.20795 | Новое мероприятие, в связи с обязательствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Таурова Сургутского района | L_СГСур-119 | П | 2021 | 2023 | 2023 |  |  | 0 | 1.2614 | 0 | 0.36678 | 0.86147 | 0.03316 | 1.2614 | 0 | 0.36678 | 0.86147 | 0.03316 |  | 1.2614 |  | 1.1872 |  | 1.1872 | [10 empty] | 0.060715 | 0.074167 | 0.083333 | 0 | 0.1575 | 0.074167 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО Сургутский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0.43109 | 0.9364 | 0.03614 | 1.4036 | 0 | 0.43109 | 0.9364 | 0.03614 | 0 | 1.4036 | 0 | 1.1872 | 0 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1864 | 0.28211 | 0.083333 | 0 | 0.36545 | 0.28211
МО Ханты-Мансийский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) с.Елизарово, п.Кедровый, п.Кирпичный, п.Краснолененский, п.Урманный, д.Согом Ханты-Мансийского района | L_ПСХМр-120 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.80405 | 0 | 0.17171 | 0.59311 | 0.03923 | 0.80405 | 0 | 0.17171 | 0.59311 | 0.03923 |  | 0.80405 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.78238 | 0.71093 | 0 | 0 | 0.71093 | 0.71093 | Новое мероприятие, в связи с обязательствами сетевой организации введенных изменениями в законодательстве
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п.Урманный Ханты-Мансийского района | L_СГХМр-121 | П | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.81529 |  | 0.79079 | 0 | 0.0245 | 0.81529 |  | 0.79079 | 0 | 0.0245 |  | 0.81529 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.63842 | 0.63842 | 0 | 0 | 0.63842 | 0.63842 | Новое мероприятие
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п.Кедровый Ханты-Мансийского района | L_СГХМр-122 | П | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 0.58976 |  | 0.57109 | 0.01867 | 0 | 0.58976 |  | 0.57109 | 0.01867 | 0 |  | 0.58976 |  | 0.33352 |  | 0.33352 | [10 empty] | 0.25634 | 0.25624 | 0.33342 | 0.33352 | 0.58966 | 0.58976 | Новое мероприятие
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Елизарово Ханты-Мансийского района. 2 этап | L_СГХМр-123 | П | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 4.7272 | 0 | 1.63 | 2.915 | 0.18218 | 4.7272 | 0 | 1.63 | 2.915 | 0.18218 |  | 4.7272 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 4.6294 | 4.6294 | 0 | 0 | 4.6294 | 4.6294 | Новое мероприятие
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п.Кирпичный Ханты-Мансийского района | L_СГХМр-124 | П | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.11079 | 0 | 0.11078 | 0 | 5.05e-06 | 0.11079 | 0 | 0.11078 | 0 | 5.05e-06 |  | 0.11079 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.11079 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.11079 | 0.11079 | Новое мероприятие
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Согом Ханты-Мансийского района | L_СГХМр-125 | П | 2021 | 2023 | 2023 |  |  | 0 | 5.9931 | 0 | 2.2573 | 3.57 | 0.16588 | 11.6847 | 0 | 3.4724 | 7.9288 | 0.28345 |  | 5.9931 |  | 5.451 |  | 11.1425 | [10 empty] | 4.6944 | 0.54211 | 1.2988 | 7.2471 | 1.8409 | 7.7892 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.0402 | 0 | 5.5316 | 7.0968 | 0.4118 | 18.7317 | 0 | 6.7468 | 11.4556 | 0.52937 | 0 | 13.0402 | 0 | 5.7846 | 0 | 11.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1117 | 6.8878 | 1.6322 | 7.5806 | 8.52 | 14.4685
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.6217 | 29.6217 | 6.2195 | 225.5993 | 5.0289 | 125.1312 | 76.688 | 18.7512 | 225.5993 | 5.0289 | 125.1312 | 76.688 | 18.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3835 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2195 | 6.2195
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55106 | 19.6028 | 1.9413 | 8.9221 | 6.8744 | 1.8649 | 19.6028 | 1.9413 | 8.9221 | 6.8744 | 1.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3635 | 0 | -2.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55106 | 0.55106
МО Березовский район
1.2.5.1 | ДЭС-0,4 кВ в д.Сартынья Березовского района | H_СГБер-007 | З | 2017 | нд | нд |  |  | 0.52843 | 10.2262 | 0.52203 | 4.4433 | 3.9436 | 1.3173 | 10.2262 | 0.52203 | 4.4433 | 3.9436 | 1.3173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3635 |  | -2.8351 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52843 | 0.52843 | Проект остановлен, в связи с невозможностью реализации в капитальном исполнении.
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52843 | 10.2262 | 0.52203 | 4.4433 | 3.9436 | 1.3173 | 10.2262 | 0.52203 | 4.4433 | 3.9436 | 1.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3635 | 0 | -2.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52843 | 0.52843
МО Нижневартовский район
1.2.5.1 | ДЭС-0,4 кВ в д. Сосновый бор Нижневартовского района | H_СГНвр-013 | З | 2017 | нд | нд |  |  | 0.02263 | 9.3766 | 1.4193 | 4.4789 | 2.9308 | 0.5476 | 9.3766 | 1.4193 | 4.4789 | 2.9308 | 0.5476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.02263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02263 | 0.02263 | Проект остановлен, в связи с невозможностью реализации в капитальном исполнении.
| ИТОГО по МО Нижневартовский район |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02263 | 9.3766 | 1.4193 | 4.4789 | 2.9308 | 0.5476 | 9.3766 | 1.4193 | 4.4789 | 2.9308 | 0.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02263 | 0.02263
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.6217 | 29.6217 | 5.6685 | 205.9965 | 3.0876 | 116.2091 | 69.8137 | 16.8862 | 205.9965 | 3.0876 | 116.2091 | 69.8137 | 16.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6685 | 5.6685
МО Ханты-Мансийский район
1.2.5.4 | Расходный склад при ДЭС-0,4 кВ в п.Кедровый, Ханты-Мансийского района, ХМАО-Югры. | H_СГПХМр-018 | З | 2017 | нд | нд | 14.2856 | 14.2856 | 1.5815 | 103.9871 | 1.5599 | 60.3014 | 35.1215 | 7.0044 | 103.9871 | 1.5599 | 60.3014 | 35.1215 | 7.0044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.01 |  | 1.5715 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5815 | 1.5815 | Проект остановлен, в связи с планируемым переводом населенного пункта в централизованную зону
1.2.5.4 | Расходный склад при ДЭС-0,4 кВ в п.Урманный, Ханты-Мансийского района, ХМАО-Югры. | H_СГПХМр-019 | З | 2017 | нд | нд | 15.3361 | 15.3361 | 4.087 | 102.0094 | 1.5277 | 55.9077 | 34.6921 | 9.8819 | 102.0094 | 1.5277 | 55.9077 | 34.6921 | 9.8819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.01 |  | 4.077 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.087 | 4.087 | Проект остановлен, в связи с планируемым переводом населенного пункта в централизованную зону
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.6217 | 29.6217 | 5.6685 | 205.9965 | 3.0876 | 116.2091 | 69.8137 | 16.8862 | 205.9965 | 3.0876 | 116.2091 | 69.8137 | 16.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6685 | 5.6685
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | З |  |  |  | 0 | 0 | 0.21501 | 0.65493 | 0 | 0 | 0 | 0.65493 | 0.65493 | 0 | 0 | 0 | 0.65493 | 0 | 0.43992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43992 | 0.43992 | 0 | 0 | 0.65493 | 0.65493 | Проект завершен.
1.2.6 | Приобретение земельного участка для строительства объекта "ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района" | H_ПЗУХМАО-020 | З | 2017 | 2017 | 2017 |  |  | 0.21501 | 0.21501 |  |  |  | 0.21501 | 0.21501 |  |  |  | 0.21501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.21501 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21501 | 0.21501 | Проект завершен.
1.2.6 | Приобретение земельного участка по адресу: Березовский район, с. Саранпауль, ул. Е. Артеевой, №2/1 | L_ПЗУБер-126 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.43992 |  |  |  | 0.43992 | 0.43992 |  |  |  | 0.43992 |  | 0.43992 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.43992 | 0.43992 | 0 | 0 | 0.43992 | 0.43992 | Приобретение имущества в целях последующей реконструкции, в связи с невозможностью обеспечения надежности в рамках выполнения капитального ремонта
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.9713 | 2.9713 | 116.6525 | 359.2461 | 11.336 | 160.6223 | 159.7761 | 27.5117 | 364.5768 | 11.336 | 163.7948 | 162.8598 | 26.5863 | 0 | 242.6254 | 0 | 216.9719 | 0 | 217.5613 | 0 | 0 | 0 | 0.75226 | 2.3856 | 65.2247 | 1.2543 | 1.0951 | 49.224 | 49.5804 | 32.7042 | 23.5318 | 38.2208 | 18.6484 | 178.4051 | 158.8327
МО Березовский район
1.2.7 | Приобретение здания ДЭС для строительства объекта "ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района" | H_ПИХМАО-021 | З | 2017 | 2017 | 2017 |  |  | 0.43911 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.43911 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43911 | 0.43911 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные емкости 50 м3 в д.Сартынья Березовского района) | H_ПРБер-022 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 0.95932 | 0.95932 | 0 | 0.11932 | 0.84 | 0 | 0.95932 | 0 | 0.11932 | 0.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.95932 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95932 | 0.95932 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные емкости для ДЭС в д.Кимкьясуй Березовского района) | H_ПРБер-024 | З | 2018 | 2019 | 2019 |  |  | 0.95038 | 0.96017 | 0 | 0.037 | 0.75678 | 0.16639 | 0.96017 | 0 | 0.037 | 0.75678 | 0.16639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.75678 | 0.16825 | 0.1936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95038 | 0.95038 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (приборы учета дизельного топлива для ДЭС в п.Саранпауль Березовского района) | H_ПРБер-026 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 0.70505 | 0.70453 | 0 | 0 | 0.70453 | 0 | 0.70453 | 0 | 0 | 0.70453 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.70505 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70505 | 0.70505 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (приборы учета дизельного топлива для ДЭС в с.Няксимволь Березовского района) | H_ПРБер-027 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 0.70491 | 0.70442 | 0 | 0 | 0.70442 | 0 | 0.70442 | 0 | 0 | 0.70442 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.70491 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70491 | 0.70491 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс ДЭС для д.Сартынья Березовского района) | I_ПРБер-037 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 3.525 | 3.525 | 0 | 0 | 3.4443 | 0.08072 | 3.525 | 0 | 0 | 3.4443 | 0.08072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 3.525 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования (Расходные емкости для ДЭС с. Саранпауль Березовского района) | I_ПРБер-031 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 27.1165 | 26.8427 | 0 | 0.44915 | 18.5932 | 7.8003 | 26.8427 | 0 | 0.44915 | 18.5932 | 7.8003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 27.1165 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1165 | 27.1165 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования (Расходные емкости для ДЭС с. Няксимволь Березовского района) | I_ПРБер-032 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 3.1233 | 3.078 | 0 | 0.16186 | 2.6644 | 0.25169 | 3.078 | 0 | 0.16186 | 2.6644 | 0.25169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.1233 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1233 | 3.1233 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в д.Анеева, Березовский район ) | K_ПРБер-063 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.24286 | 0.24286 | 2.0405 | 2.1513 | 0 | 1.2721 | 0.80695 | 0.07226 | 2.1513 | 0 | 1.2721 | 0.80695 | 0.07226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 2.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0405 | 2.0405 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в с.Ломбовож, Березовский район ) | K_ПРБер-074 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.5628 | 0.5628 | 4.1274 | 4.2782 | 0 | 1.8759 | 2.2838 | 0.11849 | 4.2782 | 0 | 1.8759 | 2.2838 | 0.11849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1181 | 4.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1274 | 4.1274 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс для ДЭС в с.Ломбовож, Березовский район ) | K_ПРБер-073 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 5.9385 | 6.137 | 0 | 2.9391 | 3.0333 | 0.16462 | 6.137 | 0 | 2.9391 | 3.0333 | 0.16462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.949 | 5.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9385 | 5.9385 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Приобретение оборудования (ДГУ-ADV 250 кВт) в д.Ломбовож Березовского района) | М_ПРБер-149 |  | 2022 |  | 2022 |  |  | 0 | [5 empty] | 4.7414 |  | 0.88239 | 3.74 | 0.11896 | [19 empty] | 4.7414 | 0 | 4.7414
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ДГУ 200 кВт в c.Няксимволь, Березовского района) | K_ПРБер-081 | З | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 2.3934 | 2.3934 | 0 | 0.031382 | 1.9516 | 0.41042 | 2.3934 | 0 | 0.031382 | 1.9516 | 0.41042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3934 | 2.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3934 | 2.3934 | Оптимизация мощностного ряда с целью снижения расхода топлива
1.2.7 | Устройство заземления и молниезащиты на складе ГСМ причал п.Саранпауль, Березовского района | K_ПРБер-085 | З | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 1.1439 | 1.2442 | 0.07833 | 1.1208 | 0 | 0.04502 | 1.2442 | 0.07833 | 1.1208 | 0 | 0.04502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2442 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 1.1439 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Расходный склад ГСМ в с. Саранпауль Березовского района. | K_СГБер-082 | П | 2020 | 2023 | 2023 |  |  | 2.0235 | 175.631 | 9.4925 | 117.5245 | 39.5281 | 9.0858 | 175.631 | 9.4925 | 117.5245 | 39.5281 | 9.0858 |  | 173.6074 |  | 173.3394 |  | 173.3394 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5901 | 2.0235 | 5.772 | 0.268 | 16.7547 | 5 | 19.0462 | 7.2915 | Новое мероприятие, в связи с недостаточностью имеющихся складских объемов для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования (расходные ёмкости для ДЭС в п.Сосьва, Березовского района. 2 парк) | L_ПРБер-127 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 4.0972 | 0 | 1.1214 | 2.89 | 0.08584 | 4.0972 | 0 | 1.1214 | 2.89 | 0.08584 |  | 4.0972 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 3.396 | 3.396 | 0 | 0 | 3.396 | 3.396 | Новое мероприятие
1.2.7 | Приобретение объекта недвижимости по адресу: Березовский район, с. Саранпауль, ул. Е. Артеевой, №2/1 | L_ПИБер-128 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.20377 |  |  |  | 0.20377 | 0.20377 |  |  |  | 0.20377 |  | 0.20377 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.20377 | 0.20377 | 0 | 0 | 0.20377 | 0.20377 | Новое мероприятие
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ёмкости аварийного перелива ГСМ для с.Саранпауль, Березовского района) | К_ПРБер-094 | З | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 3.2946 | 3.2946 |  | 0.09751 | 2.968 | 0.22909 | 3.2946 |  | 0.09751 | 2.968 | 0.22909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 3.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 3.2946 | Новое мероприятие,в связи с имеющимися предписаниями надзорных органов.
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс для ДЭС в д.Усть-Манья Березовского района) | L_ПРБер-129 | П | 2021 | 2023 | 2023 |  |  | 0 | 18.5932 | 0 | 6.3432 | 12.25 |  | 18.5932 | 0 | 6.3432 | 12.25 |  |  | 18.5932 |  | 18.5932 |  | 18.5932 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие
1.2.7 | Приобретение оборудования (электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Энерго-Д820/0,4КН20") в п.Сосьва Березовского района) | L_ПРБер-139 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | 2.0245 | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | 2.0245 | 0 |  | 2.0245 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2.0245 | 2.0245 | 0 | 0 | 2.0245 | 2.0245 | Новое мероприятие
1.2.7 | Устройство системы видеонаблюдения на территории парка ГСМ в с. Саранпауль Березовского района. | L_ПРБер-140 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 0 | [10 empty] | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 0.80566 | 0.80566 | 58.4854 | 258.3625 | 9.5709 | 133.0933 | 95.4439 | 20.2545 | 262.0039 | 9.5709 | 133.9757 | 99.1839 | 19.2734 | 0 | 199.6262 | 0 | 193.0326 | 0 | 191.9326 | 0 | 0 | 0 | 0.43911 | 0 | 36.8908 | 0.16825 | 0.1936 | 21.6265 | 20.9618 | 12.4963 | 5.8923 | 16.7547 | 9.7414 | 81.1323 | 74.119
МО Ханты-Мансийский район
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ДГУ 320 кВт в п.Урманный Ханты-Мансийского района) | H_ПРХМр-025 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 2.4308 | 2.4239 | 0 | 0 | 2.4239 | 0 | 2.4239 | 0 | 0 | 2.4239 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3856 | 2.4308 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | 2.4308 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (приборы учета дизельного топлива для ДЭС в п.Кедровый Ханты-Мансийского района) | H_ПРХМр-028 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 0.80425 | 0.7886 | 0 | 0 | 0.7886 | 0 | 0.7886 | 0 | 0 | 0.7886 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.80425 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80425 | 0.80425 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (узел учета приема-выдачи дизельного топлива "весовым методом" для ДЭС в п.Кирпичный Ханты-Мансийского района) | H_ПРХМр-029 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 1.7388 | 1.7187 | 0 | 0 | 1.7187 | 0 | 1.7187 | 0 | 0 | 1.7187 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.31314 |  | 1.4257 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 1.7388 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования (Расходные емкости для ДЭС п. Урманный Ханты-Мансийского района) | I_ПРХМр-035 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 13.5438 | 13.3181 | 0 | 3.0605 | 9.781 | 0.47657 | 13.3181 | 0 | 3.0605 | 9.781 | 0.47657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 13.5438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5438 | 13.5438 | Проект завершен.
1.2.7 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Елизарово, Ханты-Мансийского района | K_ПРХМр-076 | З | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 1.2188 | 1.3194 | 0 | 0.30038 | 0.96662 | 0.05241 | 1.3194 | 0 | 0.30038 | 0.96662 | 0.05241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 1.2188 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Устройство заземления и молниезащиты на ДЭС-0,4 кВ в п.Елизарово, Ханты-Мансийского района | K_ПРХМр-077 | З | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0.47705 | 0.49115 | 0.0425 | 0.4232 | 0 | 0.025449 | 0.49115 | 0.0425 | 0.4232 | 0 | 0.025449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.49115 | 0.47705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47705 | 0.47705 | Проект завершен.
1.2.7 | Устройство заземления и молниезащиты на ДЭС-0,4 кВ в п.Кирпичный, Ханты-Мансийского района | K_ПРХМр-078 | З | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0.3848 | 0.40766 | 0.0425 | 0.34271 | 0 | 0.02245 | 0.40766 | 0.0425 | 0.34271 | 0 | 0.02245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.40766 | 0.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3848 | 0.3848 | Проект завершен.
1.2.7 | Устройство заземления и молниезащиты на ДЭС-0,4 кВ в п.Кедровый, Ханты-Мансийского района | K_ПРХМр-079 | З | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0.91268 | 1.0614 | 0.0425 | 0.97989 | 0 | 0.03904 | 1.0614 | 0.0425 | 0.97989 | 0 | 0.03904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0.91268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91268 | 0.91268 | Проект завершен.
1.2.7 | Устройство заземления и молниезащиты на ДЭС-0,4 кВ в п.Урманный, Ханты-Мансийского района | K_ПРХМр-080 | З | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0.59993 | 0.63683 | 0.0425 | 0.56633 | 0 | 0.028 | 0.63683 | 0.0425 | 0.56633 | 0 | 0.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63683 | 0.59993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59993 | 0.59993 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования (расходные емкости для ДЭС п.Кедровый, Ханты-Мансийского района) | L_ПРХМр-130 | П | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 2.242 | 0 | 0.74369 | 1.445 | 0.05328 | 2.242 | 0 | 0.74369 | 1.445 | 0.05328 |  | 2.242 |  | 1.3231 |  | 1.3231 | [10 empty] | 0.93324 | 0.91885 | 1.3087 | 1.3231 | 2.2276 | 2.242 | Новое мероприятие
1.2.7 | Приобретение массомеров ЭМИС-МАСС Ду25 - 4 шт (д.Согом, с.Елизарово, п.Кедровый, п.Урманный); Ду50 - 1 шт | L_ПРХМр-131 | И | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 2.3367 |  |  |  | 2.3367 | 2.3367 |  |  |  | 2.3367 |  | 2.3367 |  | 0.3231 |  | 0.3231 | [10 empty] | 2.0054 | 2.0136 | 0.3313 | 0.3231 | 2.3449 | 2.3367 | Новое мероприятие
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ДГУ 200 кВт в д.Согом, Ханты-Мансийского района) | L_ПРХМр-132 | П | 2021 | 2022 | 2022 |  |  | 0 | 3.9786 |  | 0.2811 | 3.599 | 0.09852 | 3.936 |  | 0.34999 | 3.485 | 0.10105 |  | 3.9786 |  | 0.56191 |  | 0.51937 | [10 empty] | 3.4167 | 3.4167 | 0.56191 | 0.51937 | 3.9786 | 3.936 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 22.111 | 30.7231 | 0.17 | 6.6978 | 20.7229 | 3.1324 | 30.6805 | 0.17 | 6.7667 | 20.6089 | 3.1349 | 0 | 8.5572 | 0 | 2.2081 | 0 | 2.1656 | 0 | 0 | 0 | 0.31314 | 2.3856 | 18.2046 | 0 | 0 | 3.8827 | 3.5932 | 6.3553 | 6.3491 | 2.2019 | 2.1656 | 30.6621 | 30.6257
МО Нижневартовский район
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс ДЭС для д.Сосновый бор Нижневартовского района) | I_ПРНвр-038 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 7.6795 | 7.3402 | 0.022034 | 0.82288 | 6.028 | 0.46728 | 7.3402 | 0.022034 | 0.82288 | 6.028 | 0.46728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.6795 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 7.6795 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ДГУ 250 кВт в с.Корлики, Нижневартовского района) | L_ПРНвр-133 | П | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 3.4735 |  | 0.96307 | 2.4225 | 0.08794 | 3.4735 |  | 0.96307 | 2.4225 | 0.08794 |  | 3.4735 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 3.0014 | 3.0014 |  |  | 3.0014 | 3.0014 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО Нижневартовский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.6795 | 10.8137 | 0.022034 | 1.786 | 8.4505 | 0.55522 | 10.8137 | 0.022034 | 1.786 | 8.4505 | 0.55522 | 0 | 3.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0014 | 3.0014 | 0 | 0 | 10.6809 | 10.6809
МО Кондинский район
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс ДЭС для д.Шугур, Кондинского района) | J_ПРГКон-057 | П | 2019 | 2022 | 2023 |  |  | 1.4531 | 10.9253 | 1.4275 | 3.2656 | 6.0036 | 0.22864 | 10.9253 | 1.4275 | 3.2656 | 6.0036 | 0.22864 |  | 9.4721 |  | 8.0159 |  | 8.0159 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.14583 | 0.029167 | 1.8328 | 1.424 | 2.0117 | 1.4563 | 7.4604 | 0 | 10.3698 | 2.9094 | Корректировка технических решений, разработка ПСД
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс ДЭС для д.Карым, Кондинского района) | J_ПРГКон-058 | П | 2019 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 1.4614 | 10.6926 | 0.14555 | 2.1242 | 8.1696 | 0.25328 | 10.1633 | 0.14555 | 2.1892 | 7.571 | 0.25752 |  | 9.2313 |  | 7.1828 |  | 6.6534 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.16058 | 0.0927 | 1.4312 | 1.3687 | 3.603 | 2.0485 | 5.6283 | 2.7632 | 9.1382 | 6.2731 | Корректировка технических решений, разработка ПСД
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в д.Шугур, Кондинский район ) | K_ПРКонд-070 | П | 2020 | 2022 | 2023 |  |  | 7.0496 | 13.5672 | 0 | 5.0923 | 8.1692 | 0.30573 | 13.5672 | 0 | 5.0923 | 8.1692 | 0.30573 |  | 6.5176 |  | 4.8155 |  | 4.8155 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1257 | 7.0496 | 1.9096 | 1.7021 | 4.608 | 0 | 13.3598 | 8.7517 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в с.Карым, Кондинский район ) | K_ПРКонд-069 | П | 2020 | 2022 | 2022 | 0.33119 | 0.33119 | 1.4771 | 1.2115 | 0 | 1.1027 | 0.05485 | 0.05392 | 1.3179 | 0 | 1.1507 | 0.11102 | 0.05615 |  | -0.26559 |  | 1.1835 |  | 1.2899 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3096 | 1.4771 | -1.2816 | -1.4491 | 1.016 | 1.2899 | 1.044 | 1.3179 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования (расходные емкости для ДЭС в д.Никулкина, Кондинского района) | L_ПРКон-134 | П | [5 empty] | 0 | 1.1916 | 0 | 0.56307 | 0.59678 | 0.03172 | 1.9099 | 0 | 1.2648 | 0.59679 | 0.04829 |  | 1.1916 |  | 0.45162 |  | 1.1699 | [10 empty] | 0.73995 | 0.73995 | 0.45162 | 1.1699 | 1.1916 | 1.9099 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 0 |  |  |  | 0.33119 | 0.33119 | 11.4412 | 37.5882 | 1.5731 | 12.1479 | 22.994 | 0.87329 | 37.8836 | 1.5731 | 12.9626 | 22.4516 | 0.89633 | 0 | 26.147 | 0 | 21.6493 | 0 | 21.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30642 | 0.12187 | 11.6992 | 11.3193 | 6.9827 | 4.4977 | 19.1643 | 5.223 | 35.1033 | 21.1619
МО Белоярский район
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в с.Ванзеват, Белоярский район ) | K_ПРБел-064 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.93526 | 0.93526 | 5.6958 | 5.2363 | 0 | 0.83462 | 3.8449 | 0.55679 | 5.2363 | 0 | 0.83462 | 3.8449 | 0.55679 |  | -0.4595 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6826 | 5.6958 | -0.4595 | -0.4595 | 0 | 0 | 5.2363 | 5.2363 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс ДЭС в д.Пашторы, Белоярский район ) | K_ПРБел-071 | П | 2020 | 2021 | 2021 | 0.36282 | 0.36282 | 1.3976 | 2.4126 | 0 | 0.74484 | 1.5895 | 0.0783 | 2.4126 | 0 | 0.74484 | 1.5895 | 0.0783 |  | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3976 | 1.015 | 1.015 | 0 | 0 | 2.4126 | 2.4126 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в д.Пашторы, Белоярский район ) | K_ПРБел-072 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.27632 | 0.27632 | 2.0864 | 2.2253 | 0 | 1.0395 | 1.1124 | 0.07336 | 2.2253 | 0 | 1.0395 | 1.1124 | 0.07336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0832 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0864 | 2.0864 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в с.Тугияны, Белоярский район ) | K_ПРБел-068 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.26007 | 0.26007 | 1.825 | 1.8833 | 0 | 0.74256 | 1.0747 | 0.06602 | 1.8833 | 0 | 0.74256 | 1.0747 | 0.06602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8228 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 1.825 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в д.Нумто, Белоярский район ) | K_ПРБел-091 | П | 2020 | 2022 | 2022 |  |  | 0.58797 | 0.54098 | 0 | 0.52965 | 0 | 0.01133 | 1.9775 | 0 | 1.9361 | 0 | 0.04143 |  | -0.04699 |  | 0.081909 |  | 1.5185 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53482 | 0.58797 | -0.14692 | -0.1289 | 0.099926 | 1.5185 | 0.559 | 1.9775 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0 |  |  |  | 1.8345 | 1.8345 | 11.5928 | 12.2985 | 0 | 3.8912 | 7.6215 | 0.7858 | 13.735 | 0 | 5.2976 | 7.6215 | 0.8159 | 0 | 0.50853 | 0 | 0.081909 | 0 | 1.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1235 | 11.5928 | 0.4086 | 0.42662 | 0.099926 | 1.5185 | 12.1193 | 13.5379
МО Сургутский район
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в д.Таурова, Сургутский район) | K_ПРСур-075 | П | 2020 | 2021 | 2021 |  |  | 1.1715 | 1.8682 | 0 | 0.7667 | 1.037 | 0.06451 | 1.8682 | 0 | 0.7667 | 1.037 | 0.06451 |  | 0.69672 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0663 | 1.1715 | 0.69672 | 0.60155 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (мобильный комплекс ДЭС в д.Таурова, Сургутский район) | K_ПРСур-084 | Н | 2020 | 2021 | 2021 |  |  | 0.83472 | 2.6968 | 0 | 1.4432 | 1.1818 | 0.07175 | 2.6968 | 0 | 1.4432 | 1.1818 | 0.07175 |  | 1.8621 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.70827 | 0.83472 | 1.0091 | 1.0091 | 0 | 0 | 1.8438 | 1.8438 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта. Планируемый переход на круглосуточный режим работы
| ИТОГО по МО Сургутский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.0062 | 4.565 | 0 | 2.2099 | 2.2188 | 0.13626 | 4.565 | 0 | 2.2099 | 2.2188 | 0.13626 | 0 | 2.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 2.0062 | 1.7058 | 1.6106 | 0 | 0 | 3.6169 | 3.6169
МО ХМАО
1.2.7 | Приобретение оборудования не входящего в смету строект (мастерские для ДЭС с. Ванзеват, с. Ломбовож, д. Согом) | I_ПРХМАО-033 | З | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 1.8574 | 1.5596 | 0 | 0 | 1.5596 | 0 | 1.5596 | 0 | 0 | 1.5596 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.8574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 1.8574 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования не входящего в смету строек для ДЭС (комьютеры и периферийное оборудование) | I_ПPХМАО-034 | З | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 0.59236 | 0.58248 | 0 | 0 | 0.58248 | 0 | 0.58248 | 0 | 0 | 0.58248 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59236 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59236 | 0.59236 | Проект завершен.
1.2.7 | Обустройство площадок ДЭС (Приобретение ПДН) | J_ПГХМАО-045 | З | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 0.63049 | 0.55136 | 0 | 0.54003 | 0 | 0.01133 | 0.55136 | 0 | 0.54003 | 0 | 0.01133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.63049 | 0.63049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63049 | 0.63049 | Проект завершен.
1.2.7 | Устройство спутниковой связи для системы мониторинга ДЭС | J_ПГХМАО-046 | И | 2019 | 2020 | 2020 |  |  | 0.25616 | 0.44753 | 0 | 0.25628 | 0.18247 | 0.008775 | 0.44753 | 0 | 0.25628 | 0.18247 | 0.008775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.14918 | 0.14918 | 0.11746 | 0.10698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25616 | 0.25616 | Реализация проекта с целью создания системы по приему и передачи данных и обеспечению хозяйственной деятельности.
1.2.7 | Модуль нагрузки ЭНС-Эталон в комплекте с весами и емкостью | L_ПРХМАО-135 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 1.7541 |  |  |  | 1.7541 | 1.7541 |  |  |  | 1.7541 |  | 1.7541 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1.7541 | 1.7541 | 0 | 0 | 1.7541 | 1.7541 | Новое мероприятие
| ИТОГО по МО ХМАО |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.3364 | 4.8951 | 0 | 0.79631 | 2.3246 | 1.7742 | 4.8951 | 0 | 0.79631 | 2.3246 | 1.7742 | 0 | 1.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4498 | 0.77967 | 0.77966 | 0.11746 | 0.10698 | 1.7541 | 1.7541 | 0 | 0 | 5.0905 | 5.0905 | 0
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.7041 | 14.0057 | 0.38 | 3.402 | 0.07597 | 10.1476 | 31.8905 | 0.38 | 3.402 | 0.07597 | 28.0325 | 0 | 12.3015 | 0 | 0 | 0 | 17.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.33 | 1.2983 | 1.3741 | 12.0793 | 12.0504 | 0 | 17.8849 | 13.7545 | 31.6394 | 0
1.4 | «Переустройство здания по адресу г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, д.21 (для перевода из жилого в нежилое (административное)). | J_РСХМр-062 | С | 2019 | 2021 | 2021 |  |  | 0.40579 | 4.0123 | 0.38 | 3.402 | 0.07597 | 0.15431 | 4.0123 | 0.38 | 3.402 | 0.07597 | 0.15431 |  | 3.6065 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.275 | 0.33 |  | 0.07579 | 3.3843 | 3.3554 | 0 | 0 | 3.7612 | 3.7612 | Выполнение мероприятий по переустройству офисного здания.
1.4 | Приобретение мототранспортного средства. Снегоход. | K_ПРХМАО-083 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 1.2983 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 1.2983 | Приобретение техники для осуществления производственной деятельности
1.4 | Приобретение Транспорта ГАЗ Садко Next с КМУ TAURUS 035 A | L_ПРХМАО-136 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 |  | 6.4667 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 6.4667 | 6.4667 | 0 | 0 | 6.4667 | 6.4667 | Новое мероприятие
1.4 | Приобретение Транспорта УАЗ - 2 ед. | L_ПРХМАО-137 | И | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 2.2283 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 2.2283 |  | 2.2283 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2.2283 | 2.2283 | 0 | 0 | 2.2283 | 2.2283 | Новое мероприятие
1.4 | Приобретение автокрана 25 тн. | М_ПРХМАО-150 |  | 2022 |  | 2022 |  |  | 0 | [5 empty] | 9.9884 |  |  |  | 9.9884 |  |  |  | 0 |  | 9.9884 | [13 empty] | 9.9884 | 0 | 9.9884 | Новое мероприятие
1.4 | Приобретение Экскаватора-погрузчика | М_ПРХМАО-151 |  | 2022 |  | 2022 |  |  | 0 | [5 empty] | 7.8964 |  |  |  | 7.8964 |  |  |  | 0 |  | 7.8964 | [13 empty] | 7.8964 | 0 | 7.8964 | Новое мероприятие
Note on AL52: Автор: перенести план на 2022г