БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2013 года                                                                                                               № 861

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по подготовке и  проведению выборов в органы местного самоуправления городского и сельских поселений в границах Белоярского района

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления городского и сельских поселений в границах Белоярского района  п о с т а но в л я ю:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления городского и сельских поселений в границах Белоярского района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Белоярского района 							               С.П.Маненков

Приложение

к постановлению

администрации  Белоярского района

от 17 июня 2013 года № 861

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления городского и сельских поселений

в границах Белоярского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть уведомления на проведение митингов, демонстраций, шествий и пикетирования | В сроки, установленные законодательством РФ - не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения. (Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях") | Маненков С.П., глава Белоярского района |
| 2. | Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов в границах каждого избирательного участка по согласованию с территориальной избирательной комиссией | не позднее 08 августа 2013 года | Шатохин Д. С., начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района |
| 3. | Закрепить за городским и сельскими поселениями кураторов для оказания организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в период подготовки к проведению выборов | до 01 июля 2013 года | Стародубова Л.П., управляющий делами администрации Белоярского района |
| 4. | Провести совещания, семинары по подготовке и проведению выборов: - с заместителями главы Белоярского района, руководителями органов администрации Белоярского района; - с членами Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий; - с руководителями организаций, в служебных помещениях которых размещены центры избирательных участков | июль-август 2013 года | Маненков С.П., глава Белоярского района Стародубова Л.П., управляющий делами администрации Белоярского района заместители главы Белоярского района по курируемым направлениям |
| 5. | Предоставить помещения для голосования | Не позднее, чем за три дня до голосования | Маненков С.П. - глава Белоярского района, главы поселений в границах Белоярского района |
| 6. | Подготовить перечни резервных помещений для голосования на случай возникновения в день голосования ситуации, требующей прекращения избирательного процесса на избирательном участке | до 10 августа 2013 года | Стародубова Л.П., управляющий делами администрации Белоярского района |
| 7. | Организовать дежурство автотранспорта администрации Белоярского района в день голосования | до 07 сентября 2013 года | Ващук В.А., заместитель главы Белоярского района |
| 8. | Обеспечить телефонизацию помещений избирательных участков и осуществлять постоянный контроль за бесперебойным функционированием средств связи | не позднее 21 августа 2013 года | Ростопиро Е. Ю., начальник управления по транспорту и связи администрации Белоярского района |
| 9. | Информировать главу Белоярского района о ходе подготовки к проведению выборов | постоянно | Стародубова Л.П., управляющий делами администрации Белоярского района |
| 10. | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на избирательных участках в период подготовки и проведения выборов | постоянно | Крючкин Д.С., заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Белоярскому району (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить организацию выездного торгового обслуживания избирателей в день выборов | 08 сентября 2013 года | Харкавлюк С.В., начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района |
| 12. | Обеспечить программу культурного обслуживания избирателей в день выборов | до 08 сентября 2013 года | Нешина Г.Б., председатель комитета по культуре администрации Белоярского района, Майборода А.В., председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Белоярского района, главы поселений в границах Белоярского района |
| 13. | Произвести работу с собственниками зданий и руководителями организаций, в которых располагаются избирательные участки, по устранению нарушений противопожарных требований в помещениях, а также с собственниками резервных помещений для голосования на случай возникновения в день голосования ситуации, требующей прекращения избирательного процесса на избирательном участке | до 25 августа 2013 года | Сысойкин А.Н., начальник пожарной части № 9 отряда государственной противопожарной службы -20 Главного управления гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |

____________