БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2018 года							                         № 1036

Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах»

(в редакции постановлений администрации Белоярского района

от 27 мая 2019 года № 472, от 5 ноября 2019 года № 897,

от 27 декабря 2019 года № 1101, от 3 февраля 2020 года № 76, от 17 марта 2020 года № 231,

от 17 июня 2020 года № 516, от 5 ноября 2020 года № 930,

от 29 декабря 2020 года № 1171, от 2 февраля 2021 года № 53, от 30 марта 2021 года № 224,

от 7 июля 2021 года № 569, от 21 октября 2021 года № 826,

от 27 декабря 2021 года № 1049, от 3 февраля 2022 года № 69, от 4 мая 2022 года №427

от 15 ноября 2022 года №1049, от 29 декабря 2022 года №1223, от 30 января 2023 года №38,

от 14 июня 2023 года №391, от 22.11.2023 года №710, от 28 декабря 2023 года № 852, от 06 февраля        2024 года № 85, от 23 мая 2024 года №375, от 2 июля 2024 года №461, от 25 ноября 2024 года №783)

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района                             от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р                   «О Перечне муниципальных программ Белоярского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Белоярского района «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                     С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Белоярского района

от 3 февраля 2022 года № 69

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Белоярского района

от 31 октября 2018 года № 1036

Муниципальная программа Белоярского района

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах»

ПАСПОРТ

- муниципальной программы Белоярского района

- (далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2026 годы |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района (далее – отдел ГО и ЧС) |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее – УЖКХ); Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района (далее – КМС) |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Белоярский и на объектах муниципальной собственности Белоярского района. 2. Повышение уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера. 3. Обеспечение безопасности населения Белоярского района в местах массового отдыха на водных объектах. 4. Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района». 5. Построение и развитие на территории Белоярского района городской системы видеонаблюдения. |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Белоярский. 2. Повышение эффективности мер защиты населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 3. Повышение эффективности принимаемых мер, направленных на обеспечение безопасности населения Белоярского района в местах массового отдыха на водных объектах. 4. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района». 5. Повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений, входящих в городскую систему видеонаблюдения. |  |  |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Укрепление пожарной безопасности»; Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) количество зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района, единиц; 2) обеспеченность резервами (запасами) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, от установленных норм обеспечения, процентов; 3) доля населения Белоярского района, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, процентов; 4) количество населенных пунктов, в которых проводятся противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров и барьерной дератизации, единиц; 5) количество происшествий (в том числе гибели людей) в местах массового отдыха людей на водных объектах, единиц; 6) оценочные показатели реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в соответствии с уставом муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района», баллов; 7) доля принятых в эксплуатацию технических систем, входящих в состав городской системы видеонаблюдения, на территории Белоярского района, процентов. |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2026 годы составляет 159 146,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 14 760,4 тыс. рублей; 2020 год – 19 602,6 тыс. рублей; 2021 год – 22 213,1 тыс. рублей; 2022 год – 17 915,4 тыс. рублей; 2023 год – 21 546,1 тыс. рублей; 2024 год – 21 596,0 тыс. рублей; 2025 год – 20 779,0 тыс. рублей; 2026 год – 20 734,2 тыс. рублей; 1) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 4 651,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 604,6 тыс. рублей; 2020 год – 604,6 тыс. рублей; 2021 год – 409,5 тыс. рублей; 2022 год – 614,0 тыс. рублей; 2023 год – 604,6 тыс. рублей; 2024 год – 604,6 тыс. рублей; 2025 год – 604,6 тыс. рублей; 2026 год – 604,6 тыс. рублей; 2) за счет средств бюджета Белоярского района – 154 495,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 14 155,8 тыс. рублей; 2020 год – 18 998,0 тыс. рублей; 2021 год – 21 803,6 тыс. рублей; 2022 год – 17 301,4 тыс. рублей; 2023 год – 20 941,5 тыс. рублей; 2024 год – 20 991,4 тыс. рублей; 2025 год – 20 174,4 тыс. рублей; 2026 год – 20 129,6 тыс. рублей; |  |  |
| Объем налоговых расходов Белоярского района | Общий объем налоговых расходов Белоярского района по муниципальной программе за 2022 - 2026 годы составляет 0,0 тыс.рублей |  |  |

- Таблица 1

- Перечень полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы

| - № п/п | - Полномочия |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |
| - 1 | Формирует проект муниципальной программы проекта (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу), а также перечень соисполнителей муниципальной программы. |
| - 2 | Согласовывает проект муниципальной программы (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) с соисполнителями муниципальной программы. |
| - 3 | Размещает проект муниципальной программы (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в разделе «Общественное обсуждение». |
| - 4 | Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы (проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района. |
| - 5 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы. |
| - 6 | Подготавливает и уточняет перечень и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы. |
| - 7 | Организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы. |
| - 8 | Осуществляет управление муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| - 9 | Создает уведомление (вносит изменение в ранее созданное уведомление) в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАИС «Управление») в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года № 831 об утверждении муниципальной программы (муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу). |
| - 10 | Формирует годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом. |
| - 11 | Предоставляет по запросу управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| - Соисполнитель муниципальной программы: |  |
| - 1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| - 2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий муниципальной программы. |
| - 3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |

- Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной  программы,

их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1 «Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Белоярский и на объектах муниципальной собственности Белоярского района» |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Белоярский» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Укрепление пожарной безопасности» |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в городском поселении Белоярский |  |  |
| 1.1.1 | Противопожарная пропаганда и обучение населения городского поселения Белоярский мерам пожарной безопасности | Количество зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района | Показатель определяется в соответствии с фактическими данными, предоставляемыми отделом надзорной и профилактической работы по г.Белоярский и району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – ОНД по г.Белоярский) |
| 1.1.2 | Оборудование мест проживания многодетных семей, малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения (проживающего в объектах муниципальной собственности) автономными пожарными извещателями с GSM-модулем или автономными дымовыми пожарными извещателями | Количество зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района | Показатель определяется в соответствии с фактическими данными, предоставляемыми ОНД по г.Белоярский |
| Цель 2 «Повышение уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера» |  |  |  |
| Задача 2 «Повышение эффективности мер защиты населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |
| 2.1 | Пополнение и обеспечение сохранности созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | Обеспеченность резервами (запасами) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, от установленных норм обеспечения | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема созданных резервов (запасов) материальных ресурсов к планируемому объему резервов (запасов) материальных ресурсов, утвержденному постановлением администрации Белоярского района от 22 сентября 2014 года № 1300 «О создании резервов материальных ресурсов (запасов) Белоярского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны», умноженное на 100%. |
| 2.2 | Мероприятия по гражданской обороне и защите населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Доля населения Белоярского района прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Показатель рассчитывается как отношение количества населения, прошедшего обучение по установленным программам обучения, к общему количеству населения, подлежащего обучению по установленным программам обучения, умноженное на 100%. Количество населения, подлежащего обучению и количество населения, прошедшего обучение по установленным программам, предоставляется на основании данных из Доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской защиты за отчетный период |
| 2.3 | Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации | Количество населенных пунктов, в которых проводятся противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров и барьерной дератизации | Расчет количества населенных пунктов, в которых проведены противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров и барьерной дератизации осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг по дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории Белоярского района на соответствующий год |
| Цель 3 «Обеспечение безопасности населения Белоярского района в местах массового отдыха на водных объектах» |  |  |  |
| Задача 3 «Повышение эффективности принимаемых мер направленных на обеспечение безопасности населения Белоярского района в местах массового отдыха на водных объектах» |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Количество происшествий (в том числе гибели людей) в местах массового отдыха людей на водных объектах | Показатель определяется в соответствии с фактическими данными, предоставляемым Березовским инспекторским отделением Федерального казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| Цель 4 «Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» |  |  |  |
| Задача 4 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |
| 2.5 | Создание условий для функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Оценочные показатели реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» | Показатель определяется в соответствии с фактическими данными, предоставляемыми федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| Цель 5 «Построение и развитие на территории Белоярского района городской системы видеонаблюдения» |  |  |  |
| Задача 5 «Повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений, входящих в городскую систему видеонаблюдения» |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |
| 2.6 | Построение и развитие городской системы видеонаблюдения на территории Белоярского района | Доля принятых в эксплуатацию технических систем, входящих в состав городской системы видеонаблюдения, на территории Белоярского района | Показатель рассчитывается как отношение принятых в эксплуатацию технических систем, входящих в состав городской системы видеонаблюдения на территории Белоярского района к количеству технических систем подлежащих включению в состав городской системы видеонаблюдения |

Таблица 3

Целевые показатели муниципальной программы

| № показа теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района, единиц | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Обеспеченность резервами (запасами) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, от установленных норм обеспечения, процентов | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля населения Белоярского района прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, процентов | 84 | 85 | 88 | 89 | 91 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 4 | Количество населенных пунктов, в которых проводятся противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров и барьерной дератизации, единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | Количество происшествий (в том числе гибели людей) в местах массового отдыха людей на водных объектах, единиц | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Оценочные показатели реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района», баллов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Доля принятых в эксплуатацию технических систем, входящих в состав городской системы видеонаблюдения на территории Белоярского района, процентов | 15 | 15 | 35 | 50 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |

Таблица 4

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основ-ного меропри-ятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Подпрограмма 1 «Укрепление пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в городском поселении Белоярский (1) | отдел ГО и ЧС | бюджет Белоярского района | 181,2 | 70,0 | 9,9 | 8,4 | 8,2 | 54,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1.1 | Противопожарная пропаганда и обучение населения городского поселения Белоярский мерам пожарной безопасности (1) | отдел ГО и ЧС | бюджет Белоярского района | 74,7 | 10,0 | 9,9 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1.2 | Оборудование мест проживания многодетных семей, малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения (проживающего в муниципальном жилье) автономными пожарными извещателями с GSM-модулем или автономными дымовыми пожарными извещателями | КМС | бюджет Белоярского района | 106,5 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | бюджет Белоярского района | 181,2 | 70,0 | 9,9 | 8,4 | 8,2 | 54,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пополнение и обеспечение сохранности созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (2) |  | всего | 7 453,7 | 505,5 | 778,7 | 1 244,7 | 686,3 | 1 830,2 | 1 045,5 | 681,4 | 681,4 |
|  |  | отдел ГО и ЧС, УЖКХ | бюджет Белоярского района | 4 969,1 | 505,5 | 524,7 | 609,7 | 629,9 | 655,1 | 681,4 | 681,4 | 681,4 |
|  |  | КМС | бюджет Белоярского района | 2 484,6 | 0,0 | 254,0 | 635,0 | 56,4 | 1 175,1 | 364,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятия по гражданской обороне и защите населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (3) |  | всего | 4 121,2 | 260,2 | 1 582,1 | 432,4 | 395,4 | 478,6 | 325,9 | 323,3 | 323,3 |
|  |  | отдел ГО и ЧС | бюджет Белоярского района | 3 380,9 | 260,2 | 973,8 | 317,9 | 377,9 | 478,6 | 325,9 | 323,3 | 323,3 |
|  |  | КМС | бюджет Белоярского района | 722,8 | 0,0 | 608,3 | 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | отдел ГО и ЧС | бюджет автономного округа | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации (4) | отдел ГО и ЧС | бюджет автономного округа | 4 633,6 | 604,6 | 604,6 | 409,5 | 596,5 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 |
| 2.4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах (5) |  | всего | 2 375,8 | 198,4 | 0,0 | 195,9 | 197,7 | 382,2 | 748,0 | 326,8 | 326,8 |
|  |  | отдел ГО и ЧС | бюджет Белоярского района | 1 975,8 | 198,4 | 0,0 | 195,9 | 197,7 | 382,2 | 348,0 | 326,8 | 326,8 |
|  |  | КМС | бюджет Белоярского района | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Создание условий для функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (6) | отдел ГО и ЧС | бюджет Белоярского района | 138 361,1 | 13 121,7 | 15 587,3 | 18 942,0 | 16 031,3 | 18 195,8 | 18 862,0 | 18 832,9 | 18 788,1 |
| 2.6 | Построение и развитие городской системы видеонаблюдения на территории Белоярского района (7) | отдел ГО и ЧС | бюджет Белоярского района | 2 020,2 | 0,0 | 1 040,0 | 980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 158 965,6 | 14 690,4 | 19 592,7 | 22 204,7 | 17 907,2 | 21 491,4 | 21 586,0 | 20 769,0 | 20 724,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4 651,1 | 604,6 | 604,6 | 409,5 | 614,0 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 154 314,5 | 14 085,8 | 18 988,1 | 21 795,2 | 17 293,2 | 20 886,8 | 20 981,4 | 20 164,4 | 20 119,6 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | всего | 159 146,8 | 14 760,4 | 19 602,6 | 22 213,1 | 17 915,4 | 21 546,1 | 21 596,0 | 20 779,0 | 20 734,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4 651,1 | 604,6 | 604,6 | 409,5 | 614,0 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 154 495,7 | 14 155,8 | 18 998,0 | 21 803,6 | 17 301,4 | 20 941,5 | 20 991,4 | 20 174,4 | 20 129,6 |

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления  <*>

| № п/п | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта | Номер мероприятия | Номер целевого показателя | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления.

- Таблица 6

Перечень реализуемых объектов <**>

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Механизм реализации | Капитальные вложения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - |  |  |  |  |  |

<**> Муниципальной программой не предусмотрено строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, направленных на достижение ее целей и решение задач.

»

__________________