## Лист1
План мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Белоярский район к осенне-зимнему периоду 2017 - 2018 годов
№ п\п | Характеристика мероприятия |  |  | Плановые сроки реализации (мм.гггг) |  | Информация о приемке выполненных работ
| Наименование | ед.изм. | кол-во | начало | завершение | Дата приемки | Место приемки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения (г.Белоярский 1 мкрн., дома 15-11) | м.п. | 500 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | г.Белоярский, 1 мкрн, дом 15
2 | Ремонт бака-аккумулятора V=1000м3 на ЦТП ГВС (г. Белоярский ул. Центральная 27а) | бак-аккумулятор | 1 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-10-31 | г.Белоярский, ул. Центральная, 27, Центральная городская котельная
3 | Ремонт канализационных коллекторов (г.Белоярский, ул. Центральная - 3 мкрн.) | м.п. | 2000 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-08-04 | г.Белоярский, ул. Центральная, дома 14-16, 3 мкрн, дома 23-27
4 | Капитальный ремонт КНС №2 (г. Белоярский, 3 мкр., адрес не присвоен) | шт. | 1 | 2017-06-01 | 2017-07-30 | 2017-07-12 | г.Белоярский, КНС№2 на ЦДП
5 | Капитальный ремонт сетей ТВС от УТ-116 до теплового пункта по адресу, ул. Молодости, д. 2а (Дом быта) г.Белоярский | м.п. | 300 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-07-12 | г.Белоярский, ул. Молодости, д. 2а
6 | Замена перекачивающих насосов аэротенка Е2/1 и КНС КОС1 (г.Белоярский, ул. Ратькова, стр.14) | шт. | 3 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-10-31 | г.Белоярский, ул. Ратькова, стр. 14, КОС
7 | Замена камер гашения на усреднителе и аэротенках КОС (г.Белоярский, ул. Ратькова, стр.14) | шт. | 3 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-10-31 | г.Белоярский, ул. Ратькова, стр. 14, КОС
9 | в т.ч. тепловодоснабжение | м.п. | #REF!
| Начальник управления ЖКХ администрации Белоярского района | [5 empty] | А.А. Орлов
Примечание:
1. Информация указывается в разрезе населённых пунктов
2. Ответственные-первые руководители предприятий
3. Мероприятия согласовываются заместителем главы муниципального образования по ЖКХ, Главой администрации муниципального образования, а затем утверждаются Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа.
4. Изменения вносимые в План мероприятий согласовываются с Депжкк и энегетики Югры в соответствии с пп. 8 пункта 13 Соглашения о предоставления субсидии.

## Лист2
Наименование работ Стоимость выполнения, руб. с НДС
Проектно-конструкторские работы 384 000 | 384000
Изготовление металлоконструкций БАГВ-1000, 1 комплект 3 726 000 | 3726000
Антикоррозионные материалы 315 000 | 315000
Материалы тепловой изоляции 558 000 | 558000
Доставка металлоконструкций и оборудования до ж/д станции в | 2189000
г. Белоярский | 6770000
2189000
Строительно-монтажные работы 6 770 000