«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы Белоярского района

по социальным вопросам



Н.В.Сокол

«30» июля 2021 год

**РЕГЛАМЕНТ**

**реализации I муниципального этапа проекта**

**«Золотые имена многонациональной Югры»**

**на территории Белоярского района.**

**1. Общие положения**

1.1. «Золотые имена многонациональной Югры» – это проект, направленный на активизацию деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, посредством реализации комплекса мероприятий для выявления и поддержки граждан различных национальностей, внесших значительный вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Проект).

1.2. I муниципальный этап Проекта (далее I этап) проводится в рамках подготовки и проведения Всероссийского форума национального единства, в период с 1 августа по 16 сентября 2021 года в городе Ханты-Мансийск.

**2. Цель I этапа**

Содействие гармонизации межнациональных отношений и повышение действенности межэтнического диалога, совершенствование форм и методов работы, направленных на развитие взаимоуважения между народами, проживающими на территории Белоярского района.

**3. Задачи I этапа**

3.1. Выявление и поддержка на муниципальном уровне выдающихся личностей – представителей различных национальностей, наиболее ярко проявивших себя в профессиональной деятельности, внесших особый вклад в развитие Белоярского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

3.2. Привлечение молодежи к участию в **I этапе** в качестве целевой аудитории.

3.3. Включение в реализацию мероприятий **I этапа** общественных (в том числе национальных) организаций Белоярского района, средств массовой информации.

**4. Организаторы I этапа**

4.1. Организаторами I этапа является комитет по культуре администрации Белоярского района, который осуществляет:

- освещение мероприятий **I этапа** в средствах массовой информации;

- прием и отбор заявок и документации по кандидатурам – участникам **I этапа**;

- организацию работы конкурсной комиссии (жюри) **I этапа;**

- организацию сбора документации - ходатайств на кандидатов для их участия в региональном этапе Проекта, а также фотографий кандидатов и материалов о них для издания буклета.

4.2. Контактные телефоны: (34670) 2-11-60 – Алиева Наталья Сергеевна, заместитель председателя комитета по культуре администрации Белоярского района

**5. Участники I этапа**

5.1. Органы местного самоуправления Белоярского района;

5.2. Муниципальные организации, национально-культурные центры, центры традиционной культуры;

5.3. Национально-культурные объединения, общественные и иные организации;

5.4. Муниципальные средства массовой информации.

**6. Конкурсная комиссия (жюри) I этапа**

6.1. Состав конкурсной комиссии (жюри) **I этапа:**

Председатель:

- Сокол Н.В. – заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам

Члены:

- Вакуленко И.В. – председатель комитета по образованию администрации Белоярского района;

- Аксенова Т.Н. - председатель комитета по культуре администрации Белоярского района;

- Майборода А.В. - председатель комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района;

- Гуркина Е.А. – член Общественного совета Белоярского района;

- Шабанова О.В. – председатель местной женской общественной благотворительной организации по защите женщин и детей Белоярского района «Надежда»;

- Луценко Е.П. – директор Автономного учреждения Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат».

6.2. В обязанности конкурсной комиссии (жюри) **I этапа** входит рассмотрение представленных документов, подведение итогов, определение наиболее достойных кандидатов для участия в Региональном этапе реализации Проекта (не менее трех и не более пяти человек).

**7. Порядок проведения I этапа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
|  | Прием заявок на участие в **I этапе** | 1 - 20 августа 2021 года |
|  | Рассмотрение представленных документов конкурсной комиссией (жюри), подведение итогов, определение наиболее достойных кандидатов для участия в Региональном этапе реализации Проекта. | 21-27 августа 2021 года |
|  | Размещение итогов I этапа на официальных сайтах и социальных сетях организаторов. |
|  | Предоставление пакета документов кандидатов, прошедших I этап, в адрес организаторов II этапа Проекта | 28 августа – 16 сентября 2021 года |

7.1. Для участия в I этапе необходимо направить в адрес организаторов:

- заявку – ходатайство на кандидата от лица организации,   направляющей его для участия в I этапе (приложение к Регламенту) в двух экземплярах - в электронном виде (в формате Word) и в отсканированном виде;

- видео – презентацию о кандидате;

- характеристику на кандидата в свободной форме, включающую в себя информацию об его трудовых достижениях (в формате Word).

7.2. Вышеперечисленные материалы в электронном виде предоставляются в адрес организаторов I этапа, по электронной почте: [AlievaNS@admbel.ru](mailto:AlievaNS@admbel.ru)

7.3. Направляя материалы для участия в **I этапе** (материалы   
о кандидатах, в том числе СМИ (репортажи, очерки и пр.)), авторы автоматически соглашаются на публичное использование их.

Приложение

к Регламенту реализации I муниципального этапа проекта

«Золотые имена многонациональной Югры»

на территории Белоярского района

**Заявка-ходатайство на участие в I муниципальном этапе проекта «Золотые имена многонациональной Югры»**

**на территории Белоярского района**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование |  |
| Полное наименование учреждения (организации) |  |
| Юридический адрес |  |
| ФИО руководителя  учреждения (организации) |  |
| телефон |  |
| e-mail: |  |
| ФИО кандидата на участие в I этапе Проекта |  |
| Возраст |  |
| Национальность |  |
| Профессия |  |
| Место работы |  |
| Контактные данные участника (телефон, e-mail) |  |
| Описание трудовой деятельности и заслуг кандидата |  |
| Перечень прилагаемых документов (публикации СМИ, копии наградных документов и пр.) |  |

*М.П.* Подпись руководителя