## Лист1
Приложение
к письму Департамента дорожного
хозяйства и транспорта автономного округа
от «___»_________ 2016 г. №_____
Информация
о ходе выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту автодорог по состоянию на 28.08.2017г.
№ | Название автомобильной дороги[1] | Владелец автомобильной дороги | Участок автомобильной дороги[2] | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ | Выполненные объемы
п/п | [5 empty] | Земляные работы, м3 |  |  | Ремонт обочин |  |  | Покрытие
м2
[12 empty] | Верхний слой, м2 |  |  | Нижний слой, м2
[6 empty] | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | ул. Мира | Администрация г. Белоярский |  | ямочный ремонт | [7 empty] | 6.4 | 6.4 | 100
2 | Проезд почтовый | Администрация г. Белоярский |  | ямочный ремонт | [7 empty] | 20.36 | 20.36 | 100
3 | ул. Подъездная | Администрация г. Белоярский |  | ямочный ремонт | [7 empty] | 8.85 | 8.85 | 100
4 | ул. Центральная | Администрация г. Белоярский |  | ямочный ремонт | [7 empty] | 291.58 | 291.58 | 100
5 | ул. Объездная | Администрация г. Белоярский |  | ямочный ремонт | [7 empty] | 53.6 | 53.6 | 100
6 | ул.6 микр. | Администрация г. Белоярский |  | отсыпка обочин гравием |  |  |  |  | 319.2 | 319.2 | 100
7 | ул. Объездная | Администрация г. Белоярский |  | отсыпка обочин гравием |  |  |  |  | 290.4 | 290.4 | 100
8 | ул.Подъездная | Администрация г. Белоярский |  | отсыпка обочин гравием |  |  |  |  | 1094.4 | 1094.4 | 100
9 | ул.Водозаборная | Администрация г. Белоярский |  | отсыпка обочин гравием |  |  |  |  | 156 | 156 | 100
10 | ул. Центральная | Администрация г. Белоярский |  | отсыпка обочин гравием |  |  |  |  | 140 | 140 | 100
[1] Для муниципальных образований наименование улиц.
[2] Для федеральных и региональных автомобильных дорог км, для муниципальных образований привязка к дому.