ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы

за 2020 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Белоярского района | «Охрана окружающей среды на 2019 – 2024 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Белоярского района | Управление природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района |

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году освоены в полном объеме (100% от годового лимита).

 Объем финансирования муниципальной программы на 2020 год составил 10 137,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Белоярского района – 9 487,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета ХМАО – Югры – 650,0 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие «Развитие системы обращения с отходами в Белоярском районе».

По мероприятию «Обустройство мест (площадок) накопления ТКО»:

- разработана проектная документация по обустройству площадки ТКО на сумму 5,0 тыс.рублей и выполнены работы по созданию площадки ТКО в микрорайоне Мирный г.Белоярский на сумму 430,8 тыс.рублей;

- исполнен муниципальный контракт по созданию площадки ТКО по ул.Ратькова 7/17 г.Белоярский (приют для животных «Добродея») на сумму 221,4 тыс.рублей;

- в целях исполнения требований законодательства РФ по обращению с ТКО изготовлены 35 информационных табличек на сумму 19,25 тыс.руб. и размещены на местах (площадках) накопления ТКО.

По мероприятию «Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов» исполнен муниципальный контракт на строительство объекта «Площадка временного накопления твердых коммунальных отходов в с.Ванзеват» на сумму 5 626, тыс. рублей, включая технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ 0,4кВ.

По мероприятию «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» исполнены муниципальные контракты по содержанию 24 контейнерных площадки ТКО на сумму 1 295,3 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде». Оплачена экспертиза выполненной работы в размере 41,6 тыс.рублей на соответствие условиям муниципального контракта. По результатам экспертизы муниципальный контракт на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту «Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов в с.Казым Белоярского района» расторгнут по соглашению сторон.

Под лимиты бюджетных ассигнований 2021 года в размере 4 607,9 тыс.рублей заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации и выполнению инженерных изысканий по рекультивации полигона ТБО в г.Белоярский сроком исполнения 01.12.2021г.

3. Основное мероприятие «Реализация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды».

Исполнены обязательства водопользователя по использованию акватории водного объекта-участок реки Казым на сумму 15,4 тыс.рублей. Исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по наблюдению на водном объекте – участок реки Казым (79,65-79,70 км от устья (затон)) за гидрохимическими показателями в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за №86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00, на общую сумму 58,2 тыс.рублей. Контроль качества воды по гидрохимическим показателям: рН, взвешенные вещества, БПК5, нефтепродукты. Периодичность проведения наблюдений: весна, осень 2020 года.

Исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по сбору и вывозу отходов на полигон ТКО из 6 мест сбора отходов на территории г.Белоярский и обеспечено санитарное содержание данных территорий с отсутствующей планово-регулярной уборкой г.Белоярский, на общую сумму 1 200,0 тыс.рублей.

 На полигон ТБО в г.Белоярский транспортировано 2103 м.куб. отходов.

В городских лесах выполнено противопожарное обустройство. Проведена прочистка и обновление просек (граничных) 1,7 км, размещено 8 стендов на металлоконструкциях на природоохранную тематику. Сумма контракта 182,9 тыс. рублей.

4. Основное мероприятие «Развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры».

На территории муниципального района в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой в Югре международная экологическая акции «Спасти и сохранить» была отменена. С соблюдением всех мер противовирусной безопасности, а также с соблюдением социального дистанцирования было проведено более 493 мероприятий, из них:

- 481 эколого-просветительской направленности (конференции, форумы, экологические марафоны, семинары, круглые столы, экологические уроки, выставки, спектакли, праздники, викторины, фестивали и т.д.);

- 7 природоохранных мероприятиях по санитарной очистке территорий:

12 мая прошел субботник в СОТ «Трассовик», проведена уборка в лесном массиве прилегающей территории дачного товарищества. На площади более 0,25 Га собрано 1,5 м3 мусора. Общее количество участников – 15 человек;

14 июля прошел экологический десант МЦ «Спутника» по очистке от мусора берега и прибрежной акватории оз. Нешинелор. На площади 0,5 Га собрано 1,2 м3 мусора. Общее количество участников – 4 человека;

15 июля прошел экологический десант МЦ «Спутника» по очистке от мусора берега и прибрежной акватории оз. Нешинелор. На площади 0,25 Га собрано 1,2 м3 мусора. Общее количество участников – 4 человека;

17 июля прошел экологический десант МЦ «Спутника» по очистке от мусора берега и прибрежной акватории оз. Нешинелор. На площади 0,75 Га собрано 1,2 м3 мусора. Общее количество участников – 4 человека;

2 сентября состоялся субботник трудовых коллективов. Собрано 50 м3 мусора. Общее количество участников – 1000 человека;

17 сентября прошла Всероссийская акция «Чистый лес». Представители более 10 трудовых коллективов очистили 1,6 км. площади лесного массива. Собрано 10 м3 мусора. Общее количество участников – 50 человек.

5 мероприятий по благоустройству и озеленению территории (посадки деревьев, кустарников):

- акция «90 кедров» приуроченная к юбилею округа. Высажено 95 кедров, 5 берез, 2 сосны. Общее количество участников – 50 человек;

- памятные посадки возле школ от выпускников. Высажено 4 кедра, 2 рябины, 19 берез. Общее количество участников – 23 человека;

- памятная высадка аллеи сирени в честь знаменитой летчицы Валентины Гризодубовой. Высажено 75 кустов. Общее количество участников – 52 человека;

- всероссийская акция «Сад памяти». Высажено 65 яблонь, 50 рябин, 40 сиреней, 15 берез. Общее количество участников – 170 человек.

- Жителями 3 «а» микрорайона организован субботник по очистке придомовой территории с высадкой саженцев. Высажено 3 сирени, 40 берез. Общее количество участников – 25 человек.

В условиях пандемии Природный парк «Нумто» за отчетный период проведено 186 мероприятий, в том числе в онлайн формате, из них:

- 52 образовательных мероприятия на экологическую тематику (экологические уроки, лекции, классные часы);

- 91 туристическое мероприятие (экскурсии, тур выходного дня, виртуальные экскурсии);

- 36 иные мероприятия (викторины, акции);

- 7 творческих конкурсов на экологическую тематику.

Образовательными учреждениями Белоярского района в 2020 году проведено более 295 мероприятий (онлайн, офлайн формат) в сфере экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры (экологические уроки, классные часы, участие в окружных, всероссийских акциях и конкурсах, и др.). Общее количество участников порядка 4 000 человек.

В 2020 году МО Белоярский район в очередной раз удостоен звания «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» по итогам 2019 года.

Конкурсной комиссией единогласно было принято решение о присуждении району победы в своей номинации и выплаты денежной премии в размере 540 тысяч рублей на реализацию природоохранных мероприятий, в том числе:

- изготовлены 3 баннера на экологическую тематику на общую сумму 28,7 тыс.рублей

- изготовлены цветные стенды (1,5м.\*2м.) в количестве 12 штук на сумму 138,0 тыс.рублей;

- для проведения всероссийской акции «Сад памяти» приобретены и высажены саженцы 65 декоративных яблонь, 50 рябин, 40 сиреней, 15 берез (общее количество участников - 170 человек) на общую сумму 198,0 тыс.рублей;

- приобретены материально-технические средства для развития молодежных экологических объединений в образовательных учреждениях района на сумму 121,3 тыс.рублей;

- премирование сотрудников в размере 54,0 тыс.рублей.

Всего мероприятий – 493

Количество участников – 5 510

Убранная территория – 9,55 Га

Собрано мусора - 66.1 м3

Высажено – 415 деревьев

Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения Белоярского района, составляет 31%.

Национальный проект «Экология».В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» 4 сентября 2020 года состоялся экологический трудовой десант по очистке от мусора берега и прибрежной акватории памятника природы регионального значения «Система озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор» (оз.Светлое), а также окружная акция «Чистое дело». На участке протяженностью более 1 км было собрано 15 мешков мусора с привлечением 113 участников (волонтеров), что обеспечило 100% достижение установленных показателей портфеля проектов «Экология».

Начальник управления

природопользования,

сельского хозяйства и развития

предпринимательства

администрации Белоярского района И.А.Гончаров

3 февраля 2021 года