**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА**

**ЗА 2018 ГОД**

1. **Общие сведения**

Оценка эффективности муниципальных программ Белоярского района по итогам 2018 года проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23 декабря 2013 года № 1962 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Белоярского района», на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации и информации о кассовом исполнении муниципальных программ.

В процессе анализа была проведена оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ Белоярского района по двум критериям:

* оценка степени достижения запланированных результатов реализации муниципальных программ;
* оценка эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию.

Первый критерий является наиболее значимым при проведении оценки, поскольку отражает степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В соответствии с распоряжением администрации Белоярского района от 16 сентября 2013 года № 529-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2014-2020 годы» в перечень программ, реализуемых в 2018 году на территории Белоярского района, входило 20 муниципальных программ (далее - МП).

Плановый объем финансирования муниципальных программ Белоярского района за счет всех источников в 2018 году составил 3 504,4 млн. рублей (в 2017 году – 3 281 млн. рублей), в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 10,8 млн. рублей (0,3%);
* бюджета автономного округа– 1 923,8 млн. рублей (54,9%);
* бюджета Белоярского района – 1 432,7 млн. рублей (40,9%);
* внебюджетных источников – 137,1 млн. рублей (3,9%).

 При реализации программ в 2018 году доля участия средств окружного бюджета на финансирование мероприятий муниципальных программ возросла на 3,4% по сравнению с 2017 годом и составила 54,9% (2017 год – 51,5%).

 На каждые 10 рублей средств бюджета Белоярского района в 2018 году привлечено 14,5 рублей средств федерального, окружного бюджетов и внебюджетных источников (в 2017 году – 12,4 рублей). В 2018 году отмечается увеличение объема финансирования программных мероприятий по сравнению с 2017 годом на 223,4 млн. рублей или на 6,8%.

Фактическое исполнение расходных обязательств за 2018 год по всем муниципальным программам составило 3 421,2 млн. рублей (97,6 % от годовых лимитов), в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 10,8 млн. рублей (99,7% от годовых лимитов, 100% от поступивших средств);
* бюджета автономного округа – 1873,2 млн. рублей (67,4% от годовых лимитов, 99,9% от поступивших средств);
* бюджета Белоярского района – 1404,8 млн. рублей (98,1% от годовых лимитов);
* внебюджетных источников – 132,4 млн. рублей (96,5% от плана).

В 2018 году наибольшая доля финансирования приходилась на реализацию следующих муниципальных программ:

* «Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» - 43,1% от общих расходов на реализацию муниципальных программ (2017 год – 41%);
* «Развитие культуры Белоярского района на 2014 – 2020 годы» - 8% от общих расходов на реализацию муниципальных программ (2017 год – 7,1%);
* «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014 – 2020 годах» - 7,9% от общих расходов на реализацию муниципальных программ (2017 год- 14,2);
* «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы» - 7% от общих расходов на реализацию муниципальных программ (2017 год – 8,5%).

Результаты оценки реализации муниципальных программ Белоярского района за 2018 год представлены в таблице 1.

**Результаты оценки реализации муниципальных программ**

**Белоярского района за 2018 год**

Таблица 1



 \* при определении качественной характеристики муниципальной программы не учитывается низкий уровень кассового исполнения бюджетных средств, который обусловлен сохранением резервного фонда администрации Белоярского района

 По результатам оценки 20 муниципальных программ были признаны эффективными.

**2. Результаты реализации муниципальных программ за 2018 год**

**2.1. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма**

**в Белоярском районе на 2014-2020 годы»**

Основная цель муниципальной программы - повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике Белоярского района и обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Белоярского района.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

* мониторинг и формирование благоприятного общественного мнения о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
* обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства;
* совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства.

В 2018 году фактический объем финансирования программных мероприятий составил 10 266 тыс.руб. (96,2% от годовых лимитов), в том числе за счет средств:

* бюджета Белоярского района – 4 649,4 тыс. руб. (процент освоения средств составил 99,8%);
* бюджета автономного округа – 5 616,6 тыс. руб. (процент освоения средств составил 93,5%).

 Отмечается увеличение объема финансирования в 2018 году на 5,5% по сравнению с 2017 годом, как за счет средств бюджета автономного округа, так и за счет бюджета Белоярского района.

В процессе реализации муниципальной программы на конец 2018 года не освоены средства в размере 400,2 тыс.руб., в том числе:

- 240,2 тыс.руб. ввиду отсутствия заявителей на оказание финансовой поддержки социальному предпринимательству;

- 52,4 тыс.руб. - в части возмещения затрат по доставке муки для производства хлеба в связи с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) на территории Белоярского района.

В целях оценки потенциала развития предпринимательской деятельности в 2018 году проведен мониторинг социально-экономических показателей деятельности субъектов предпринимательства Белоярского района, по результатам которой сформирован перечень приоритетных направлений деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными направлениями финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) в рамках муниципальной программы за 2018 год являлись:

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих регулярные автомобильные перевозки, а также деятельность в сфере внутреннего водного пассажирского транспорта и деятельность по содержанию помещений пассажирских станций, оказана 3 СМСП в рамках 7 соглашений на предоставление субсидий;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, оказана 26 СМСП в рамках 29 соглашений, в том числе возмещение части затрат на аренду нежилых помещений – 9 СМСП (11 соглашений), на обязательную и добровольную сертификацию (декларирование) продукции местных товаропроизводителей – 2 СМСП, на специальную оценку условий труда – 1 СМСП, на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов - 10 СМСП, на создание и (или) развитие центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров – 4 СМСП (5 соглашений);

- поддержка социального предпринимательства оказана 16 СМСП в рамках 17 соглашений, в том числе возмещение части затрат на аренду нежилых помещений – 10 СМСП и на приобретение оборудования (основных средств) – 6 СМСП;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) на территории Белоярского района оказана 2 СМСП в рамках 3 соглашений.

Необходимо отметить, что в 2018 году изменились направления финансовой поддержки, а именно грантовая поддержка социального предпринимательства переформатирована в субсидирование по данному направлению, исключена грантовая поддержка начинающих предпринимателей, а также финансовая поддержка для развития субъектов в следующих направлениях: экология быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм (в 2017 году - 12 СМСП), предоставление субсидий на проведение мероприятий, направленных на развитие семейного бизнеса (в 2017 году - 5 СМСП).

В рамках программных мероприятий в 2018 году финансовая поддержка была предоставлена 56 субъектам малого и среднего предпринимательства Белоярского района (за 2017 год – 51), проведено 8 публичных образовательных мероприятий (в 2017 году – 6) и 6 выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участия 214 человек (в 2017 году - 181 человек).

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве в отчетном периоде проведен двенадцатый муниципальный конкурс «Предприниматель года». С начала 2018 года проведены 4 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского и сельских поселений в границах Белоярского района, на которых органы муниципальной власти и предприниматели обсуждали вопросы поддержки предпринимательства, разрабатывался пул бизнес-идей с возможной реализацией проектов на территории муниципального образования.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в 2018 году составил 93,9% (в 2017 году – 91,1%).

В 2018 году на территории Белоярского района осуществляли свою деятельность 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства (856 индивидуальных предпринимателей и 144 юридических лиц), что на 5% меньше по сравнению с 2017 годом. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве осталась на уровне 2017 года и составила 4160 человек. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве Белоярского района в 2018 году составила 25,7% от общей численности занятых в экономике (в 2017 году – 24,9 %). Снижение показателей результативности муниципальной программы в 2018 году связано с сокращением численности индивидуальных предпринимателей. Несмотря на снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Белоярского района в 2018 год вновь создано 99 новых субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2017 году – 113 СМСП).

**По совокупности степени достижения запланированных результатов и эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию, муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо».**

**Учитывая приоритетность развития малого и среднего предпринимательства в сложившихся экономических условиях, целесообразно продолжить работу по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе.**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю рекомендовано:**

* **провести оценку влияния внешних факторов и условий на достижение целевых показателей муниципальной программы;**
* **провести анализ востребованности и актуальности видов оказываемой финансовой поддержки;**
* **скорректировать комплекс мероприятий муниципальной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе в целях достижения целевых показателей.**

**2.2. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Целью программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Белоярского района, современным потребностям общества.

Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих задач:

* развитие системы общего и дополнительного образования детей;
* создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
* развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей.

 С начала реализации программы объем финансирования за счет бюджетных средств ежегодно на сопоставимом уровне, за исключением реализации мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, при этом за последние годы наблюдается более качественное исполнение расходных обязательств и исполнение плановых значений целевых показателей.

Общий фактический объем финансирования программы в 2018 году составил 1 469 784,2 тыс. рублей (97,3 % от годовых лимитов), в том числе средства:

* бюджета Белоярского района – 288 878,4 тыс. рублей (процент освоения средств составил 98,5 %);
* средства бюджета автономного округа – 1 095 478,2 тыс. рублей (процент освоения средств составил 97,1%);
* внебюджетные источники – 89 854,6 тыс. рублей.

В процессе реализации муниципальной программы за 2018 год не освоено 37 564,8 тыс. рублей, из них:

1) 32 067,3 тыс.рублей (средства бюджета ХМАО-Югры - 28 860,6 тыс. рублей, средства бюджета Белоярского района - 3 206,7 тыс.рублей), предусмотренные на строительство объекта «Детский сад в 3 А микрорайоне города Белоярский» в связи с переносом срока подписания муниципального контракта на январь 2019 года в соответствии с процедурой проведения аукциона;

2) экономия средств бюджета ХМАО-Югры по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 2 177,6 тыс. рублей в связи с уменьшением сложившегося среднего количества дней посещения;

3) экономия средств бюджета ХМАО-Югры по организации питания обучающихся в размере 2 099,6 тыс.руб., ввиду уменьшения фактического количества дней посещения обучающимися в связи с болезнями, актированными днями;

4) экономия средств бюджета Белоярского района в размере 701,2 тыс. ввиду того, что стоимость некоторых образовательных программ по факту была меньше стоимости сертификата персонифицированного финансирования;

5) экономия средств бюджета Белоярского района в размере 519,1 тыс.руб. в связи с возмещением произведенных расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности Фондом социального страхования РФ, а также экономия бюджетных средств в связи с проведением конкурсных процедур при определении поставщика в процессе реализации централизованных закупок.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 113,7%.

В Белоярском районе досрочно решена задача, поставленная Президентом Российской Федерации, по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, отсутствует очередность детей в возрасте от 1 до 6 лет для определения в детский сад. В 2018 году коэффициент охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет на уровне планового значения – 97% .

Высокий уровень качества образования школьников подтверждается тем, что 81% выпускников 11-х классов поступили в ВУЗы, из них 5% – на территории автономного округа. На бюджетной основе обучается 50% от числа поступивших в ВУЗы. По качеству образования в 2018 году результаты ЕГЭ не ниже окружных. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании сократилась до уровня 0%.

Во всех общеобразовательных учреждениях Белоярского района используется информационная система «АВЕРС», объединившая общеобразовательные учреждения района в единую информационную сеть и позволившая обеспечить предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

В 2018 году 25 выпускников 9-го класса получили аттестаты с отличием (в 2017 году - 19 человек). Золотой медалью «За успехи в обучении» награждены 32 выпускника 11-х классов (в 2017 году - 19 человек). Выпускница 11 класса п.Сосновка получила наивысший результат по русскому языку (100 баллов).

28 учащихся общеобразовательных учреждений стали получателями именных стипендий главы Белоярского района (в 2017 году – 30 человек).

В 2018 году продолжилась апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на базе МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества г.Белоярский» и немуниципальных организаций. В систему персонифицированного финансирования были включены 1 340 детей (в 2017 году – 676 детей), сертификаты учета предоставлены 1 268 учащимся. В целом сертификаты дополнительного образования были предоставлены 2 608 учащимся или 47,7 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В 2018 году реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной и социально-педагогической направленности, частично была исполнена немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – НКО). Доля средств бюджета, выделенных НКО на предоставление услуг в 2018 году превысила плановое значение (15%) и составила 17,5%, при этом доля НКО, предоставляющих услуги в сфере образования также превысила значение планового показателя (14%) в отчетном периоде и составила 16%, а доля граждан, получивших услуги в НКО, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования увеличилась в 5 раз по сравнению с прошлым годом и составила – 4,2%.

В целях усовершенствования организации питания школьников в школах города и трассовых поселков реализуется проект по безналичной оплате за питание учащихся по системе «Ладошки».

Отдых и оздоровление учащихся организовывался в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей на базе 10 общеобразовательных учреждений района и 1 учреждения дополнительного образования детей. Всего в 2018 году функционировало 11 лагерей с дневным пребыванием детей и 2 палаточных лагеря: «Гвардеец» и военно-патриотический лагерь «Кадеты» с круглосуточным пребыванием детей. Всего отдыхом в каникулярные периоды 2018 года было охвачено 2 350 детей (в 2017 году – 2 233 ребенка).

В рамках Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07 мая 2012 года № 597 за январь-декабрь 2018 года показатели среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составили 100 % от целевого показателя среднемесячной заработной платы на 2018 год в соответствии с показателями индикативных значений.

В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений в 2018 году освоены средства бюджета Белоярского района в размере 11 905,6 тыс.рублей, из них 8 283,9 тыс.рублей направлены на обеспечение требований антитеррористической безопасности всех подведомственных учреждений. Кроме того, проведены текущие ремонтные работы в образовательных учреждениях, что позволило провести качественную приемку учреждений к новому учебному году.

**В целом, реализация муниципальной программы способствует улучшению состояния системы образования посредством применения механизмов, стимулирующих подведомственные учреждения к повышению качества оказываемых услуг в сфере образования и эффективности расходования бюджетных расходов.**

**Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы определена также высоким уровнем удовлетворенности жителей Белоярского района качеством образовательного процесса и реализацией образовательных услуг.**

 **Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю рекомендовано** **пересмотреть плановые значения на 2019 год для целевого показателя «доля граждан, получивших услуги в НКО, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования», имеющего существенное превышение фактического значения над плановым значением в 2018 году.**

**2.3. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Целями муниципальной программы являются:

* укрепление социальной защищенности отдельных категорий граждан на территории Белоярского района путем оказания социальной поддержки и создания условий для их полноценного участия в жизни общества;
* реализация социальных гарантий для отдельных категорий граждан Белоярского района в рамках переданных отдельных государственных полномочий;
* улучшение условий и охраны труда работающего населения Белоярского района.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы в 2018 году решались задачи:

- по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Белоярского района;

- по обеспечению условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей и организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан;

- по поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Белоярского района,

- по обеспечению эффективного исполнения переданных отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в сфере опеки и попечительства, в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, и полномочий по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством.

С момента реализации программы объем финансирования ежегодно на сопоставимом уровне, при этом наблюдается более эффективное исполнение проводимых мероприятий и как следствие, более качественное исполнение плановых значений целевых показателей и расходных обязательств.

В рамках данной программы в 2018 году были оказаны следующие виды социальной поддержки населению Белоярского района:

* адресная социальная помощь гражданам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
* компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи отдельным категориям граждан;
* единовременные выплаты на проезд автомобильным транспортом неработающим пенсионерам, ведущим садово-огородническое хозяйство.
* единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам, отмечающим юбилейную дату.

С 2018 год в программу включены мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в сфере государственного управления охраной труда, что привело к увеличению объемов финансирования программных мероприятий в 2018 году по сравнению с 2017 годом почти в 3 раза.

Общий фактический объем финансирования программы в 2018 году составил 59 945,2 тыс. рублей (90,4 % от годовых лимитов), в том числе средства:

* бюджета Белоярского района – 19 891,4 тыс. рублей (процент освоения средств составил 99,2 %);
* средства бюджета автономного округа – 40 053,8 тыс. рублей (процент освоения средств составил 86,6%);

В процессе реализации муниципальной программы за 2018 год образовалась экономия бюджетных средств, в том числе:

1) средств окружного бюджета в сумме 6 204,2 тыс. рублей по следующим направлениям:

- 2 015,0 тыс. рублей в связи с признанием аукциона на приобретение квартир лицам из числа детей-сирот и детей без попечения родителей, дважды несостоявшимся;

- 3 934,7 тыс. рублей в связи с отсутствием заявителей (законных представителей) на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей без попечения родителей (в 2018 году поступило 8 заявлений вместо 70 запланированных);

- 254,5 тыс.рублей экономия по выплате вознаграждения приемным родителям в связи с уменьшением численности детей-сирот, состоявших на учете в отделе опеки и попечительства;

2) средств бюджета Белоярского района в сумме 157,5 тыс. рублей, из них:

- 38,7 тыс.рублей на оказание материальной помощи в виду отсутствия обращения граждан за оказанием материальной помощи в трудной жизненной ситуации;

- 48,6 тыс.рублей в связи с тем, что фактическая сумма выплат по компенсации льготного проезда к месту лечения муниципальным служащим была меньше планируемой;

- 70,2 тыс.рублей в результате оптимизации расходов на обеспечение функций управления в социальной сфере.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 118,6%.

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, произведена в 100% объеме от плана на 2018 год (40 человек).

За отчетный период поддержка в виде компенсации родительской платы за отдых и оздоровление детей Белоярского района предоставлена 76 малообеспеченным семьям.

В рамках реализации муниципальной программы предоставлены путевки для отдыха и оздоровления детей, в том числе на территории Белоярского района для 61 ребенка, а также для 15 детей за пределами Белоярского района с выплатой материальной помощи на проезд детей к месту отдыха и обратно.

Предоставлены 8 путевок на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот на основании заявлений законных представителей детей.

Выплата вознаграждений приемным родителям произведена в 100% объеме от потребности.

В 2018 году предоставлено 8 жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В процессе реализации программы проведено 27 социально значимых мероприятий для неработающих пенсионеров: мероприятия, посвященные памятным датам и праздничным датам, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, юбиляров, культурно-массовые мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров, граждан льготных категорий и семей с детьми, в которых приняли участие 1165 человек, что превысило плановое значение показателя на 20%.

Единовременную социальную помощь неработающим пенсионерам, отметившим юбилейную дату со дня рождения в объеме 1000 тыс.рублей получили 215 юбиляров (в 2017 году - 198 юбиляров). В рамках мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, произведена выплата вознаграждения к Благодарности Главы Белоярского района 47 ветеранам на общую сумму 54 тыс.рублей. В рамках празднования Дня Белоярского района произведена выплата 3 483 неработающим пенсионерам и 14 почетным гражданам района.

Численный охват граждан, получивших социальную поддержку в 2018 году, составил 4 962 человека, что превышает плановое значение показателя на 11,5% (в 2017 году – 4 693 человек).

В течение 2018 года социально ориентированные некоммерческие организации, получившие финансовую поддержку в виде субсидии в размере 1020,0 тыс.руб. (100%) провели 61 социально значимое мероприятие, что на 27% превышает значение планового показателя, в которых приняло участие 3 545 человек при плановом значении – 3 400 человек.

Потребности в расходных операциях по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями детей-сирот в отчетном году не возникло в связи с отсутствием таких жилых помещений. При этом корректировка соответствующего целевого показателя в муниципальной программе не была своевременно произведена.

**Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 году позволила укрепить социальную защищенность отдельных категорий граждан, проживающих на территории Белоярского района, в том числе создать условия для граждан из числа неработающих пенсионеров по ведению активного образа жизни, обеспечения реализации интеллектуальных, культурных потребностей, повышения социальной и общественной значимости, а также позволила обеспечить эффективное исполнения переданных отдельных государственных полномочий.**

**Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю совместно с соисполнителями рекомендуется обеспечить комплексность системы целевых показателей и их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальной программы.**

**2.4. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Доступная среда на 2014-2020 годы»**

Целью программы является создание для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) благоприятных условий, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам транспортной инфраструктуры и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества.

С момента реализации программы наблюдается неравномерное финансирование программных расходов в 2016 - 2017 годах, что связано с увеличением количества реализуемых мероприятий, в том числе выполнением работ на объектах социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Средства бюджета Белоярского района, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2018 году в размере 174,4 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 105%.

Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 2018 году способствовала достижению следующих результатов:

* увеличена численность инвалидов и других маломобильных групп населения, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях, до уровня - 338 человек (2017 год – 302 человека);
* увеличена численность инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации, до 99 человек (на 30% больше планового показателя), в том числе за счет предоставления подписки и доставки газеты «Белоярские вести» неработающим инвалидам 1 и 2 группы;

Запланированные мероприятия по обеспечению условий доступности для маломобильных групп населения 2-х объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (входная группа в здание фитнесс-центра и помещение почты) в отчетном году не выполнены в связи с отсутствием финансирования по данному направлению. Значение показателя «доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» сохранилось на уровне значения 2017 года - 49%, при плановом значении на 2018 год - 66%. Корректировка соответствующего целевого показателя в муниципальной программе не была своевременно произведена.

За отчетный период проведены конкурсы художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, в которых приняли участие 8 граждан и 24 ребенка с ограниченными возможностями. На конкурсах было представлено 90 работ декоративно-прикладного творчества (в 2017 году – 65 работ).

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году организовано посещение плавательного бассейна на Базе отдыха и спорта «Северянка» маломобильными гражданами. За отчетный год плавательный бассейн посетили 208 человек из числа маломобильных граждан (в 2017 году – 210 человек).

**Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности цели, мероприятий, показателей, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа Белоярского района «Доступная среда на 2014-2020 годы» признана эффективной. Муниципальной программе присвоена оценка «отлично».**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю совместно с соисполнителями рекомендуется обеспечить комплексность системы целевых показателей и их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальной программы.**

**2.5. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие культуры Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Комплексная цель программы предусматривает повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Белоярского района, повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры, создание условий для информационного обеспечения населения Белоярского района посредством печатных средств массовой информации, а также в телеэфире, формирование условий для беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и услугам в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, организация и исполнение материально-технического обеспечения учреждений.

С момента реализации программы объем финансирования за счет бюджетных средств ежегодно увеличивался, при этом наблюдается более качественное исполнение расходных обязательств и плановых значений целевых показателей.

Фактический объем финансирования программы в 2018 году составил 277 173,3 тыс. рублей (99,9 % от годового лимита), в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 9,4 тыс. рублей (освоены в полном объеме);
* бюджета автономного округа – 73 309,9 тыс. рублей (освоены в полном объеме);
* бюджета Белоярского района – 195 963 тыс. рублей (99,8% от годового лимита);
* внебюджетных источников – 7 891 тыс. рублей.

В процессе реализации муниципальной программы за 2018 год образовалась экономия средств бюджета Белоярского района в размере 391,6 тыс. рублей в части:

- оплаты командировочных расходов на сумму 19,3 тыс. рублей, поскольку фактическое количество командировок за 2018 год менее запланированного объема;

- выплаты заработной платы в размере 111,9 тыс. рублей и социальных отчислений в размере 60,9 тыс. рублей по свободной вакансии;

- оплаты санаторно-курортного лечения и льготного проезда на сумму 165,8 тыс. рублей;

- оплаты коммунальных услуг за декабрь 2018 года по факту предоставленных счетов в январе 2019 года на сумму 33,7 тыс. рублей.

Уровень достижения всех показателей муниципальной программы в 2018 году составил 104,1%.

В отчетном году в рамках проведения мероприятий по комплектованию библиотечного фонда Белоярского района для библиотек приобретено 5 457 экземпляров книг (в 2017 году – 5 283 экземпляров). Кроме того безвозмездно в библиотеки переданы 1245 экземпляров книг (в 2017 году – 1 908 экземпляров).

В 2018 году библиотечный фонд в сравнении с 2017 годом вырос на 3% и составил 181,5 тыс. экземпляров. Также за отчетный период возросли показатели посещаемости библиотек по сравнению с 2017 годом. Так число посещений библиотек Белоярского района составило 117,8 тыс. человек (в 2017 году – 116,8 тыс. человек), число читателей – 13 374 человека (в 2017 году - 13 370 человек). Росту показателей в области библиотечного дела способствовали проведенные акции «Международный день книгодарения» и «Читательский марафон».

В 2018 году состоялось торжественное открытие удаленных точек доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина в Центральной районной библиотеке и в Модельной сельской библиотеке п.Сорум.

В 2018 году МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» проведено более 430 экскурсий и 72 выставки. За 2018 год музейный фонд увеличился на 4 % в сравнении с 2017 годом и составил 6 984 единиц хранения, из них 197 экспонатов получены в рамках «Акции дарения». Количество оцифрованных музейных предметов музейного фонда, представленных в сети Интернет - 100 % от общего музейного фонда.

В 2018 году обновлена материально-техническая база в МАУК «Этнокультурный центр», в том числе приобретены костюмы для народного самодеятельного коллектива «Увас Хурамат» на сумму 50,0 тыс. рублей, а также новый системный блок Dexp на 23,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде на базе этнографического выставочного зала в с.Казым продолжена реализация проекта «Тур выходного дня», проекта по реализации обряда «Медвежьи игрища» - «Театр берестяных масок», проведены традиционные праздники «День оленевода», «Нарождение луны». На Всероссийской выставке событийного туризма в г. Петрозаводске в номинации «Народное творчество и традиции» проект «День оленевода в Казыме» занял 3 место.

За отчетный период учреждения культуры приняли участие в 104 конкурах районного, окружного, всероссийского и международного уровня, завоевали 352 награды различных степеней, что на 44 % больше, чем в 2017 году.

Учащиеся Детской школы искусств приняли участие в 27 конкурсах, из них: 12 Международных, 4 Всероссийских, 3 – окружных, 2 - зональных и 6 районных, и завоевали 129 наград разных степеней (в 2017 году – 114 наград).

На средства программы в 2018 году проведена летняя оздоровительная кампании на базе МАУДО «Детская школа искусств», обновлен досуговый и спортивный инвентарь, проведены мероприятия по отдыху и оздоровлению 25 детей.

В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2018 году:

* приобретены аудиокниги для слабовидящих в количестве 180 экземпляров (2017 год – 244) на сумму 36,0 тыс.рублей;
* приобретено оборудование для организации безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеки п.Лыхма и п.Верхнеказымский (тактильные знаки, наклейки, мнемосхема, таблички) на сумму 69,9 тыс.рублей, а также в МАУК «ЦКиД «Камертон» на сумму 91,2 тыс.рублей.

За 2018 год материально-техническая база учреждений культуры укрепилась и обновилась за счет:

* проведения капитального ремонта и ремонтных работ архитектурно-художественных элементов фасада здания МАУК «ЦКиД «Камертон» на сумму 4 005,0 тыс.руб.;
* установки системы видеонаблюдения в МАУК «ЦКиД «Камертон» на сумму 339,7 тыс.рублей;
* приобретения оборудования для сцены МАУК «ЦКиД «Камертон» на сумму 267,0 тыс.рублей;
* приобретения модулятора кодировщика для перехода на цифровое вещание для АУ «БИЦ «Квадрат» на сумму 200,6 тыс.рублей;
* приобретения музейного оборудования для стационарной экспозиции краеведческого отдела в с.п. Полноват на сумму 100,0 тыс. рублей;
* приобретения выставочного оборудования для экспозиций МАУК «Этнокультурный центр» в г. Белоярский на сумму 100,0 тыс. рублей.

В рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за январь-декабрь 2018 года показатель среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры составил 92% к средней заработной плате в ХМАО-Югре, что соответствует показателю, предусмотренного программой.

В 2018 году услуги по организации, проведению культурно-массовых мероприятий частично были исполнены немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – НКО). Доля средств бюджета, выделенных НКО на предоставление услуг в 2018 году превысила плановое значение (15%) и составила 18,7%, при этом доля НКО, предоставляющих услуги в сфере культуры составила 47,3%, что превысило значение планового показателя на 58%, а доля граждан, получивших услуги в НКО, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, превысила плановое значение на 62% и составила - 3,4% (2017 год – 2,1%).

**Реализация мероприятий, предусмотренных программой, способствует развитию культуры в Белоярском районе в направлении максимальной доступности для граждан культурных услуг, сохранения культурного и исторического наследия, расширения спектра и повышения качества услуг культуры.**

**По результатам оценки муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».**

**2.6. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Цель программы – создание условий для развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики на территории Белоярского района.

С момента реализации программы отмечается более качественное исполнение расходных обязательств и рост исполнения плановых значений целевых показателей.

За 2018 год фактический объем финансирования программы составил 206 189,4 тыс. рублей (освоено 99% от годовых лимитов), в том числе:

* за счет средств бюджета Белоярского района 153 767,1 тыс. рублей (100%);
* за счет средств бюджета ХМАО-Югры – 17 786,4 тыс. рублей (освоено 91,2% от годовых лимитов);
* внебюджетные источники – 34 635,9 тыс. рублей.

В процессе реализации программных мероприятий не освоены средства бюджета ХМАО-Югры в размере 1 709,6 тыс. рублей, в том числе:

- 486,5 тыс.рублей на реализацию мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних граждан по причине выплаты заработной платы трудоустроенным детям по фактически отработанному времени;

- 1 223,1 тыс.рублей на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в связи с отсутствием возможности приобретения за счет средств субвенции дополнительных путевок в муниципальный лагерь с круглосуточным пребыванием детей на базе МАУ «База спорта и отдыха «Северянка», ввиду высокой загруженности учреждения.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 117,2%.

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2018 году составила 46,1 % от общей численности населения Белоярского района, что превышает плановый показатель на 7,7%.

Доля граждан Белоярского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, составила 57,8%, что превысило запланированный показатель в 1,9 раза. Высокие показатели по числу граждан, занимающихся физической культурой и спортом, во многом связаны с совершенствованием и развитием материально-технической базы учреждений Белоярского района. На территории района функционирует 138 спортивных объектов, единовременной пропускной способностью 2 797 человек. Увеличение произошло за счет ввода в эксплуатацию турниковых комплексов для занятий Street Workout в д. Нумто и п. Сосновка, Фитнес-центра «Атом» и универсальной игровой площадки в мкрн. 3А г. Белоярский общей единовременной пропускной способностью 94 человека в час.

В целях сохранения здоровья, развития личностных, в том числе нравственных, интеллектуальных, духовно-нравственных, патриотических, творческих качеств молодежи осуществляется всестороннее развитие форм досуга, обеспечение доступности услуг для молодежи, предоставляемых учреждениями физической культуры и молодежной политики. В 2018 году работа была направлена на увеличение количества молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях до 5 828 человек, что превышает плановое значение показателя на 42% (в 2017 году – 5057 человек).

За отчетный период наблюдается увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 80,2%, при плановом значении 72%.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории в отчетном году на уровне 2017 года - 14,2%. На базе МАУ ФКиС Белоярского района «Дворец спорта» функционируют 2 отделения адаптивной физической культуры (плавание, легкая атлетика) для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2018 году в Белоярском районе состоялся Чемпионат России по северному многоборью. Более 100 спортсменов из 8 субъектов Российской Федерации приняли участие в Чемпионате. Спортсмен из г. Белоярский стал серебряным призером в дисциплине «Бег с палкой» и по сумме многоборья. Кроме того, спортсмены Белоярского района в 2018 году завоевали на соревнованиях окружного, всероссийского и международного уровней 425 медалей (в 2017 году – 400), 111 из которых – золотые (в 2017 году – 102 медали).

С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения Белоярского района к систематическим занятиям спортом проведены:

* Спартакиада среди трудовых коллективов Белоярского района среди команд 1, 2, 3 Лиг Белоярского района;
* Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018»;
* Чемпионат и Первенства России по северному многоборью;
* Первенства и Чемпионаты Белоярского района по различным видам спорта;
* Товарищеские встречи по мини-футболу, футболу, волейболу, плаванию и другим видам спорта.

За 2018 года на территории района проведено 57 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 5 438 человек.

Ежегодно продолжается работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Белоярского района. За отчетный период в лагере с круглосуточным пребыванием детей на базе МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» было охвачено отдыхом 416 ребенка (2017 год – 410 детей), по программам краткосрочных заездов «Лагерь выходного дня» (3-5 дней) - 485 детей. В окружном конкурсе «Лучший лагерь «Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» база спорта и отдыха «Северянка» третий год подряд заняла 1 место в номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь». По путевкам, приобретенным уполномоченным органом и отраслевыми Департаментами отдохнули за пределами Белоярского района – 92 ребенка (2017 год – 153 ребенка).

В МКУ «Молодежный центр «Спутник» были трудоустроены 658 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (в 2017 году – 632 человека).

Немаловажное значение в профилактике правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и организации качественного досуга детей, не охваченных отдыхом в лагерях, имеет поддержка и развитие малозатратных форм отдыха. В 2018 году численность детей, охваченных такими малозатратными формами отдыха, как молодежные клубы составила 4468 человек (2017 год – 4567 человек), при плановом значении не менее 3100 человек.

В 2018 году услуги по организации, проведению официальных физкультурных мероприятий частично были исполнены немуниципальным организациям, при этом доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых данным организациям в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, превысила плановое значение 15% и составила - 27,8 %.

**Исходя из соотношения проводимых мероприятий и полученных результатов, можно сделать вывод о планомерном продвижении к достижению цели в области физической культуры, спорта и молодежной политики направленной на создание условий для ведения жителями района здорового образа жизни, обеспечения развития массового спорта, достижение спортсменами Белоярского района высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня,** **творческого, духовно-нравственного, патриотического развития детей, подростков и молодежи Белоярского района.**

 **Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».**

**2.7. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Повышение эффективности деятельности органов местного**

**самоуправления Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Целью программы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления Белоярского района.

Реализация программных мероприятий в 2018 году была направлена на решение следующих задач:

* обеспечение эффективного исполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района;
* обеспечение эффективного исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в сфере архивного дела, а также полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели;
* повышение профессионального уровня муниципальных служащих Белоярского района;
* повышение престижа и открытости муниципальной службы;
* сохранение и укрепление здоровья муниципальных служащих Белоярского района.

Исходя из поставленных задач определены 7 целевых показателя муниципальной программы, уровень достижения которых по итогам 2018 года составил 96,7 %.

С момента реализации программы наблюдается ежегодное увеличение объема бюджетного финансирования программы, при этом наблюдается стабильное исполнение плановых значений целевых показателей и высокий уровень кассового исполнения.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 219 512,5 тыс. рублей (99% от годового лимита).

Мероприятия по обеспечению выполнения полномочий органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 1 «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района» исполнены в полном объеме. При этом экономия средств местного бюджета в размере 2 215,4 тыс.рублей сложилась в части:

- выплаты пособий по временной нетрудоспособности и материнству размере 502,1 тыс.рублей в связи с возмещением произведенных расходов Фондом социального страхования РФ;

- оплаты командировочных расходов на сумму 27,9 тыс.рублей, поскольку фактическое количество командировок за 2018 год составило меньше, чем планировалось;

- приобретения компьютерной оргтехники по результатам торгов, за счет оптимизации расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, представительских расходов на сумму 878,6 тыс.рублей;

- оплаты коммунальных услуг и текущих расходов на содержание имущества за декабрь 2018 года по факту предоставленных счетов в январе 2019 года на сумму 804,5 тыс.рублей.

Мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в сфере архивного отдела и по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, также исполнены в полном объеме.

Экономия средств федерального бюджета в размере 33,7 тыс. рублей образовалась в связи с внесением изменений в действующий список без формирования нового списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов.

 В рамках подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе» в 2018 году прошли обучение все муниципальные служащие администрации Белоярского района, нуждающиеся в повышении квалификации, в том числе:

- 16 муниципальных служащих без выезда за пределы города обучены по темам «Эффективный руководитель на муниципальной службе. Антикоррупционные технологии управления», «Развитие личностной и профессиональной эффективности. Формирование антикоррупционного поведения на муниципальной службе».

- 5 муниципальных служащих прошли обучение за пределами Белоярского района.

Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих. Медицинские услуги по данному мероприятию были оказаны в полном объеме, диспансеризацию прошли 92 муниципальных служащих (100% от плана на 2018 год).

Муниципальные служащие приняли участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий». Все 8 участников признаны победителями конкурса по 4 номинациям.

**Поставленные в рамках реализации муниципальной программы в 2018 году цели достигнуты, задачи выполнены. Эффективная реализация мероприятий муниципальной программы позволяет обеспечить эффективное исполнение полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района. Учитывая высокий уровень достижения запланированных результатов, муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».**

**В целях повышения качества управления муниципальной программой ответственному исполнителю рекомендуется обеспечить своевременную корректировку целевого показателя «количество участников мероприятия, направленного на повышение престижа и открытости муниципальной службы органов местного самоуправления Белоярского района», его увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением программы.**

**2.8. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы»**

Стратегической целью муниципальной программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Белоярского района.

С момента реализации программы наблюдается повышение качества исполнения плановых значений целевых показателей и расходных обязательств.

По итогам реализации программных мероприятий наблюдается сокращение объема государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 11 245,8 тыс.руб. или на 38%, при увеличении объема муниципальной поддержки на 6 467,9 тыс.руб., или на 54%.

За отчетный год фактический объем финансирования программы составил 44 291,2 тыс. рублей (93,1% от годового лимита), в том числе за счет:

* средств бюджета Белоярского района 15 302,2 тыс. рублей (83,2% от годового лимита);
* средств бюджета ХМАО-Югры – 28 989,0 тыс. рублей (99,4% от годового лимита).

В процессе реализации муниципальной программы за 2018 год образовалась экономия средств бюджета Белоярского района в сумме 3 095,4 тыс. рублей по следующим направлениям:

- 2 699,9 тыс. рублей на приобретение оборудования для сельскохозяйственных производителей в связи с задержкой сроков поставки импортного оборудования для мясоперерабатывающего цеха, связанной с процедурой таможенного оформления товара;

- 395,5 тыс. рублей на обеспечение стабильной эпизоотической обстановки по причине изменений федерального законодательства в сфере борьбы с беспризорными животными.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в 2018 году составил 115,6%.

В рамках реализации программы в 2018 году за счет средств бюджета Белоярского района оказана финансовая поддержка сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на сумму 11 798 тыс.рублей (2017 год – 11 062,2 тыс.рублей) по следующим направлениям:

* производство и переработка мяса оленей - 500,0 тыс.руб. (освоение 100%);
* приобретение кормов для содержания сельскохозяйственных животных –11 198,0 тыс. руб. (освоение 100%);
* освоение выпуска новых видов продукции, сертификация выпускаемой продукции – 100,0 тыс. рублей (освоение 100%).

В рамках выделенных средств бюджета ХМАО-Югры осуществлено субсидирование по следующим направлениям:

* на производство и реализацию продукции животноводства – 25 250 тыс. рублей (2017 год - 33 723,0 тыс. рублей), освоение 100%;
* на производство и реализацию продукции растениеводства – 26,6 тыс. рублей (2017 год - 505 тыс. рублей), средства не освоены в связи с отказом товаропроизводителям в предоставлении субсидии ввиду отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов;
* на поддержку развития рыбохозяйственного комплекса – 3 371,2 тыс. рублей (2017 год – 5 913,3 тыс. рублей), не освоены средства в размере 128 тыс. рублей по причине отказа получателю субсидий в связи с выявлением в представленных документах сведений, не соответствующих действительности;

на заготовку и переработку дикоросов – 24,2 тыс. рублей (2017 год – 43,6 тыс. рублей), средства не освоены по причине отсутствия заявителей;

* на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования – 103,7 тыс.рублей (в 2017 году мероприятие не реализовывалось), освоение 100%.

В целом оказанная финансовая поддержка сельскохозяйственным и рыбохозяйственным комплексам Белоярского района в 2018 году обеспечила положительную динамику развития предприятий, доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий составила 100%. После двадцатилетнего перерыва предприятие АО «Казымская оленеводческая компания» в 2018 году экспортировало партию пушнины.

Сокращение объема государственной поддержки животноводства на 8 473 тыс. рублей или на 33% способствовала в 2018 году сокращению производства скота и птицы на убой до 235 тонн, при плановом показателе 280 тонн.

Показатели увеличения производства молока, вылова рыбы-сырца, объемов заготовки дикоросов по итогам реализации программы за 2018 год сопоставимы с уровнем плановых значений.

На обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защиты населения от болезней, общих для человека и животных в 2018 году из бюджета Белоярского района было направлено 1204,1 тыс.руб. (процент освоения 75,3%), бюджета автономного округа - 264,1 тыс.руб. (100%).

Поголовье северных оленей на конец 2018 года составило 16 206 голов (на конец 2017 года - 16 006 голов), что на 1,8% (или на 300 голов) больше запланированного показателя.

Работники сельскохозяйственных предприятий Белоярского района ежегодно принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства.

В 2018 году состоялись два окружных конкурса профессионального мастерства, по результатам которых победителями признаны работники агропромышленного комплекса Белоярского района. В марте 2018 года состоялся третий конкурс профессионального мастерства среди оленеводов Югры на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По итогам соревнования конкурса лучшим в округе стал оленевод Белоярского района. В июле 2018 года на базе ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Белоярское» состоялся шестой окружной конкурс «Мастер сельскохозяйственного производства «Лучший пахарь». По итогам соревнований лучшим трактористом среди предприятий агропромышленного комплекса Югры был признан работник ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Белоярское».

Сельскохозяйственные предприятия Белоярского района успешно представили свою продукцию на VIII межрегиональной выставке-форуме «Товары земли Югорской». По итогам 2018 года три предприятия Белоярского района получили Дипломы победителя окружного конкурса «Лучший товар Югры – 2018». Пять предприятий Белоярского района получили свидетельство на право маркировать произведённую продукцию особым знаком «Сделано в Югре».

**Положительная динамика показателей сельского хозяйства, а также превышение значений показателей в 2018 году от запланированных свидетельствует об эффективной реализации программных мероприятий. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю совместно с соисполнителем рекомендуется своевременно инициировать предложения по изменению финансирования программных мероприятий, оперативно реагировать на изменения федерального законодательства в сфере борьбы с беспризорными животными.**

**2.9. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Целью программы является создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил 4 260,7 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), в том числе:

* средства бюджета Белоярского района – 600,0 тыс. рублей;
* средства бюджета автономного округа – 3 660,7 тыс. рублей.

С момента начала реализации программы количество получателей мер поддержки, установленных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», достигло планового значения – 113 получателей.

За отчетный период поддержка была оказана 25 получателям (2017 год – 9 получателей) в следующих формах:

* субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования - 4 получателя (2017 год - 4 получателя);
* субсидии на приобретение материально-технических средств – 18 получателей (2017 год - 3 получателя);
* единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта – 1 получатель (2017 год - 2 получателя);
* субсидии на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием – 2 получателя (в 2017 году субсидии не предоставлялись).

В рамках программы проведены традиционные национальные праздники «День оленевода» в с. Казым и «День рыбака» в с. Полноват Белоярского района. Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета Белоярского района составил 100,0 тыс.руб.

В 2018 году реализовано мероприятие по обеспечению труднодоступных и удаленных населенных пунктов Белоярского района (д.Нумто, д.Юильск), товарами, путем субсидирования в размере 500 тыс. рублей части затрат, связанных с оказанием услуг по обеспечению жителей труднодоступных территорий продовольственными и непродовольственными товарами.

**Стабильно высокий процент освоения средств в рамках программы, а также соответствие фактических показателей их плановым значениям, свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы, поставлена оценка «отлично».**

**2.10. Муниципальная программа Белоярского района**

 **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей**

**Белоярского района в 2014-2020 годах»**

Цели муниципальной программы:

* создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, обеспечения доступности жилья на территории Белоярского района;
* создание условий для устойчивого развития поселений в границах Белоярского района, рационального использования земельных участков на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, способствующих дальнейшему развитию жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Белоярского района;
* создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Белоярского района.

В 2018 году фактический объем финансирования муниципальной программы составил 275 891,4 тыс. рублей (99,3% от годового лимита), в том числе за счет:

* средств бюджета Белоярского района – 60 095,8 тыс. рублей (процент освоения средств составил 97,7%);
* средств бюджета ХМАО-Югры – 215795,6 тыс. рублей (процент освоения средств составил 99,7%).

В процессе реализации подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района» муниципальной программы за 2018 год не освоено 1 963,8 тыс. рублей, в том числе:

1) остаток финансирования по трем муниципальным контрактам на строительство одноэтажных жилых домов в д.Нумто в размере 1 148,3 тыс.рублей в связи с переносом срока окончания работ на 2019 год;

2) остаток субсидии окружного бюджета в размере 562,4 тыс.рублей и средств местного бюджета в размере 69,5 тыс.рублей на приобретение жилья.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 97,8%.

Объем ввода жилья за 2018 году составил 9,3 тыс. кв.м. при плановом значении 9,1 тыс. кв.м. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного жителя достиг уровня 23,8 кв.м., при плановом значении показателя 21,8 кв.м.

 В отчетном периоде наблюдается снижение количества семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий. По итогам 2018 года 150 семей получили поддержку, при плановом значении не менее 200 семей в год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района» в 2018 году:

1. введен в эксплуатацию 3 этап строительства объекта «Застройка микрорайона 5А г. Белоярский. Инженерные сети»;
2. исполнен муниципальный контракт на устройство сетей ТВС в г.Белоярский СУ-966 на сумму 424,0 тыс.рублей;
3. досрочно исполнен муниципальный контракт на устройство оснований и покрытий автомобильной дороги с подготовкой территории микрорайона Озерный-2 г.Белоярский на сумму 17 546,2 тыс.рублей;
4. приобретено 73 квартиры (2017 год – 85 квартир).

В целях финансового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением мероприятий по строительству подводящих инженерных сетей и благоустройству придомовой территории строящихся многоквартирных домов на территории Белоярского района в отчетном году предоставлены субсидии некоммерческой организации Фонду развития жилищного строительства Белоярского района «Жилище» в размере 10 470 тыс. рублей (освоено 100%).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Градостроительная деятельность на территории Белоярского района» в 2018 году:

1. выполнены инженерные изыскания для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории;
2. разработана документация по планировке и перспективной застройке территорий жилых домов в п.Лыхма, в районе КСК «Олимп» и «Средней школы» п.Сорум, в районе жилых домов п.Сосновка;
3. выполнены работы по описанию местоположения границ территориальных зон городского и сельских поселений и внесение сведений в единый государственный реестр недвижимости, а также работы по внесению изменений в генеральный план сельских поселений Казым, Верхнеказымский, Сорум, Полноват и Лыхма;
4. разработан комплексный проект градостроительного развития территории СУ-926 в г.Белоярский для индивидуального жилищного строительства.

По итогам реализации указанных мероприятий подпрограммы 2 обеспеченность муниципальных образований Белоярского района градостроительной документацией на конец 2018 года достигла уровня планового показателя и составила 94%.

В рамках подпрограммы 3 «Улучшение жилищных условий населения Белоярского района» в 2018 году:

- не освоены средства местного бюджета в размере 135,8 тыс.рублей, предусмотренные для выкупа жилых помещений в аварийном жилищном фонде в связи с отказом продавца в заключении договора выкупа квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме, признанном непригодным для проживания;

- мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2015 – 2020 годы» не реализовано по причине отказа получателей от мер поддержки. В этой связи показатель по количеству молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, не исполнен в отчетном периоде.

**По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2018 год, учитывая степень достижения фактических показателей от плановых значений и уровень эффективности расходования бюджетных средств, муниципальная программа признана эффективной. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, способствуют повышению доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Белоярского района.**

 **Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю рекомендовано повысить качество управления программой, в том числе обеспечить четкость взаимодействия с соисполнителями программы в части эффективного планирования целевых показателей их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальной программы.**

**2.11. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»**

Цели муниципальной программы:

* повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
* улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда Белоярского района, повышение их энергетической эффективности;
* улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, находящиеся в аварийных домах, подлежащих сносу, в установленном порядке;
* создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский.

С момента реализации программы наблюдается неравномерное финансирование программных расходов, что связано с количеством реализуемых мероприятий, в том числе выполнением работ на объектах капитального строительства, реализации программы по переселению из ветхого жилья.

В 2018 году фактический объем финансирования муниципальной программы составил 235 828 тыс. рублей или 96,7% от годовых лимитов, в том числе:

* средства бюджета Белоярского района – 158 258,6 тыс. рублей (освоено 97,6 %);
* средства бюджета ХМАО-Югры – 77 569,4 тыс. рублей (освоено 94,8 %);

Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в 2018 году составил 99,7%.

В процессе реализации муниципальной программы за 2018 год не освоены бюджетные средства в размере 20 382,9 тыс. рублей, в том числе:

1) экономия средств окружного бюджета в размере 4 188,8 тыс. рублей и средств местного бюджета в размере 465,4 тыс. рублей по субсидиям на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в части поддержки мероприятий, предусматривающих финансирование капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в связи с уточнением объемов фактически выполненных работ по капитальному ремонту бака-аккумулятора и инженерных сетей к нему на городской котельной;

2) экономия средств окружного бюджета в размере 38,6 тыс.руб. ввиду предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района на основании предоставленных исполнителем подтверждающих документов и расчетов недополученных доходов;

3) экономия средств окружного бюджета в размере 60,2 тыс.рублей и средств местного бюджета в размере 40,3 тыс.рублей ввиду предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории сельских поселений Белоярского района на основании предоставленных исполнителем подтверждающих документов и расчетов недополученных доходов;

4) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский»:

- экономия средств бюджета Белоярского района в размере 2 499,5 тыс.рублей в результате заключения муниципальных контрактов по наименьшей стоимости при проведении торгов;

 - неосвоение средств бюджета района в размере 675,7 тыс.рублей связано с оплатой электроэнергии в рамках обеспечения энергоснабжения уличного освещения за декабрь 2018г. в январе 2019 года;

- экономия средств бюджета района в размере 24,4 тыс.рублей по предоставлению субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- в 2018 году получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский», в рамках которого планируется реконструкция существующих ВОС и водозабора в г. Белоярский;

- в рамках проекта «Благоустройство Набережной. 2 этап» в 2018 году проведено обустройство общественной зоны, построены главная городская сцена и пешеходный мост, обустроена пикниковая зона, выполнены работы по устройству пешеходных связей, ограждению мест отдыха, установлены декоративные стенды, произведен монтаж скульптурной композиции «Шар» с устройством системы газоснабжения, выполнено архитектурно-художественное освещение городской сцены, береговой линии и пешеходного моста;

- установлены уличные указатели;

- выполнены работы по благоустройству центральной детской площадки;

- выполнены основания под архитектурные композиции «Ключ от города» и «Капсула времени»;

- выполнены основания и покрытия проездов в г.Белоярский в 3а микрорайоне (ж/д 3,5), микрорайоне Мирный (ж/д3,4), ул.Центральная ж/д 21 и квартале Семейный;

- разработана документация на объект «Площадка для выгула собак в 5 микрорайоне г.Белоярский»;

- выполнен капитальный ремонт наружного трубопровода горячего водоснабжения по улице Барсукова;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с капитальным ремонтом (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду на сумму – 12 688,2 тыс.рублей.

Выполнение программных мероприятий привело к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан:

* из аварийного жилищного фонда переселено 93 семьи (2017 год – 110 семей);
* для снижения объема ветхого жилищного фонда в рамках муниципальной программы в 2018 году проведен капитальный 4-х многоквартирных домов в г.Белоярский (3 микрорайон д.21,23,25,26);
* за 2018 год на территории района снесены семь многоквартирных домов (2 дома в г. Белоярский, 3 дома в с. Полноват и 2 дома в п. Сорум) и одно общежитие в п.Верхнеказымский. В стадии расселения находится 41 многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу. Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде в 2018 году сократился и составил 3,8% (2017 год – 5,5%).

**Проанализировав уровень исполнения мероприятий и степень освоения бюджетных средств за отчетный период, муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо».**

**В целях повышения эффективности реализации мероприятий по благоустройству территории г.Белоярский, а также качества управления муниципального проекта «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», ответственному исполнителю рекомендовано выделить все мероприятия по благоустройству Набережной в отдельное мероприятие или объект капитального строительства, и рассмотреть вопрос о возможном включении данного мероприятия (объекта) в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы».**

**2.12. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе**

**на 2014-2020 годы»**

Целями муниципальной программы являются:

* совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;
* совершенствование системы профилактики правонарушений в сфере общественной безопасности и дорожного движения, повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан.

Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2018 году составил 3686,0 тыс. рублей (100% от годового лимита), в том числе средства бюджета Белоярского района составляют 1393,7 тыс. рублей (100%), средства бюджета автономного округа – 2292,3 тыс. рублей (100%).

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 98,4%. Неисполнение плановых значений целевых показателей программы связано, прежде всего, с изменением методики расчета показателя «доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений». В отчетном периоде в количество таких административных правонарушений включены только те, которые выявлены на городских дорогах с помощью фоторадарного комплекса «КРИС» без учета выявленных с помощью специальных технических средств - передвижных радаров. Таким образом, доля административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений в 2018 году составила 2,3% при плановом значении 44,1%.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

* размещены в наиболее криминогенных местах и на улицах городского поселения Белоярский, в местах массового пребывания граждан системы (камеры) видеонаблюдения, проведена модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведены работы, обеспечивающие функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информированию населения о системах, необходимости соблюдать правила дорожного движения;
* созданы условия для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка, при участии которых выявлено свыше 30 административных правонарушений при проведении праздничных и иных общественных мероприятий;
* организовано информационно-пропагандистское сопровождение противодействия терроризму и экстремизму (размещение в СМИ информационных материалов, выпуск видеороликов);
* приобретены средства радиосвязи для использования на мероприятиях с массовым пребыванием людей;
* размещение информационных баннеров на металлоконструкциях в сфере безопасности дорожного движения;
* обеспечена деятельность административной комиссии Белоярского района.

Реализация мероприятий программы способствовала обеспечению контроля криминогенной ситуации правоохранительными органами. Однако доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 20%, что выше прогнозного значения (18,3%).

За период реализации программы уровень преступности в районе снизился на 26 % с 354 случаев в 2014 году до 260 случаев в 2018 году, на 83,3 % уменьшилось число дорожно-транспортных преступлений с 6 до 1.

Следует отметить высокую эффективность участия народных дружинников в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. За 2018 год доля правонарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность, выявленных с участием народных дружинников в общем количестве таких правонарушений увеличилась до 8,4% (при плановом значении 5,2%).

В сфере профилактики экстремистских проявлений на почве межнациональной и межконфессиональной розни органами администрации Белоярского района организовано взаимодействие с общественными религиозными организациями, лидерами этнических общностей. Результатом реализации программных мероприятий стало укрепление в Белоярском районе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание мира и межнационального согласия, что отражается в достигнутых целевых показателях:

- отсутствие фактов экстремистских проявлений на территории Белоярского района;

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Белоярском районе в общем количестве граждан – 93,3% (при прогнозном значении 79,8%).

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Белоярском районе – 95,2% (при прогнозном значении 86,5%).

При этом уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории Белоярского района снизился и составил 66,2% (при прогнозном значении 85%).

**В целом, оценивая эффективность реализации программы, можно сделать вывод о положительной динамике показателей в сфере профилактики правонарушений, повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения Белоярского района. Муниципальная программа признана эффективной. С учетом уровня достижения отдельных целевых показателей программ, поставлена оценка «хорошо».**

**Для повышения качества управления муниципальной программой ответственному исполнителю рекомендуется:**

* **скорректировать значение показателя «доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации» в соответствии с достигнутым уровнем 2018 года;**
* **с целью гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Белоярского района, учитывая рекомендации Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по противодействию экстремистской деятельности, следует выделить мероприятия по развитию системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов в отдельную муниципальную программу.**

 **2.13. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы»**

Целями муниципальной программы являются:

* повышение уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера;
* повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Белоярский и на объектах муниципальной собственности Белоярского района;
* создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 14 782,1 тыс.рублей, исполнение расходных обязательств составило 14 724,2 тыс.рублей (99,6 % от годовых лимитов), в том числе:

* средства бюджета автономного округа освоены полностью – 604,5 тыс. руб.;
* средства бюджета Белоярского района – 14119,7тыс. руб. (освоено 99,6%).

В процессе реализации муниципальной программы за 2018 год образовалась экономия средств бюджета района в размере 57,8 тыс. рублей по оплате льготного проезда сотрудников муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» в связи с переносом сроков использования отпусков на более поздний срок, а также осуществление окончательных расчетов за электроэнергию в январе 2019 года.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 100%.

В отчетном периоде выполнены следующие программные мероприятия:

1. приведены в соответствие с требованиями ст.83 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» нежилые помещения и общежития, находящихся в муниципальной собственности;
2. изготовлены и распространены среди населения 3500 памяток по обучению населения мерам пожарной безопасности и 5260 памяток по обучению правилам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
3. проведено обследование, очистка дна акватории оз. Нешинелор и обучение спасателей в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в период купального сезона на городском пляже города Белоярский;
4. организовано хранение созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
5. выполнены работы по переработке Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Белоярского района в целях установления основных принципов организации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Белоярского района, на сумму 298,0 тыс. рублей;
6. приобретено оборудование для пункта управления Белоярского районного звена территориальной подсистемы ХМАО - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях организации бесперебойной связи с вышестоящими органами управления, в том числе с использованием видеоконференцсвязи в случаи реагирования на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Белоярского района, на сумму 50,0 тыс. рублей;
7. исполнены муниципальные контракты по дезинсекционной обработке озера Щучье и городского пляжа в г.Белоярский (оз.Щучье и городской пляж) и дератизации на территориях 7 поселений. Проведен контроль эффективности данных мероприятий.

Решение вопросов финансового и материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Белоярского района обеспечивается администрацией Белоярского района в полном объеме, что позволило в 2018 году обеспечить выполнение планового показателя по отсутствию зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района.

**Реализация мероприятий предусмотренных программой способствует повышению уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера. С учетом выполнения всех запланированных мероприятий муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».**

**2.14. Муниципальная программа Белоярского района**

 **«Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»**

Данная муниципальная программа направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления и сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ее компоненты.

В 2018 году фактический общий объем финансирования мероприятий программы составил 10 323,3 тыс. рублей (освоено 99,9% от годового лимита), из них:

* средства бюджета автономного округа освоены полностью – 667,5 тыс. рублей;
* средства бюджета Белоярского района – 9 655,8тыс. рублей (освоено 99,9%).

Экономия средств бюджета в размере 13,5 тыс.рублей образовалась по результатам проведения торгов на заключение муниципальных контрактов.

В рамках муниципальной программы в 2018 году исполнены следующие мероприятия:

1. построены 17 контейнерных площадок, отвечающих санитарным нормам с раздельным накоплением отходов (ртутьсодержащие отходы, отработанные батарейки, бумага, ПЭТ-бутылка, банка алюминиевая) в п.Сорум (5 площадок), п.Сосновка (6 площадок) и с.Казым (6 площадок);
2. исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по охране городских лесов города Белоярский от пожаров в пожароопасный сезон на площади 4884 га;
3. с целью восстановления рядовых посадок погибших и поврежденных деревьев на Студенческом бульваре г.Белоярский высажено 66 саженцев березы и рябин, в микрорайоне 7 на пешеходном тротуаре высажены 132 саженца кустарников пузыреплодника;
4. проведены природоохранные мероприятия по ликвидации 11 выявленных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления и очистке территории от отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями, площадь санитарной очистки составила – 1,55 га, собрано, перемещено и размещено отходов на полигоне ТБО – 677 м.куб.;
5. осуществлено санитарное содержание сложившихся мест активного отдыха граждан, расположенных в водоохранной зоне водных объектов (оз.Светлое, оз.Школьное, оз.Нешинелор, оз.Выргимский сор), собрано, перемещено и размещено отходов на полигоне ТБО – 563 м.куб.;
6. проведены наблюдения на водном объекте – участок реки Казым (79,65-79,70 км от устья (затон)) за гидрохимическими показателями в соответствии с договором водопользования.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 100%.

В 2018 году на территории г.Белоярский были проведены экологические акции с участием граждан, предприятий и учреждений района:

- в рамках проведения всемирного дня чистоты на территории Белоярского района «Сделаем!2018» проведена экологическая акция «Чистый берег – чистая вода» в ходе которой очищена прибрежная защитная полоса реки Казым;

- в рамках проведения XVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» проводится акция «Макулатура, сдавайся!». От населения и хозяйствующих субъектов было принято около 55 тонн макулатуры, которая была направлена на переработку в г.Пермь.

Размещены 2 информационных баннера в г.Белоярский, на выезде из аэропорт и на улице Набережной, знакомящие горожан с тематикой экологического образования и просвещения.

В 2018 году в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 июня 2018 г. № 368-рп «О награждении победителей конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» в 2017 году», в номинации «Лучшее муниципальное образование – муниципальный район в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» Белоярский район признан победителем.

**Проанализировав соотношение достигнутых и плановых результатов целевых показателей муниципальной программы, уровень исполнения** **запланированного объема финансирования по итогам 2018 года, учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, следует отметить, что ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Поставлена оценка «отлично».**

**2.15. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2020 годы»**

Данная программа направлена на формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества.

Фактический объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета в 2018 году составил 161 559,6 тыс. рублей (98,6% от годового лимита), в том числе:

* средства бюджета Белоярского района – 66 559,6 тыс. рублей (96,8 % от годового лимита);
* средства бюджета ХМАО-Югры – 95 000 тыс. рублей (освоено 100 %).

 С целью увеличения уставного капитала компании с муниципальным участием, за счет средств бюджета ХМАО-Югры приобретены 95 000 акций АО «ЮКЭК-Белоярский на общую сумму 95 млн. рублей.

В процессе реализации муниципальной программы за 2018 год не освоены средства местного бюджета в сумме 2 231 тыс. рублей. Причинами неосвоения средств являются:

1. экономия средств в части оплаты командировочных расходов сотрудников в размере 79,8 тыс. рублей;
2. экономия средств при заключении муниципальных контрактов по результатам торгов в размере 604,1 тыс. рублей;
3. не освоено 748,8 тыс. рублей, предусмотренных на приобретение автомобильных весов для компании с муниципальным участием (АО «ЮКЭК-Белоярский») в связи с признанием аукциона несостоявшимся;
4. не освоено 798,3 тыс.рублей, предусмотренных для проведения ремонта недвижимого имущества муниципального образования в г.Ханты-Мансийск в связи с переносом срока выполнения работ на 2019 год.

Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в 2018 году составил 100%.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

* оказаны услуги по юридическому и финансовому сопровождению договоров купли-продажи (мены, дарения) жилых квартир с гражданами на 2018 год;
* проведена оценка 207 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
* перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципальной собственности;
* приобретено нежилое здания в с.Полноват н сумму 240 тыс.рублей;
* обеспечен контроль за состоянием средств тревожной сигнализации и экстренному вызову охраны на объектах муниципальной собственности;
* с целью увеличения уставного капитала компаний с муниципальным участием приобретены 2 миллиона акций АО «Калтэн» на общую сумму 2,0 млн. рублей;
* выполнены кадастровые работы и осуществлен кадастровый учет 148 земельных участков для строительства и эксплуатации объектов в городе Белоярский и в населенных пунктах Белоярского района на сумму 621 тыс.рублей;
* произведен ремонт минизавода по переработке рыбы;
* выполнен капитальный ремонт кровли гаражей и автомобильного бокса;
* для строительства внутриквартальных проездов изъяты 8 земельных участков в микрорайоне 5А, общей площадью 54,4 тыс. кв.м. на сумму 8 110,5 тыс.руб.;
* для строительства улично-дорожной сети квартала «Семейный» г.Белоярский изъят земельный участок на территории Промзона-2 на сумму 13 300 тыс.руб.;
* приобретено медицинское оборудование: волноводы для ультразвукового аппарата, регистратор ЭКГ, гинекологическое электромеханическое кресло, медицинские двухсекционные кровати, магнитотерапевтическая установка «магнитотурботрон» для центральной районной больницы.

Реализация данных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

* снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования с 7% до уровня 5%, что соответствует показателю, установленному программой, за счет реализации плана приватизации имущества, находящегося в собственности Белоярского района на 2018 год;
* снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества с 23% до уровня планового значения - 17%, за счет увеличения состава имущества подлежащего приватизации, посредствам аукциона, публичного предложения и реализованного с торгов.
* увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем объеме объектов, подлежащих регистрации, с 83% до уровня запланированного показателя - 94%, достигнуто за счет обеспечения своевременной регистрации права собственности всех объектов, подлежащих государственной регистрации.

**В целом, учитывая процент освоения средств в рамках программы, а также соответствие фактических показателей их плановым значениям, муниципальную программу следует признать эффективной. По результатам 2018 года муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

**2.16. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Информационное общество на 2014-2020 годы»**

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Фактический объем финансирования программы в 2018 году составил 25 789,9 тыс. рублей (100 % от годового лимита), в том числе:

* средства бюджета Белоярского района освоены в полном объеме – 1 505,2 тыс. рублей;
* средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 24 284,7 тыс. рублей.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 117,3%.

За 2018 год количество видов оказываемых государственных и муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением Белоярского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Белоярском районе» сократилось на 2% по сравнению с 2017 годом, и составило 217 услуг, из них 44 муниципальные услуги, 111 – региональных услуг и 62 – федеральные.

 Посредством системы электронной очереди «Энтер», АИС МФЦ и ПК ПВД в 2018 году зарегистрировано 52 339 обращений граждан, что на 5 449 (или на 11,6%) обращений больше, чем в 2017 году.

Основная доля обращений за получением государственных услуг приходится на услуги Департамента социального развития округа, Управления Росреестра по ХМАО-Югре и МВД по ХМАО-Югре. Наибольшая доля обращений за получением муниципальных услуг приходится на услуги Комитета по образованию администрации Белоярского района – 219 услуг. Среднее время ожидания заявителями в очереди – 2 минуты 39 секунд, что существенно ниже установленных 15 минут, но выше показателя 2017 года (40 секунд) ввиду некачественной работы в течении года информационных систем, с помощью которых осуществляется прием документов.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания на уровне 100%.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы определяется уровнем удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, который в 2018 году остается по прежнему на высоком уровне – 98,5% (в 2017 году – 97%).

**Проанализировав реализацию муниципальной программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

**2.17. Муниципальная программа Белоярского района**

 **«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»**

 Комплексной целью муниципальной программы является развитие современной транспортной инфраструктуры Белоярского района, создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения Белоярского района.

Фактический объем финансирования программы в 2018 году составил 155 106,5 тыс. рублей (97,3 % от годового лимита), в том числе:

* средства бюджета Белоярского района – 113 306,4 тыс. рублей (освоено 99,7% от годового лимита);
* средства бюджета ХМАО-Югры – 41 800,1 тыс. рублей (освоено 91,2% от годового лимита).

В процессе реализации муниципальной программы за 2018 год образовалась экономия бюджетных средств:

- в размере 38,6 тыс. рублей средств местного бюджета по субсидированию вертолетных рейсов ввиду снижения фактического количества рейсов в связи с ранним вводом зимних дорог;

- в размере 4 268,3 тыс. рублей средств окружного бюджета и софинансирования местного бюджета в связи с изменением проектных решений, повлекших уменьшение стоимости работ по строительству объекта «Объездная автомобильная дорога на участке в 6 микрорайоне г. Белоярский. 1 этап».

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году позволила:

* отремонтировать три километра автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 4 397 тыс.рублей (100%), в том числе выполнить работы по ремонту швов автомобильных дорог 4000 м.п., отсыпке обочин гравием (200 куб.м.), провести ямочный ремонт 380 кв.м. асфальтобетонного покрытия и ремонт 50 м.п. бордюрного камня;
* выполнить работы на объекте «Объездная автомобильная дорога на участке в 6 микрорайоне г. Белоярский. 1 этап», в том числе за счет средств бюджета Белоярского района – 2 200 тыс.рублей и автономного округа в размере 41 800,1 тыс.рублей. В 2018 году объект введен в эксплуатацию;
* ввести в эксплуатацию объекты «Объездная автомобильная дорога на участке в микрорайоне «Мирный» г.Белоярский. 2 этап» и «Реконструкция автомобильных дорог г.Белоярский. 1 этап - участок перекресток ул.Молодости - ул.Центральная до перекрестка ул.Боковая - микрорайон Геологов»;
* выполнить в полном объеме работы по строительству автомобильного проезда к дворовой территории ул.Ягодная с.Казым на сумму 1 835,9 тыс.рублей.

 В целях создания условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района ежегодно из бюджета Белоярского района в рамках программы предоставляются субсидии на перевозку пассажиров автомобильным, водным и воздушным транспортом.

В 2018 году объем субсидий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом составил 20 407,3 тыс. рублей (100%), что позволило сделать перевозки более доступными для населения Белоярского района и выполнить 8 049 рейсов.

Объем субсидий на перевозку пассажиров по местным воздушным линиям Белоярского района составил – 30 613,5 тыс. рублей (99,9 %). Как и в предыдущем году перевозчиком выполнено 164 рейса. Кроме того ежегодно выделяются средства бюджета района на содержание вертолетных площадок. В 2018 году финансирование данного мероприятия составило 1 510,6 тыс.рублей (100 %).

Объем субсидий на перевозку пассажиров на внутреннем водном маршруте г.Белоярский-д.Ванзеват-г.Белоярский составил – 4 097,4 тыс. руб. (100 %). В навигацию 2018 года водным транспортом по данному направлению выполнен 41 рейсооборот, что на 2 рейсооборота меньше, чем в 2017 году.

В рамках программы исполнены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети в Белоярском районе на сумму 47 540,6 тыс.рублей (100%) и ремонту технических средств организации дорожного движения на сумму 3 478,6 тыс.рублей (100%), в результате чего в отчетном периоде на дорогах были установлены вехи в количестве 36 штук, 34 сигнальных столба, 100 новых дорожных знаков, нанесена дорожная разметка площадью 7 700 кв.м., а также произведен сезонный монтаж и демонтаж блоков торможения на дорогах.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 97,7%. Выполнение капитального и текущего ремонта дорог в отчетном периоде не обеспечило увеличение протяженности автомобильных дорого местного значения, соответствующих нормативным требованиям ввиду того, что одновременно увеличилась протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту в соответствии с установленными критериями. По той же причине доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог, увеличилась за 2018 год и составила 11,66% вместо запланированного снижения до уровня 10,57%.

**В целом реализация мероприятий программы способствует развитию современной транспортной инфраструктуры на территории Белоярского района, повышению транспортной доступности для населения, мобильности транспортных потоков и безопасности дорожного движения. С учетом выполнения всех запланированных мероприятий муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо».**

**2.18. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014-2020 годы»**

Целью муниципальной программы является повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Белоярского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района. На реализацию муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 56 990 тыс. рублей, исполнение расходных обязательств составило 47 405,5 тыс. рублей (83,2 % от годовых лимитов).

В процессе реализации муниципальной программы за 2018 год образовалась экономия средств бюджета в размере 9 584,5 тыс. рублей, ввиду сохранения резервного фонда администрации Белоярского района на финансирование непредвиденных расходов в размере 500 тыс. рублей, а также наличия нераспределенных зарезервированных бюджетных ассигнований в сумме 9 075,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

В рамках муниципальной программы проведена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в целях поддержания устойчивого исполнения бюджета Белоярского района, а также методологическое сопровождение по вопросам качественного планирования и исполнения бюджета района.

По результатам исполнения бюджета в 2018 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета Белоярского района:

* проведены контрольные мероприятия в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок;
* обеспечено эффективное управление муниципальным долгом Белоярского района. Бюджетный кредит, предоставленный из бюджета автономного округа Белоярскому району для досрочного завоза продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки, погашен в течении года в полном объеме, просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует;
* проведены мероприятия по организации работы по укреплению финансовой самостоятельности, исполнению доходной части бюджета Белоярского района, дополнительному наращиванию собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Белоярского района;
* осуществлена работа по актуализации Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2030 года

Реализация данных мероприятий способствовала достижению следующих результатов:

* исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) достигло уровня 104,7%, что соответствует показателю программы;
* расходные обязательств Белоярского района за отчетный финансовый год исполнены в размере 97,7% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района, что выше показателя установленного программой на 2,7%;
* сохранение высокого качества организации и осуществления бюджетного процесса Белоярского района позволило занять 2 место в рейтинге муниципальных образований по итогам мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа за 2017 год, проведенного Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
* сохранен размер резервного фонда администрации Белоярского района от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета Белоярского района на уровне менее 3%, что соответствует показателю предусмотренному программой на отчетный год;
* соблюдены в течение финансового года ограничения по предельному объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством;
* доля главных распорядителей средств бюджета Белоярского района, имеющих оценку качества финансового менеджмента за 2018 год более 80 баллов, достигла уровня 100% при базовом показателе 77,8% и показателе предусмотренного программой на отчетный год 85%;
* обеспечена доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению и информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Белоярского района на уровне 100%;
* обеспечена публикация в сети Интернет информации о бюджете Белоярского района и бюджетном процессе в Белоярском районе в брошюре «Бюджет для граждан»;
* увеличено количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности до 844 человек в год, что в 1,6 раза превышает показатель предусмотренный программой.

 В связи с увеличением суммы бюджетного кредита, предоставленного из бюджета ХМАО-Югры для досрочного завоза товаров на 2018 год, размер годовой суммы платежей на погашение и обслуживание прямых обязательств и ожидаемых платежей по исполнению условных обязательств к собственным доходам бюджета Белоярского района в 2018 году превысил показатель предусмотренный программой на уровне не более 15% и составил 22,2%.

 В составе программы осуществлена реализация мероприятий по 3-м подпрограммам. Достигнуты значения по 9 целевым показателям из 10 утвержденныхна уровне 104,3%. Уровень освоения финансовых средств по всем запланированным мероприятиям составляет 83,2%, при этом неполное освоение средств бюджета обусловлено сохранением резервного фонда администрации Белоярского района. На протяжении четырех лет Белоярский район является лидером в округе по показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

**Проанализировав результативность реализации муниципальной программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и высокий уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

**2.19. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе**

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности межбюджетных отношений в Белоярском районе, эффективное и целевое использование средств, переданных на исполнение полномочий органам местного самоуправления поселений в границах Белоярского района (далее – поселений), расширение бюджетной самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления поселений.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил 160 525,5 тыс. рублей (100 % от годовых лимитов), в том числе:

* средства бюджета Белоярского района освоены в полном объеме – 30 950,9 тыс. рублей;
* средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 127 457,8 тыс. рублей;
* средства федерального бюджета освоены в полном объеме – 2 116,8 тыс. рублей.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 101,4%.

Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности в 2018 году профинансированы исходя из потребностей бюджетов поселений в полном исполнении планируемых расходных обязательств.

В рамках муниципальной программы реализованы мероприятия по предоставлению бюджетам поселений в границах Белоярского района:

1. дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в том числе за счет средств бюджета Белоярского района в сумме – 1 627,2 тыс. рублей (2017 год – 2816,2 тыс. рублей), за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 112 837,8 тыс. рублей (2016 год - 110 253,7 тыс. рублей);
2. иных межбюджетных трансфертов по следующим направлениям:
* на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в сумме – 25 156,4 тыс.руб. (2017 год - 44 176,6 тыс. рублей) профинансированы исходя из потребностей бюджетов поселений для полного исполнения расходных обязательств;
* на финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления поселений полномочий, переданных органами местного самоуправления Белоярского района на основании соглашений в сумме – 1 350,9 тыс. рублей (2017 год – 1 395 тыс. рублей);
* на софинансирование 5 проектов инициативного бюджетирования в поселениях на общую сумму 816,3 тыс.руб. за счет средств бюджета Белоярского района, в том числе проекты:
* «Поликультурная навигация села Казым»,
* «Уличная площадка спортивных тренажеров» п.Лыхма,
* «Замена оборудования детской игровой площадки во дворе жилых домов № 37, 38, 39, 40, 41 по ул. Строителей в пос. Сорум»,
* «Установка мемориала жертвам политических репрессий «Ветер истории» с.Полноват»,
* «Надувная сцена «Ракушка триколор» п.Верхнеказымский;
* на создание памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны в д.Юильск в сумме – 300 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа в рамках содействия развитию исторических и иных местных традиций;
* на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления поселений Белоярского района в сумме – 2 000 тыс. рублей, в том числе 850 тыс.рублей – с.п. Лыхма (1 место), 650 тыс.рублей - с.п.Сорум (2 место), 500 тыс.руб. – с.п.Казым (3 место);
* на частичное обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений культуры поселений за счет средств бюджета ХМАО-Югры в сумме – 13 640,0 тыс.рублей;
* на финансирование наказов избирателей поселений депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств бюджета автономного округа в сумме 650,0 тыс.рублей;
* субвенций федерального бюджета на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в поселениях (1 995,4 тыс.рублей) и осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты (121,4 тыс.рублей).

В составе программы осуществлена реализация всех 4-х основных мероприятий, которая позволила достичь следующих результатов:

* исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решениями представительных органов городского и сельских поселений Белоярского района о бюджете (без учета доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба) достигло уровня 105,8%, что соответствует показателю установленному программой на уровне не менее 95%;
* отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений.

Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Белоярского района по результатам 2018 года повысилась до 87,5 баллов (2017 год - 85,6 балла, 2016 год - 83 балла), что выше показателя предусмотренного муниципальной программой на 3,5 балла. В целях совершенствования системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, финансовым органом Белоярского района в отчетном периоде осуществлена методологическая поддержка организации бюджетного процесса поселений.

**В целом, высокий процент освоения средств в рамках программы по результатам 2018 года, а также достижение поставленных задач свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.**

**Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

**2.20. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»**

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Белоярского района.

Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих задач:

* обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования современной городской среды на территории Белоярского района с учетом приоритетов территориального развития;
* обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий Белоярского района в соответствии с едиными требованиями;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, представителей бизнес-сообщества в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2018 за счет средств бюджета составил 38 768,1 тыс. рублей (99,6% от годового лимита), в том числе:

* средства бюджета Белоярского района – 13 616,7 тыс. рублей (освоено 98,7% от годового лимита);
* средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 21 826,9 тыс. рублей.

В процессе реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год не освоено 175,1 тыс. рублей, в том числе:

1) неиспользованный остаток средств местного бюджета в размере 140 тыс.рублей образовался ввиду переноса срока исполнения муниципального контракта разработку сметной документации благоустройства 4-х дворовых территорий в г. Белоярский на январь 2019 года;

2) экономия в результате заключения муниципальных контрактов по наименьшей стоимости при проведении торгов – 35,1 тыс.рублей.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2018 году составил 148%.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению благоустройства дворовых территорий поселений Белоярского района:

1) выполнено благоустройство 1 дворовой территории к 9 жилым домам в 3 микрорайоне г.Белоярский, включая работы по устройству ливневой канализации и устройству внутридворового проезда;

2) благоустроена дворовая территория жилого дома по ул.Пермякова с.Полноват, а также территория жилого дома по ул.Ягодная с.Казым.

Виду того, что в отчетном периоде благоустроены 3 дворовые территории, увеличение доли благоустроенных дворовых территорий произошло на 5,4% при плановом значении не менее 4% ежегодно.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городского и сельских поселений Белоярского района проведены следующие мероприятия в поселениях:

- на объекте «Набережная «Карибу» г.Белоярский проведены берегоукрепительные работы; выполнено покрытие, наружная облицовка и освещение городской сцены; установлены входная группа (пилоны), трибуны, арт-объект «Деревья», пешеходные связи, цветники, тротуары и площадки, мангальная зона;

- выполнено благоустройство территории вокруг мемориального комплекса с.Полноват;

– выполнено благоустройство детской игровой зоны на центральной площади с.Казым, поставлено спортивно-игровое оборудование.

Доля благоустроенных общественных территорий в 2018 году увеличилась на 7,7%, что превышает плановый показатель почти в 2,5 раза.

При реализации указанных проектов доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий составила 0% при плановом значении не более 15%.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составила 5% при плановом значении не более 50%.

**По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2018 год, учитывая степень достижения фактических показателей от плановых значений и уровень эффективности расходования бюджетных средств, муниципальная программа признана эффективной. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, способствуют повышению уровня благоустройства территорий муниципальных образований Белоярского района.**

**Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

**3. Заключительные положения.**

Проанализировав результативность всех муниципальных программ Белоярского района за 2018 год, учитывая высокий уровень достигнутых результатов, следует отметить, что ожидаемая эффективность муниципальных программ достигнута.

Из 20 муниципальных программ, реализуемых в 2018 году:

- по 5 программам уровень исполнения расходных обязательств составил 100% (в 2017 году – 7 МП);

- по 7 программам уровень исполнения расходных обязательств составил более 99% (в 2017 году – 8МП);

- по 7 программам уровень исполнения расходных обязательств составил более 90% (в 2017 году – 4 МП).

По итогам реализации программных мероприятий в 2018 году по ряду программ наблюдается положительная динамика большинства целевых показателей, однако отдельные показатели не были своевременно приведены в соответствие реализуемым мероприятиям и ресурсному обеспечению муниципальной программы. Данные недоработки ответственных исполнителей сказались на показателях эффективности муниципальных программ.

Запланированные мероприятия, с учетом внесенных изменений в течение года, исполнены. Необходимо и в дальнейшем осуществлять контроль достижения целей и задач, установленных при разработке новых муниципальных программ со сроками реализации 2019-2024 годы.

Начальник управления экономики,

реформ и программ администрации

Белоярского района Л.М.Бурматова

Исп.: Моргунова Е.В.

Начальник отдела реформ и программ

управления экономики, реформ и программ

Тел. (34670) 2-06-10