- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к постановлению администрации Белоярского района

- от 12 сентября 2013 года № 1312

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к долгосрочной целевой программе

«Программа развития культуры в Белоярском районе» на 2011 – 2013 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

программных мероприятий долгосрочной целевой программы Белоярского района

«Программа развития культуры в Белоярском районе»

на 2011 – 2013 годы

| N п/п | Мероприятия программы | Срок выпол- нения |  |  | Исполнители | Получатели бюджетных средств |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала Белоярского района, динамичное развитие, гармонизация культурной жизни Белоярского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Художественное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий для раскрытия творческого потенциала детей, их раннего профессионального самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Районный конкурс пианистов «Волшебные клавиши» | 2011 год 2012-2013 годы |  |  | Муниципаль-ное образователь-ное учреждение дополнительного образования детей в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» (далее – МАОУДОД «Детская школа искусств г. Белоярский») Муниципаль-ное автономоне образователь-ное учреждение дополнительного образования детей в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» (далее – МАОУДОД «Детская школа искусств г. Белоярский») | МОУДОД ДШИ Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 80,0 190,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | бюджет Белоярского района | увеличение количества победителей, стимулирование развития исполнительско-го мастерства детей Белоярского района |
| 1.2. | «Северные Арт - диалоги». Проведение выставки – конкурса, лекций по истории искусства, выездного этнографического пленэра для учащихся и преподавателей Детской школы искусств, Детской художественной школы Белоярского, Березовского, Октябрьского и Кондинского районов | 2013 год |  |  | МАОУДОД «Детская школа искусств г. Белоярский» | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 500,0 |  |  | 500,0 | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме иных межбюджет-ных трансфертов | укрепление культурных и образовательных связей между районами округа, повышение профессинально-го уровня преподавателей, приобретение навыков работы с новыми художественными материалами, выявление одаренных учащихся и раскрытие их талантов, укрепление материально-технического оснащения учреждения |
| 1.3. | Проведение открытого районного фестиваля – конкурса исполнителей на народных и духовых инструментах «Юные дарования» | 2013 год |  |  | МАОУДОД «Детская школа искусств г. Белоярский» | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 100,0 |  |  | 100,0 | бюджет Белоярского района | увеличение количества победителей, стимулирование развития исполнительско-го мастерства детей Белоярского района |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | 370,0 | 80,0 | 90,0 | 200,0 | бюджет Белоярского Района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме иных межбюджет-ных трансфертов |  |
| 2 | Подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Сохранение традиционной культуры и развитие национального творчества коренных малочисленных народов Севера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение национальных праздников «День рыбака», «День оленевода» «День рыбака» «День оленевода» | 2011 год 2012- 2013 годы |  |  | муниципальное учреждение культуры Белоярского района «Центр культуры национального творчества» (далее - МУК «ЦКНТ», муниципальное учреждение культуры Белоярского района «Белоярский выставочный зал» ( далее - МУК «БВЗ») муниципальное бюджетное учреждение культуры Белоярского района «Центр культуры национального творчества» (далее - МБУК «ЦКНТ» муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярский выставочный зал» ( далее - МАУК «БВЗ») | МБУК «ЦКНТ» , МАУК «БВЗ» Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 100,0 90,0 140,0 | 100,0 | 30,0 80,0 | 60,0 60,0 | бюджет Белоярского района | сохранение и популяризация национальных традиций |
|  | Задача 2. Укрепление и сохранение приоритетных направлений развития самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности путем создания системы традиционных районных фестивалей, праздников, конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Участие творческих коллективов Белоярского района в районных, окружных, всероссийских конкурсах и фестивалях | 2011 год 2012 - 2013 годы |  |  | МБУК «ЦКНТ», муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга «Камертон» (далее – МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон») МБУК «ЦКНТ», МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон» | МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон» Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 260,0 350,0 | 260,0 | 170,0 | 180,0 | бюджет Белоярского района | Увеличение числа участников окружных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей |
| 2.3 | Проведение ежегодных отчетных концертов | 2011 год 2012 - 2013 годы |  |  | МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон» | МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон» Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 50,0 130,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | бюджет Белоярского района | Творческий рост участников самодеятельных коллективов |
| 2.4. | Проведение фестиваля национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» | 2013 год |  |  | МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон» | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 150,0 |  |  | 150,0 | бюджет Белоярского района | увеличение числа участников фестиваля |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | 1270,0 | 410,0 | 340,0 | 520,0 | бюджет Белоярского района |  |
| 3 | Подпрограмма: «Народные художественные промыслы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение районных выставок и мастер-классов, творческих мастерских в сфере художественных промыслов | 2011 год 2012 - 2013 годы |  |  | МБУК «ЦКНТ», МАУК «БВЗ», муниципаль-ные уреждения культуры поселений в границах Белоярского района (по согласованию) МБУК «ЦКНТ» | МБУК «ЦКНТ» Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 50,0 130,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | бюджет Белоярского района | увеличение количества участников профессиональных выставок, семинаров |
| 3.2 | Проведение открытого районного семинара-практикума «Казымская береста» | 2011 год 2012 - 2013 годы |  |  | МАУК «БВЗ» МАУК «БВЗ» | МАУК «БВЗ» Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 30,0 90,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | бюджет Белоярского района | Сохранение и популяризация традиционного национального прикладного творчества, увеличение количества участников выставок, семинаров по декоративно-прикладному искусству |
| 3.3. | Окружной семинар-практикум по обучению технологии обработки ровдуги (оленьей кожи) и изготовление изделий | 2013 год |  |  | МАУК «БВЗ» | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 160,0 |  |  | 160,0 | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме иных межбюджет-ных трансфертов | Совершенствование мастерства по работе с ровдугой, развитие прикладного творчества |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | бюджет Белоярского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  | 160,0 | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме иныхмежбюджет-ных трансфертов |  |
| 4 | Подпрограмма «Библиотечное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение районного семинара для работников библиотек | 2011 год 2012 - 2013 годы |  |  | Муниципаль-ное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» (далее – МАУК «БЦБС») | МАУК «БЦБС» Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 40,0 110,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | бюджет Белоярского района | повышение квалификации специалистов МАУК «БЦБС» |
| 4.2 | Создание информационно-технологической инфраструктуры библиотек Белоярского района | 2011 год |  |  | МАУК «БЦБС» | МАУК «БЦБС» |  | 119,9 | 119,9 |  | - | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме межбюджет-ных трансфертов | автоматизация сельских библиотек |
|  |  |  | 2011 год | МАУК «БЦБС» |  |  |  | 21,1 | 21,1 |  |  | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  |  | 2012 - 2013 годы | МАУК «БЦБС» |  |  | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района | 238,25 |  | 160,65 | 77,6 | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2012 - 2013 годы |  |  | МАУК «БЦБС» | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 1349,85 |  | 910,35 | 439,5 | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме субсидий |  |
| 4.3 | Обеспечение доступности информационных ресурсов | 2011 год |  |  | МАУК «БЦБС» | МАУК «БЦБС» |  | 308,6 | 308,6 |  | - | за счет средств бюджета Белоярского района, сформирован-ного за счет средств ХМАО-Югры в форме межбюджет-ных иных трансфертов | перевод в автоматизированный режим информационно-библиографичес-кой и аналитической деятельности библиотек |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54,4 | 54,4 |  |  | бюджет Белоярского района |  |
|  |  |  | 2012 - 2013 годы | МАУК «БЦБС» |  |  | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района | 256,75 |  | 154,65 | 102,1 | бюджет Белоярского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1455,25 |  | 876,35 | 578,9 | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме субсидий |  |
| 4.4 | Обеспечение сохранности краеведческого фонда | 2012 год 2013 год |  |  | МАУК «БЦБС» МАУК «БЦБС» | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 170,0 200,0 |  | 170,0 | 200,0 | за счет средств бюджета Белоярского района, сформирован-ного за счет средств ХМАО-Югры в форме иных межбюджет-ных иных трансфертов Бюджет Белоярского района | Обеспечение доступности краеведческих и информационных ресурсов для широкого круга пользователей Обеспечение доступности краеведческих и информационных ресурсов для широкого круга пользователей |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | 4324,1 | 544,0 | 2322,0 | 1458,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 920,5 | 115,5 | 365,3 | 439,7 | бюджет Белоярского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 598,5 | 428,5 | 170,0 | - | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме иных межбюджет-ных трансфертов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2805,1 |  | 1786,7 | 1018,4 | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме субсидий |  |
| 5 | Подпрограмма «Выставочная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий для организации выставок, ярмарок и культурных встреч, конференций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение предметов народного промысла для обустройства выставочного зала | 2011 год 2012 - 2013 годы |  |  | МАУК «БВЗ» МАУК «БВЗ» | МАУК «БВЗ» Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 50,0 130,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | бюджет Белоярского района | сохранение творческого наследия художников Белоярского района |
| 5.2. | Создание художественной экспозиции, ремонтные работы | 2011 год |  |  | МАУК «БВЗ» | МУК «БВЗ» |  | 1000,0 | 1000,0 | - | - | бюджет Белоярского района | сохранение культурного и исторического наследия Белоярского района |
|  |  | 2013 год |  |  | МАУК «БВЗ» | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 3000,00 | - | - | 3000,00 | бюджет Белоярского района | сохранение культурного и исторического наследия Белоярского района |
| 5.3 | Обеспечение безопасности и сохранности фондов выставочного зала | 2011 год |  |  | МАУК «БВЗ» | МУК «БВЗ» |  | 48,0 | 48,0 | - | - | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме иных межбюджет-ных трансфертов | реставрация книги, представляющей историческую ценность |
| 5.4 | Подключение выставочных залов к сети Интернет | 2011 год |  |  | МАУК «БВЗ» | МУК «БВЗ» |  | 229,5 | 229,5 | - | - | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме субсидий | обеспечение доступа к социально-значимой информации и базовым информационно-коммуникацион-ным услугам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 | 40,5 | - | - | бюджет Белоярского района |  |
| 5.5 | Создание ЦОД и компьютерных классов в выставочных залах | 2011 год |  |  | МАУК «БВЗ» | МУК «БВЗ» |  | 425,0 | 425,0 | - | - | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме субсидий | обеспечение доступа к социально-значимой информации и базовым информационно-коммуникацион-ным услугам для жителей района |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 | - | - | бюджет Белоярского района |  |
| 5.6. | Реализация выставочных проектов | 2013 год |  |  | МАУК «БВЗ» | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 90,0 |  |  | 90,0 | бюджет Белоярского района | сохранение культурного и исторического наследия Белоярского района |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | 5088,0 | 1868,0 | 60,0 | 3160,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4385,5 | 1165,5 | 60,0 | 3160,0 | бюджет Белоярского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 702,5 | 702,5 | - | - | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме субсидий |  |
| 6 | Подпрограмма «Кадровое обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение квалификации работников учреждений культуры Белоярского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация районного семинара для работников учреждений культурно-досугового типа и библиотек | 2011 год 2012 -2013 годы |  |  | МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон», МАУК «БЦБС», муниципальные учреждения культуры сельских поселений в границах Белоярского района (по согласованию) МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон», МАУК «БЦБС» | МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон» Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 100,0 230,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | бюджет Белоярского района | формирование единого культурного пространства в Белоярском районе |
| 6.2 | Повышение квалификации работников учреждений культуры | 2011 год 2012 – 2013 годы |  |  | МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон», МАУК «БЦБС», МУК «ЦКНТ», МОУДОД «ДШИ», МУК «БВЗ» МАУК «БВЗ» МАУК «БЦБС» МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон» | МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон» Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 40,0 25,0 25,0 60,0 | 40,0 | 25,0 25,0 | 60,0 | бюджет Белоярского района | увеличение количества работников культуры, повысивших квалификацию |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | бюджет Белоярского района |  |
| 7 Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание комфортных условий для организации досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство объекта «Комплекс «Сельский дом культуры на 200 мест – Библиотека на 9602 экземпляра – Школа на 220 учащихся» в сельском поселении Лыхма Белоярского района | 2011 год |  |  | управление капитального строительства администрации Белоярского района | Администра-ция Белоярского района (управление капитального строительст-ва) |  | 53 703,0 | 53 703,0 | - | - |  | Увеличение количества культурно-досуговых учреждений в районе, создание комфортных условий для организации деятельности библиотеки сельского поселения Лыхма |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2685,0 | 2685,0 | - | - | Бюджет Белоярского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 018,0 | 51 018,0 | - | - | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме субсидий |  |
| 7.2 | Реконструкция этнографического выставочного зала с. Казым муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярский выставочный зал» | 2011-2012 годы |  |  | управление капитального строительства администрации Белоярского района | администра-ция Белоярского района (управление капитального строительст-ва) |  | 775, 500 | 500,0 | 275, 500 | - | бюджет Белоярского района | Создание комфортных условий для организации досуга |
|  |  | 2012 год |  |  | МАУК «БВЗ» | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 18000,0 |  | 18 000,0 |  | бюджет Белоярского района |  |
|  |  | 2013 год |  |  | МАУК «БВЗ» | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 17596,9 |  |  | 17596,9 | бюджет Белоярского района |  |
| 7.3 | Ремонт фасада МОУДОД «Детская школа искусств г. Белоярский» | 2011 год |  |  | управление капитального строительства администрации Белоярского района | администра-ция Белоярского района (управление капитального строительст-ва) |  | 165,0 | 165,0 | - | - | бюджет Белоярского района | Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в МАОУДОД «Детская школа искусств г. Белоярский» |
| 7.4 | Капитальный ремонт концертного зала и холлов МАУК «ЦКиД «Камертон», приобретение оборудования, кресел, монтаж АПС, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией в здании, приобретение составляющих интерьера, доставка груза | 2013 |  |  | МАУК «ЦКиД»Камертон» | Комитет по культуре администра-ции Белоярского района |  | 73576,0 | - | - | 73576,0 | бюджет Белоярского района | Создание комфортных условий для организации досуга |
| 7.5. | Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на строительство нового объекта Сельский дом культуры с.Ванзеват | 2013 |  |  | Управление капитального строительства администрации Белоярского района | Администра-ция Белоярского района |  | 1000,0 | - | - | 1000,0 | бюджет Белоярского района | Создание комфортных условий для организации досуга |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  | 164816,4 | 54 368,0 | 18 275,5 | 92172,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 113798,4 | 3 350,0 | 18 275,5 | 92172,9 | бюджет Белоярского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 018,0 | 51 018,0 | - | - | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме субсидий |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 177308,5 | 57490,0 | 21 347,5 | 98471,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 121524,4 | 5341,0 | 19 390,8 | 96792,6 | бюджет Белоярского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55 784,1 | 52 149,0 | 1 956,7 | 1678,4 | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств ХМАО-Югры в форме субсидий и иных межбюджет ных трансфертов |  |

_____________