19

[image: image1.jpg]



БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                    2018 года                                                                                                      № 

Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района 

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района согласно приложению 1  к настоящему постановлению.
1.2. Модельную муниципальную программу Белоярского района согласно приложению 2  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Белоярского района: 
1) от 29 декабря 2015 года № 1612 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ  Белоярского района»;

 2) от 12 мая  2016 года  № 455 «О внесении изменений в постановление администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612»;

 3) от 12 декабря 2016 года № 1248 «О внесении изменений в постановление администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612»;

4) от 20 июня 2017 года № 565 «О внесении изменений в постановление администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612»;

5) от 26 июня 2018 года № 537 «О внесении изменений в постановление администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета Белоярского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
5. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  Белоярского района, председателя комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района Гисс И.Ю. 
Глава Белоярского района                                                                                      С.П.Маненков
Приложение 1   к постановлению администрации Белоярского района
от               2018 года №     
ПОРЯДОК

принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Белоярского района
I. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от  28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ и устанавливает общие положения формирования муниципальных программ Белоярского района, полномочия органов местного самоуправления Белоярского района при формировании, реализации и контроле за ходом реализации муниципальных программ. 

1.2. Муниципальная  программа Белоярского района (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих достижение целей в сфере социально-экономического развития Белоярского района. Муниципальная программа разрабатываются на срок не менее трех календарных лет.
1.3. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения. 

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются органом администрации Белоярского района, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами администрации Белоярского района  - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).
1.5.  Муниципальная  программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, утверждается постановлением администрации Белоярского района не позднее 1 ноября текущего года.
Муниципальная программа, предлагаемая к реализации в текущем году и плановом периоде, утверждается постановлением администрации Белоярского района до принятия решения о корректировке бюджета Белоярского района на текущий финансовый год и плановый период, но не позднее 1 октября текущего года.
1.6. Основанием для начала разработки муниципальной программы является включение ее в Перечень муниципальных программ Белоярского района (далее - Перечень),  утвержденный распоряжением администрации Белоярского района.

1.7. Разработка и реализация муниципальной  программы включает в себя следующие основные этапы:

1) разработка проекта муниципальной программы;

2) экспертиза проекта муниципальной программы;

3) утверждение муниципальной программы;

4) реализация муниципальной программы и контроль за ходом реализации основных мероприятий муниципальной программы. 
1.8. Проект муниципальной программы и внесение изменений в нее  в обязательном порядке выносится на общественное обсуждение, в соответствии  с порядком, установленным нормативным правовым  актом администрации Белоярского района для общественного обсуждения документов стратегического планирования.

1.9. Проект муниципальной программы и внесение изменений в нее  подлежит экспертизе в управлении экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, юридическо-правовом управлении администрации Белоярского района, контрольно-счетной палате Белоярского района.
1.10. Муниципальные программы и их изменения подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».
1.11. Ответственный исполнитель муниципальной программы вправе внести изменения в муниципальную программу  в  случаях:

уточнения объемов финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в текущем финансовом году;

изменения состава и (или) наименования соисполнителей, подпрограмм, основных мероприятий,  мероприятий,  целевых показателей муниципальной программы.
1.12. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете на текущий финансовый год  не позднее 1 февраля текущего года. 
При уточнении объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в текущем финансовом году, муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, но не позднее конца текущего финансового года.
1.13. Для внесения изменений в программу, не затрагивающих  изменений объемов финансового обеспечения и бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета Белоярского района, ответственным исполнителем программы представляется в управление экономики управление экономики, реформ и программ служебная записка, согласованная с курирующим заместителем главы Белоярского района.

1.14. Внесение изменений в состав и (или) наименование подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы утвержденная программа  является основанием для внесения соответствующих изменений в коды бюджетной классификации сводной бюджетной росписи бюджета Белоярского района или решения Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района на текущий финансовый год и плановый период.
1.15. Уточнение объемов финансирования муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий,  в текущем финансовом году  за счет средств бюджета Белоярского района осуществляется ответственным исполнителем программы  в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом администрации Белоярского района  о составлении проекта решения Думы Белоярского района о внесении изменений в решение о бюджете Белоярского района на текущий финансовый год, 
II. Финансовое обеспечение муниципальных программ
2.1. Финансовое обеспечение муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района, в том числе за счет средств, переданных из бюджета Российской Федерации и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет Белоярского района в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, а также средств из внебюджетных источников.

2.2. Финансирование муниципальных программ за счет средств бюджета Белоярского района, средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств, переданных из бюджета Российской Федерации и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет Белоярского района в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, осуществляется в соответствии с решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района на очередной (текущий) финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью бюджета Белоярского района.

2.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Белоярского района и планирование бюджетных ассигнований.
III. Полномочия органов местного самоуправления Белоярского района при формировании, утверждении и реализации муниципальных программ

3.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

3.1.1. Формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, а также перечень соисполнителей муниципальной программы.
3.1.2. Согласовывает проект муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы.
3.1.3. Размещает проект муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления  Белоярского района в разделе «Общественное обсуждение».
3.1.4. Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района.
3.1.5. Обеспечивает в установленном Порядке проведение экспертизы муниципальной программы:
направляет проект муниципальной программы с информацией о результатах общественных обсуждений на экспертизу в управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;
направляет  проект муниципальной программы с положительным заключением управления экономики, реформ и программ в юридическо-правовое управление администрации Белоярского района для проведения юридическо-правовой экспертизы;
направляет проект муниципальной программы  в контрольно-счетную палату Белоярского района для осуществления  финансово-экономической экспертизы.

3.1.6. Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы.
3.1.7. Подготавливает и уточняет перечень и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы.
3.1.8. Организует реализацию муниципальной программы, вносит изменения в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы.
3.1.9. Осуществляет управление муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. 
3.1.10. Создает уведомление (вносит изменение в ранее созданное уведомление) в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАИС «Управление») в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу. 
3.1.11. Формирует и направляет в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы должен включать следующую информацию:

1) отчет о ходе реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования (приложение 1 к настоящему Порядку);

2) информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы  (приложение 2 к настоящему Порядку);

3) пояснительную записку с подробным отражением основных результатов реализации муниципальной программы, о причинах невыполнения программных мероприятий, информацию о  необходимости корректировки муниципальной программы в очередном финансовом году.

3.1.12. Предоставляет по запросу управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы.

3.2.  Соисполнитель муниципальной программы:
3.2.1. Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции.
3.2.2. Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
3.2.3. Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы.
3.2.3. Формирует и направляет ответственному исполнителю  предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы,  механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период.
3.2.4 Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы.
3.2.5. Представляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы  в отношении реализуемых соисполнителем мероприятий за отчетный финансовый год.
3.3. Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района.
3.3.1. Подготавливает проект перечня муниципальных программ Белоярского района на основании предложений органов местного самоуправления.

3.3.2. В течении 5 рабочих дней осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы и изменений в нее по следующим направлениям:

соответствие объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы решению Думы Белоярского района  о бюджете Белоярского района;

соответствие основных мероприятий целям и задачам муниципальной программы и стратегии социально-экономического развития Белоярского района;

соответствие сроков и этапов реализации задачам муниципальной программы;

эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения муниципальной программы;

характеристику и наименование целевых показателей реализации программы;

соответствие муниципальных программ портфелю проектов (проектам) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
При наличии замечаний возвращает проект муниципальной программы ответственному исполнителю на доработку.

3.3.3. Осуществляет оперативный ежемесячный  мониторинг реализации муниципальных программ в части исполнения бюджетных ассигнований муниципального бюджета, направленных на их реализацию. 
3.3.4. Осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы на основе годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

3.3.4. Формирует сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ Белоярского района за отчетный финансовый год и размещает ее на официальном сайте. 

3.3.5. Осуществляет ежегодную оценку эффективности реализации муниципальных программ Белоярского района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района.
3.3.6. Направляет главе Белоярского района предложения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации.

3.4. Юридическо-правовое управление администрации Белоярского района осуществляет правовую экспертизу проекта муниципальной программы в течение 5 рабочих дней и дает заключение на предмет:

соответствия мероприятий муниципальной программы полномочиям органов местного самоуправления Белоярского района;

соответствия структуры муниципальной программы требованиям, установленным модельной муниципальной программой Белоярского района (за исключением муниципальных программ, разрабатываемым в соответствии с требованиями федерального законодательства). 
3.5. Контрольно-счетная палата Белоярского района осуществляет  финансово-экономическую экспертизу проекта муниципальной программы и внесения изменений в нее в течение 5 рабочих дней и дает заключение на предмет соответствия положений, изложенных в муниципальной программе, бюджетному законодательству и оценки экономической обоснованности.
IV. Ответственность ответственного исполнителя
4.1. Ответственный исполнитель несет ответственность:

за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов;

за соблюдение  сроков утверждения муниципальной программы и внесения изменений  в муниципальную  программу;

за полноту и достоверность  отражения информации в уведомлении в ГАИС «Управление».

______________
     Приложение 1
к Порядку  принятия решений
 о разработке, формировании и 
реализации  муниципальных
 программ  Белоярского района
ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

за  20___ г.

                                                                                                         (отчетный период)

Наименование муниципальной программы Белоярского района

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

	№  
п.п.
	Наименование основных

мероприятий

му​ниципальной

программы
	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей
	Фактически профинансировано, тыс. рублей

	
	
	Всего
	Утверждено бюджетной росписью
	вне​бюд​жетные источ​ники
	Всего
	в том числе за счет средств
	за счет внебюд​жетных источ​ников

	
	
	
	в том числе за счет средств
	
	
	
	

	
	
	
	бюджета Белояр-ского района
	бюджета автоном-ного округа
	феде​рального
бюджета
	
	
	бюджета Белояр​ского района
	бюджета автоном-ного округа
	феде​рального
бюджета
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Подпрограмма 1(наименование подпрограммы)*

	1.1.
	(наименование основного мероприятия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	(наименование основного мероприятия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 (наименование подпрограммы)*

	2.1.
	(наименование основного мероприятия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	(наименование основного мероприятия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<*> Указывается при наличии подпрограмм
Руководитель ответственного исполнителя  муниципальной программы __________(ФИО)
                                                                                                                              (подпись)

______________

Приложение 2
к Порядку  принятия решений
 о разработке, формировании и 
реализации  муниципальных
 программ  Белоярского района
ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы
за   20___ год

                                                              (отчетный период)
Наименование муниципальной программы Белоярского района_______________________
Ответственный исполнитель муниципальной программы ____________________________ 
	№ п/п
	Наименование 
целевых      
показателей
	Единица 
изме-
рения
	Базовый
показатель на начало разработки

	Предусмотрено
по программе на отчетный год
	Выполнено за отчетный
период
	Информационная   
обеспеченность* *

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8

	Подпрограмма 1* (наименование подпрограммы)

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2* (наименование подпрограммы)

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	


<*> Указывается при наличии подпрограмм
<**> Указывается источник предоставленной информации
Руководитель ответственного исполнителя  муниципальной программы __________(ФИО)
                                                                                                                              (подпись)

​​​​​​____________
Приложение 1

к постановлению

администрации Белоярского района
от            2018 года №
Модельная муниципальная программа 

Белоярского района
I. Общие положения
1. Модельная муниципальная программа Белоярского района (далее - Модельная муниципальная  программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации), в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2030 года и других документах стратегического планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также - автономный округ), Белоярского района.
2. При разработке муниципальных программ в различных сферах социально-экономического развития допускается вариативность используемых в Модельной муниципальной программе механизмов достижения национальных целей и стратегических задач Российской Федерации, содержащихся в правовых актах, указанных в пункте 1 Модельной муниципальной программы.

3. При формировании муниципальных программ в приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации.
II. Структура муниципальной программы Белоярского района

ПАСПОРТ
муниципальной программы Белоярского района 
     (далее – муниципальная программа)

Наименование

муниципальной программы _________________________________________________

Ответственный исполнитель

муниципальной программы_________________________________________________

Соисполнители

муниципальной программы* _________________________________________________

Цели государственной программы ____________________________________________

Задачи государственной программы __________________________________________

Подпрограммы **__________________________________________________________
Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
национальных и федеральных проектов (программ)
Российской Федерации ***__________________________________________________

Целевые показатели

муниципальной программы _________________________________________________

Финансовое  обеспечение
муниципальной программы _________________________________________________

    --------------------------------

   <*> При отсутствии соисполнителей, указывается «отсутствует».

   <**> Указываются наименования подпрограмм муниципальной программы (при наличии). При отсутствии подпрограмм, указывается «отсутствует».
   <***>  Указывается наименование портфеля проектов (проекта), направленных в том числе на реализацию  в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре национальных и федеральных проектов (программ), Российской Федерации в реализации которых принимает участие муниципальное образование Белоярский район.  При отсутствии портфелей проектов (проектов), указывается «отсутствует».

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».
Исходя из полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ, содержания мероприятий муниципальных программ раздел 1 включает следующие положения:

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».

Отражаются данные о реализации национальной предпринимательской инициативы, формировании благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе, в том числе социального предпринимательства, о мерах их стимулирования к созданию и применению инновационных технологий, о привлечении негосударственных организаций к реализации мероприятий, о реализуемых социальных (пилотных) проектах.
 1.2. «Инвестиционные проекты».

Содержится характеристика инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации, отражаются меры для государственной и муниципальной поддержки, а также эффект от их реализации.

Инвестиционные проекты должны отвечать целям и задачам соответствующих муниципальных программ, быть направлены на достижение показателей, установленных в муниципальных программах.

1.3. «Развитие конкуренции».
Отражаются меры по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импортозамещению, реализации стандарта развития конкуренции в Белоярском районе.
Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».

Содержится механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации муниципальной программы, оценку внешних условий и рисков, связанных с ее реализацией, механизм внедрения и применения технологий бережливого производства, повышения производительности труда, механизм реализации мероприятий на принципах проектного управления, механизм реализации мероприятий с применением инициативного бюджетирования.

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предоставления государственных (в части наделения муниципального образования отдельными государственными полномочиями) и муниципальных услуг, применяются требования Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и (или) планируемых к реализации на принципах проектного управления, применяются требования в соответствии с распоряжением администрации Белоярского района от 12.12.2016 № 401-р «О системе управления проектной деятельностью администрации Белоярского района». 
В муниципальной программе, содержащей мероприятия, направленные на исполнение поручений Президента Российской Федерации, предусматривается порядок согласования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам на исполнение поручений Президента Российской Федерации.

Таблица 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной  программы, их связь с целевыми показателями».

Содержит основные мероприятия муниципальной программы, отражающие актуальные и перспективные направления развития в соответствующих сферах деятельности, а также целевые показатели, характеризующие эффективность реализации данных мероприятий. 

По показателям, значение которых определяется на основе данных федерального статистического наблюдения, приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблюдения.
По остальным показателям, в случае отсутствия форм статистического наблюдения, приводится методика их расчета.

Таблица 2 «Целевые показатели муниципальной программы».

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:
в приоритетном порядке должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами Президента Российской Федерации.
отражать прогнозные показатели социально-экономического развития Белоярского района;

отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация;

иметь количественное значение.
Таблица 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования».
Содержит информацию об основных мероприятиях муниципальной программы, обеспеченных финансированием, с указанием объемов их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.
Таблица 4 «Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению».
Приводятся риски (негативные факторы), которые могут оказать влияние на результативность планируемых мероприятий муниципальной программы.

Предусматриваются меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) уменьшение вероятности появления и воздействия рисков.
Таблица 5 «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется в случае наличия объектов капитального строительства).

Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направлено на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель вправе дополнить перечень таблиц  муниципальной программы в случае необходимости.
Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы, их связь с целевыми показателями
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Наименование целевого показателя
	Расчет значения целевого показателя*

	1
	2
	3
	4

	Цель «…»

	Задача 1 «…»

	Подпрограмма 1 ** (наименование подпрограммы)

	1.
	(наименование основного мероприятия)
	
	

	1.1.
	(наименование мероприятий)
	
	

	
	
	
	


           <*> Указывается методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

<**> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы

	№ показателя
	Наименование целевых показателей
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значения показателя по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы

	
	
	
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования

	Номер основного мероприятия
	Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы 
	Источники финансирования
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	20__год
	20__

год
	и т.д.

	Подпрограмма 1 (наименование подпрограммы)*

	1.1.
	Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)
	 
	всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет Белоярского района
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)
	 
	всего
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет Белоярского района
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 

	 
	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по подпрограмме
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет Белоярского района
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 2 (наименование подпрограммы)*

	2.1.
	Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет Белоярского района
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)
	 
	всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет Белоярского района
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 

	 
	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по подпрограмме
	 
	всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет Белоярского района
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по муниципальной программе
	 
	всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	бюджет Белоярского района
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 


<*> Указывается при наличии подпрограмм

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

	N п/п
	Описание риска
	Меры по преодолению рисков

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства

	№
	Наименование объекта
	Мощность
	Срок строительства
	Источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


