БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2019 года				     			                          № 889

Об утверждении муниципальной программы Белоярского района

«Развитие социальной политики на территории Белоярского района

в 2020-2024 годах»

В соответствии постановлением администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года №776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р            «О Перечне муниципальных программ Белоярского района на 2019 – 2024 годы»                       п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Развитие социальной политики на территории Белоярского района в 2020-2024 годах».

2. Порядки реализации мероприятий социальной политики, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных муниципальной программой Белоярского района «Развитие социальной политики на территории Белоярского района в 2020-2024 годах»,  определяются нормативными правовыми актами  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  постановлениями администрации Белоярского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В.

Исполняющий обязанности

главы Белоярского района                                                                                            А.В.Ойнец

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Белоярского района

от 30 октября 2019 года № 889

Муниципальная программа Белоярского района «Развитие социальной политики на территории Белоярского района в 2020-2024 годах»

ПАСПОРТ

- муниципальной программы Белоярского района

- (далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие социальной политики на территории Белоярского района в 2020-2024 годах |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района (далее – УОТиСП) |
| Соисполнители муниципальной программы | ## отдел опеки и попечительства администрации Белоярского района (далее – ООиП); отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Белоярского района (далее – отдел по организации деятельности КДНиЗП) |
| Цели муниципальной программы | укрепление социальной защищенности и повышение качества жизни социальных групп Белоярского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содействие развитию социальной сферы на территории Белоярского района. 2. Обеспечение условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей граждан, организации отдыха и оздоровления детей на территории Белоярского района. 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Белоярского района. 4. Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности муниципального управления в сфере социальной политики. |
| Подпрограммы | - Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий социальной политики на территории Белоярского района»; - Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»; Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Портфели проектов (проекты), направленные на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Портфель проектов «Образование» - 3 019,6 тыс. рублей, в том числе: региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» - 3 019,6 тыс.рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение качества жизни населения Белоярского района, человек; - количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с учетом использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субвенций, единиц; - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, единиц; - количество граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями, человек; - уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, процент; - количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, единиц; - уровень обеспечения отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан, процент; - уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, процент; уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, процент |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2020-2024 годы составляет 411 107,3 тыс. рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета Белоярского района 57 928,7 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 11 422,1 тыс. рублей; 2021 год – 11 638,4 тыс. рублей; 2022 год – 11 592,8 тыс. рублей; 2023 год – 11 682,6 тыс. рублей; 2024 год – 11 592,8 тыс. рублей 2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субвенций (далее – бюджет автономного округа) – 353 178,6 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 103 782,7 тыс. рублей; 2021 год – 94 771,9 тыс. рублей; 2022 год – 72 469,6 тыс. рублей; 2023 год – 41 077,2 тыс. рублей; 2024 год – 41 077,2 тыс. рублей |

- Таблица 1

- Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

| - Наименование направления | - Информация |
| --- | --- |
| - Формирование благоприятной деловой среды | В муниципальной программе заложены механизмы, направленные на повышение качества жизни населения Белоярского района, содействие развитию социальной сферы на территории Белоярского района, обеспечение условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей граждан, организации отдыха и оздоровления детей на территории Белоярского района. Одним из направлений муниципальной программы является финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на реализацию социально значимых мероприятий и решение социально значимых задач в Белоярском районе. |
| - Инвестиционные проекты | Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов |
| - Развитие конкуренции | В целях развития конкуренции на рынке предоставления услуг и закупки товаров для организации социально значимых мероприятий, реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). |

- Таблица 2

- Перечень полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы

| - № п/п | - Полномочия |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |
| - 1 | - Обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями |
| - 2 | - Формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы |
| - 3 | - Согласовывает с соисполнителями муниципальной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования |
| - 4 | - Размещает проект муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района |
| - 5 | - Обеспечивает в установленном порядке проведение экспертизы муниципальной программы |
| - 6 | - Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы |
| - 7 | - Организует реализацию муниципальной программы, вносит изменения в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программ |
| - 8 | - Подготавливает и уточняет перечень и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы |
| - 9 | - Подготавливает все необходимые документы (служебная записка, заявка на выделение (уточнение) бюджетных ассигнований из бюджета Белоярского района) для внесения изменений в муниципальную программу |
| - 10 | - Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию |
| - 11 | - Подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств |
| - Соисполнители: |  |
| - 1 | - Осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции |
| - 2 | - Несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию |
| - 3 | - Разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий муниципальной программы |
| - 4 | - Направляют ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий программы, механизма реализации муниципальной программы, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период |
| - 5 | - Представляют ответственному исполнителю пояснительную записку и отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых средств в разрезе источников финансирования |

- Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель «Укрепление социальной защищенности и повышение качества жизни социальных групп Белоярского района» |  |  |  |
| Задача 1 «Содействие развитию социальной сферы на территории Белоярского района» |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей граждан, организации отдыха и оздоровления детей на территории Белоярского района» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий социальной политики на территории Белоярского района» |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий социальной политики на территории Белоярского района | Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение качества жизни населения Белоярского района Количество жилых помещений предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Показатель рассчитывается путем суммирования количества граждан, охваченных социально-значимыми мероприятиями и мероприятиями, направленными на повышение качества жизни населения Белоярского района Показатель рассчитывается путем суммирования количества жилых помещений, предоставленных гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение качества жизни неработающих пенсионеров |  |  |
| 1.1.2. | Предоставление выплат и компенсаций гражданам Белоярского района |  |  |
| 1.1.3. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |  |  |
| 1.1.4. | - Организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 1.1.5. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям |  |  |
| 1.1.6. | Обеспечение дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| Задача 3 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Белоярского района» |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |
| 2.1 | Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых мероприятий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку Количество граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями | Показатель рассчитывается путем суммирования количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов Показатель рассчитывается путем суммирования количества граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов |
| Задача 4 «Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности муниципального управления в сфере социальной политики» |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий |  |  |
| 3.1.1. | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, к объему финансирования, необходимому для исполнения переданных отдельных государственных полномочий |
| 3.1.1. | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | Показатель рассчитывается из расчета фактически оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций |
| 3.1.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Уровень обеспечения отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан, к объему финансирования, необходимому для исполнения полномочий в сфере контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан |
| 3.1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, к объему финансирования, необходимому для исполнения переданных отдельных государственных полномочий |
| 3.1.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, к объему финансирования, необходимому для исполнения полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |

- Таблица 4

Целевые показатели муниципальной программы

| № показа-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение качества жизни населения Белоярского района, человек | 4990 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 2. | Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с учетом использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субвенций, единиц | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 |
| 3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Количество граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями, человек | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 5. | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, единиц | 12 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 109 |
| 7. | Уровень обеспечения отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 |
| 8. | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 5

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования

| Номер основного меро приятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий социальной политики на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Реализация мероприятий социальной политики на территории Белоярского района (1,2) | - УОТиСП, ООиП | - Всего: | - 276 459,2 | - 88 318,8 | - 79 493,1 | - 57 114,1 | - 25 811,5 | - 25 721,7 |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | - 222 630,5 | - 77 716,7 | - 68 674,7 | - 46 341,3 | - 14 948,9 | - 14 948,9 |
|  |  |  | - бюджет Белоярского района | - 53 828,7 | - 10 602,1 | - 10 818,4 | - 10 772,8 | - 10 862,6 | - 10 772,8 |
| - 1.1.1. | - Реализация мероприятий, направленных на повышение качества жизни неработающих пенсионеров | - УОТиСП | - бюджет Белоярского района | - 3 187,0 | - 635,0 | - 635,0 | - 639,0 | - 639,0 | - 639,0 |
| - 1.1.2. | - Предоставление выплат и компенсаций гражданам Белоярского района | - УОТиСП | - бюджет Белоярского района | - 31 272,1 | - 6 129,1 | - 6 255,6 | - 6 295,8 | - 6 295,8 | - 6 295,8 |
| - 1.1.3. | - Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | - УОТиСП | - бюджет Белоярского района | - 13 878,5 | - 2 775,7 | - 2 775,7 | - 2 775,7 | - 2 775,7 | - 2 775,7 |
| 1.1.4. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | ООиП | бюджет автономного округа | 157 856,0 | 60 426,8 | 55 344,8 | 34 956,4 | 3 564,0 | 3 564,0 |
| 1.1.5. | Обеспечение дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ООиП | бюджет автономного округа | 48 359,5 | 14 104,9 | 10 074,9 | 8 059,9 | 8 059,9 | 8 059,9 |
| - 1.1.6. | - Организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | - Всего: | - 25 777,0 | - 4 942,6 | - 5 208,6 | - 5 208,6 | - 5 208,6 | - 5 208,6 |
|  |  | - УОТиСП | - бюджет Белоярского района | - 3561,5 | - 712,3 | - 712,3 | - 712,3 | - 712,3 | - 712,3 |
|  |  | - ООиП | - бюджет автономного округа | - 16 415,0 | - 3 185,0 | - 3 255,00 | - 3 325,00 | - 3 325,00 | - 3 325,00 |
| - 1.1.7. | - Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан Белоярского района | - УОТиСП | - бюджет Белоярского района | - 1929,6 | - 350,0 | - 439,8 | - 350,0 | - 439,8 | - 350,0 |
| - Итого по подпрограмме 1 |  |  | - Всего | - 276 459,2 | - 88 318,8 | - 79 493,1 | - 57 114,1 | - 25 811,5 | - 25 721,7 |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | - 222 630,5 | - 77 716,7 | - 68 674,7 | - 46 341,3 | - 14 948,9 | - 14 948,9 |
|  |  |  | - бюджет Белоярского района | - 53 828,7 | - 10 602,1 | - 10 818,4 | - 10 772,8 | - 10 862,6 | - 10 772,8 |
| - Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов (3,4) | - УОТиСП | - бюджет Белоярского района | - 4 100,0 | - 820,0 | - 820,0 | - 820,0 | - 820,0 | - 820,0 |
| - Итого по подпрограмме 2 |  |  | - бюджет Белоярского района | - 4 100,0 | - 820,0 | - 820,0 | - 820,0 | - 820,0 | - 820,0 |
| - Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Осуществление отдельных государственных полномочий (5-9) | - УОТиСП, ООиП, - отдел по организации деятельности КДНиЗП | - бюджет автономного округа | - 130 548,1 | - 26 066,0 | - 26 097,2 | - 26 128,3 | - 26 128,3 | - 26 128,3 |
| - 3.1.1. | - Осуществление деятельности по опеке и попечительству | - ООиП | - бюджет автономного округа | - 67 046,6 | - 13 365,7 | - 13 396,9 | - 13 428,0 | - 13 428,0 | - 13 428,0 |
| - 3.1.2. | - Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан | - ООиП | - бюджет автономного округа | - 733,0 | - 146,6 | - 146,6 | - 146,6 | - 146,6 | - 146,6 |
| - 3.1.3. | - Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | - отдел по организации деятельности КДНиЗП | - бюджет автономного округа | - 53 520,0 | - 10 704,0 | - 10 704,0 | - 10 704,0 | - 10 704,0 | - 10 704,0 |
| - 3.1.4. | - Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | - УОТиСП | - бюджет автономного округа | - 9 248,5 | - 1 849,7 | - 1 849,7 | - 1 849,7 | - 1 849,7 | - 1 849,7 |
| - Итого по подпрограмме 3 |  |  | - Всего | - 130 548,1 | - 26 066,0 | - 26 097,2 | - 26 128,3 | - 26 128,3 | - 26 128,3 |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | - 130 548,1 | - 26 066,0 | - 26 097,2 | - 26 128,3 | - 26 128,3 | - 26 128,3 |
|  |  |  | - бюджет Белоярского района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по муниципальной программе |  |  | - Всего | - 411 107,3 | - 115 204,8 | - 106 410,3 | - 84 062,4 | - 52 759,8 | - 52 670,0 |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | - 353 178,6 | - 103 782,7 | - 94 771,9 | - 72 469,6 | - 41 077,2 | - 41 077,2 |
|  |  |  | - бюджет Белоярского района | - 57 928,7 | - 11 422,1 | - 11 638,4 | - 11 592,8 | - 11 682,6 | - 11 592,8 |

Таблица 5.1

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе на исполнение

национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | «Образование» | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» | 3.1.1. | в соответствии с паспортом проекта | 2020 - 2024 | всего | 3 019,6 | 560,3 | 591,5 | 622,6 | 622,6 | 622,6 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 3 019,6 | 560,3 | 591,5 | 622,6 | 622,6 | 622,6 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изменения федерального законодательства и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальной сфере, в сфере опеки и попечительства, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, трудовых отношений и государственного управления охраной труда, контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Предупреждение риска осуществляется: - проведением мониторинга планируемых изменений федерального законодательства и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальной сфере; - своевременной корректировкой муниципальной программы, приведение ее в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2 | Возможность существенного превышения расходов, необходимых для осуществления мероприятий, по сравнению с прогнозными данными | Предупреждение риска осуществляется: - планированием бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; - определением первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе; - своевременной корректировкой мероприятий и показателей результативности, перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств |

- Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства*

| № | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов, направленных на достижение целей и решение задач

_________________________