- БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2018 года                                                                                                      № 1052

Об утверждении муниципальной программы Белоярского района

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

(в редакции постановлений администрации Белоярского района

от 11 февраля 2019 года № 91, от 30 мая 2019 года № 484, от 28 ноября 2019 года № 986,

от 30 декабря 2019 года № 1127, от 6 февраля 2020 года № 105, от 08 апреля 2020 года № 307,

от 9 июля 2020 года № 616, от 14 октября 2020 года № 861, от 30 декабря 2020 года № 1178,                           от 3 февраля 2021 года № 63, от 29 марта 2021 года № 215, от 9 июня 2021 года № 479, от 20 октября 2021 года № 818, от 28 декабря 2021 года № 1058, от 2 февраля 2022 года № 61, от 30 марта 2022 года №274,

от 7 ноября 2022 года №1017, от 29 декабря 2022 года №1224, от 8 февраля 2023 года №85,

от 30 мая 2023 года №350, от 3 июля 2023 года №432, от 22 ноября 2023 года №711, от 27 декабря 2023 года № 826, от 05 февраля 2024 года № 75, от 25 июня 2024 года №445, от 10 декабря 2024 года №874)

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района от                     3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года                       № 245-р «О Перечне муниципальных программ Белоярского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района Ващука В.А.

Глава Белоярского района                                                                                      С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Белоярского района

от «31» октября 2018 года № 1052

Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

П А С П О Р Т

муниципальной программы Белоярского района

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019 – 2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района (далее - КДМ, ФКиС) |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики на территории Белоярского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для развития массового спорта, успешного выступления спортсменов Белоярского района на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях; 2. Создание условий для творческого, эстетического, интеллектуального, физического развития детей, подростков и молодежи, вовлечение их в добровольческую (волонтерскую) деятельность, формирование патриотических ценностей, поддержка социально-значимых проектов, инициатив, программ; 3. Обеспечение условий для отдыха и оздоровления детей; 4. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям физической культуры и спорта Белоярского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью». Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей». Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». Подпрограмма 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в подведомственных учреждениях». |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %; 2) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %; 3) доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %; 4) доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Белоярского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, %; 5) доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %; 6) численность мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых немуниципальными организациями, предоставляющими услуги в социальной сфере, единиц; 7) количество проведенных мероприятий для молодежи, единиц; 8) численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. человек; 9) общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек; 10) численность детей, охваченных малозатратными формами отдыха, человек; 11) доля подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), %; 12) количество отдохнувших детей в возрасте от 6 до 17 лет, человек; 13) обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета, %; 14) количество привлеченных волонтеров к акциям, мероприятиям, в том числе патриотической направленности, человек |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2026 годы составляет 1 921 092,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 212 347,9 тыс. рублей; 2020 год – 181 907,0 тыс. рублей; 2021 год – 199 021,3 тыс. рублей; 2022 год – 231 526,5 тыс. рублей; 2023 год – 267 441,3 тыс. рублей; 2024 год – 284 830,3 тыс. рублей; 2025 год –272 874, 3 тыс. рублей; 2026 год – 271 143,7 тыс. рублей; 1) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 117 654, 2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 8 337,9 тыс. рублей; 2020 год – 4 708,0 тыс. рублей; 2021 год – 6 245,0 тыс. рублей; 2022 год – 17 430,7 тыс. рублей; 2023 год – 17 265,5 тыс. рублей; 2024 год – 19 632,5 тыс. рублей; 2025 год – 22 017,3 тыс. рублей; 2026 год – 22 017,3 тыс. рублей; 2) за счет средств бюджета Белоярского района – 1 552 805,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 168 217,4 тыс. рублей; 2020 год – 162 030,6 тыс. рублей; 2021 год – 160 652,8 тыс. рублей; 2022 год – 180 786,5 тыс. рублей; 2023 год – 215 409,4 тыс. рублей; 2024 год – 232 040,4 тыс. рублей; 2025 год – 217 699,6 тыс. рублей; 2026 год - 215 696,0 тыс. рублей; 3) за счет внебюджетных источников – 250 632,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 35 792,6 тыс. рублей; 2020 год – 15 168,4 тыс. рублей; 2021 год – 32 123,5 тыс. рублей; 2022 год – 33 309,3 тыс. рублей; 2023 год – 34 766,4 тыс. рублей; 2024 год – 33 157,4 тыс. рублей; 2025 год – 33 157,4 тыс. рублей; 2026 год - 33 157,4 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов | Портфель проектов «Демография» - 0,0 тыс. рублей: - региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» - 0,0 тыс. рублей; - региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» - 0,0 тыс. рублей. Портфель проектов «Образование» - 0,0 тыс. рублей: - региональный проект «Социальная активность» - 0,0 тыс. рублей; - региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей. |
| Объем налоговых расходов Белоярского района | Общий объем налоговых расходов Белоярского района по муниципальной программе за 2022 -2026 годы составляет 0,0 тыс. рублей |

- Таблица 1

- Перечень полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя)

- муниципальной программы

| - № п/п | - Полномочия |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |
| - 1. | - Формирует структуру муниципальной программы |
| - 2. | - Обеспечивает разработку проекта муниципальной программы (проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) |
| - 3. | - Размещает проект муниципальной программы (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в разделе «Общественное обсуждение» |
| - 4. | - Разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы |
| - 5. | - Организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы |
| - 6. | - Осуществляет управление, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы |
| - 7. | - Формирует годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы |
| - 8. | - Подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы |

- Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель «Создание условий для развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики на территории Белоярского района» |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для развития массового спорта, успешного выступления спортсменов Белоярского района на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для удовлетворения потребности населения Белоярского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта* | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Показатель определяется по формуле: Дз = Чз/(Чн - Чнп) х 100%, где: Чз - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом (форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждена приказом Росстата от 27.03.2019г. №172); Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет за отчетный год (по данным Федеральной службы государственной статистики); Чнп - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год. |
|  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Показатель рассчитывается как отношение единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждена приказом Росстата от 27.03.2019г. №17) к необходимой нормативной единовременной пропускной способности спортивных сооружений, умноженное на 100% |
|  |  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Показатель рассчитывается как отношение количества граждан, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» (форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 N 536) , к численность граждан, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» (по данным Федеральной службы государственной статистики), умноженное на 100% |
|  |  | из них учащихся и студентов | Показатель рассчитывается как отношение количества учащихся и студентов, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» к численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО», умноженное на 100% |
|  |  | Численность мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых немуниципальными организациями, предоставляющими услуги в социальной сфере | Показатель определяется как суммарное количество мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых немуниципальными организациями, предоставляющими услуги в социальной сфере за отчетный период |
|  |  | Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Белоярского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | Показатель определяется по формуле: Дб = Бнко / Бмо х 100, где: Бнко – средства бюджета Белоярского района, запланированные на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям Бмо – средства бюджета Белоярского района, выделяемые на выполнение услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, потенциально возможных к передаче |
|  |  | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Показатель рассчитывается как отношение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма федерального статистического наблюдения №5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва» утверждена приказом Росстата от 22.08.2022 № 584) к численности занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва» утверждена приказом Росстата от 22.08.2022 № 584) x 100 |
| 1.2 | Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта* | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | Показатель определяется по формуле: Дз = Чз/(Чн - Чнп) х 100%, где: Чз - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждена приказом Росстата от 27.03.2019г. №172,); Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет за отчетный год (человек), (по данным Федеральной службы государственной статистики). Чнп - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год. |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта* | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | Показатель определяется по формуле: Дз = Чз/(Чн - Чнп) х 100%, где: Чз - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом (форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждена приказом Росстата от 27.03.2019г. №172); Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет за отчетный год (человек), (по данным Федеральной службы государственной статистики). Чнп - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год. |
|  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Показатель рассчитывается как отношение единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждена приказом Росстата от 27.03.2019г. №17) к необходимой нормативной единовременной пропускной способности спортивных сооружений, умноженное на 100% |
| 1.4 | Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Показатель определяется по формуле: Дз = Чз/(Чн - Чнп) х 100%, где: Чз - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом (форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждена приказом Росстата от 27.03.2019г. №172); Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет за отчетный год (человек), (по данным Федеральной службы государственной статистики). Чнп - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год. |
|  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Показатель рассчитывается как отношение единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждена приказом Росстата от 27.03.2019г. №17) к необходимой нормативной единовременной пропускной способности спортивных сооружений, умноженное на 100% |
| Задача 2 «Создание условий для творческого, эстетического, интеллектуального, физического развития детей, подростков и молодежи, вовлечение их в добровольческую (волонтерскую) деятельность, формирование патриотических ценностей, поддержка социально-значимых проектов, инициатив, программ» |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью | Количество проведенных мероприятий для молодежи | Фактическое количество проведенных мероприятий по работе с детьми и молодежью за отчетный период |
|  |  | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек | Численность населения, работающих в качестве волонтеров за отчетный период (форма федерального статистического наблюдения №1-молодежь «Сведения о сфере государственной молодежной политики», утверждена приказом Росстата от 05.08.2022 N 556) |
|  |  | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | Численность учащихся образовательных учреждений Белоярского района, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих (форма федерального статистического наблюдения №1-молодежь «Сведения о сфере государственной молодежной политики», утверждена приказом Росстата от 05.08.2022 N 556) |
| 2.1.1 | Поддержка творческой молодежи |  |  |
| 2.2 | Содействие занятости молодежи | Количество проведенных мероприятий для молодежи | Фактическое количество проведенных мероприятий по работе с детьми и молодежью за отчетный период |
| 2.2.1 | - Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Белоярского района «Молодежный центр «Спутник» (далее - МКУ МЦ «Спутник») |  |  |
| 2.2.2 | - Реализация мероприятий по содействию занятости молодежи |  |  |
| 2.2.3 | - Мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства) | Количество привлеченных волонтеров к акциям, мероприятия, в том числе патриотической направленности | Фактическое количество человек, вовлеченных в акции, мероприятия в качестве волонтеров (добровольцев) |
| Задача 3 «Обеспечение условий для отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных типов | Численность детей, охваченных малозатратными формами отдыха | Фактическое количество детей, охваченных малозатратными формами отдыха за отчетный период |
|  |  | Доля подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) | Показатель рассчитывается как отношение количества подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних к общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет, умноженное на 100% |
| 3.2 | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | Количество детей отдохнувших детей в возрасте от 6 до 17 лет | Фактическое количество детей отдохнувших детей в возрасте от 6 до 17 лет за отчетный период |
| 3.3 | Развитие материально-технической базы организаций отдыха | Количество детей отдохнувших детей в возрасте от 6 до 17 лет | Фактическое количество детей отдохнувших детей в возрасте от 6 до 17 лет за отчетный период |
| Задача 1 «Создание условий для развития массового спорта, успешного выступления спортсменов Белоярского района на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях» |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение функций управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета | Уровень обеспечения предоставления гарантий лицам, замещающим муниципальную должность, должности муниципальной службы, не замещающим должности муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, установленных действующим законодательством, а также обеспечения необходимым оборудованием, оргтехникой, мебелью, расходными материалами, канцелярскими и хозяйственными принадлежностями, необходимыми для стабильного исполнения полномочий |
| Задача 4 «Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям физической культуры и спорта Белоярского района» |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в подведомственных учреждениях» |  |  |  |
| 5.1 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | Показатель определяется по формуле: Дз = Чз/(Чн - Чнп) х 100%, где: Чз - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом (форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждена приказом Росстата от 27.03.2019г. №172); Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет за отчетный год (человек), (по данным Федеральной службы государственной статистики). Чнп - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год. |

* предусмотрено выполнение мероприятий по реализации предложений граждан по итогам стратегических сессий в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации национальных проектов «Образование» и «Демография»»;

- Таблица 3

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % (3) | 41,7 | 44 | 53,0 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 77 | 77 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % (1) | 81,3 | 81,5 | 83,9 | 86,3 | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| 3 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 30 | 35 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,2 | 42,3 | 42,3 |
|  | из них учащихся и студентов, % | 40 | 60 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,1 | 72,2 | 72,2 |
| 4 | Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Белоярского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, % (4) | 15 | 15 | 15 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 6 | Численность мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых немуниципальными организациями, предоставляющими услуги в социальной сфере, единиц (4) | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 7 | Количество проведенных мероприятий для молодежи, единиц | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 8 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. человек | 1,481 | 1,481 | 2,309 | 3,181 | 4,096 | - | - | - | - | - |
| 9 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек (2) | 3 500 | 4 040 | 4 292 | 4 200 | 3 700 | 3 700 | 4 082 | 4 082 | 4 082 | 4 082 |
| 10 | Численность детей, охваченных малозатратными формами отдыха, человек | 3 250 | 3 250 | 3 500 | 3 520 | 3 530 | 3 550 | 3 560 | 3 570 | 3 580 | 3 580 |
| 11 | Доля подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), % | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Количество отдохнувших детей в возрасте от 6 до 17 лет, человек | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 13 | Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Количество привлеченных волонтеров к акциям, мероприятия, в том числе патриотической направленности, человек | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

(1) Достижение целевого показателя в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» в составе Портфеля проектов «Демография»

(2) Достижение целевого показателя в рамках регионального проекта «Социальная активность» в составе Портфеля проектов «Образование»

(3) Расчет целевых показателей осуществляется в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915».

- (4) Распоряжение администрации Белоярского района от 14 апреля 2021 года №99-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Белоярском районе на 2021-2025 годы».

Таблица 4

- Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для удовлетворения потребности населения Белоярского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (показатели 1, 2, 3, 4, 5) <*> | КДМ,ФКиС | всего | 740 075,7 | 87 889,3 | 79 633,5 | 82 686,9 | 93 270,3 | 96 296,4 | 103 569,1 | 98 803,9 | 97 926,3 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 664 384,3 | 77 145,3 | 71 403,2 | 72 447,9 | 84 223,3 | 86 968,1 | 94 201,5 | 89 436,3 | 88 558,7 |
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2 714,0 | 330,0 | 850,0 | 700,0 | 834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 72 977,4 | 10 414,0 | 7 380,3 | 9 539,0 | 8 213,0 | 9 328,3 | 9 367,6 | 9 367,6 | 9 367,6 |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности МАУ ФКиС Белоярского района «Дворец спорта», в том числе объем средств бюджетных ассигнований, возможных к передаче немуниципальным организациям, включая социально ориентированные некоммерческие организации, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта | КДМ,ФКиС | всего | 712 951,9 | 82 889,3 | 78 213,9 | 80 686,9 | 90 425,6 | 92 296,4 | 96 709,6 | 96 303,9 | 95 426,3 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 637 260,5 | 72 145,3 | 69 983,6 | 70 447,9 | 81 378,6 | 82 968,1 | 87 342,0 | 86 936,3 | 86 058,7 |
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2 714,0 | 330,0 | 850,0 | 700,0 | 834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 72 977,4 | 10 414,0 | 7 380,3 | 9 539,0 | 8 213,0 | 9 328,3 | 9 367,6 | 9 367,6 | 9 367,6 |
| 1.1.2 | Участие спортивных сборных команд Белоярского района в спортивно-массовых мероприятиях | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 27 123,8 | 5 000,0 | 1 419,6 | 2 000,0 | 2 844,7 | 4 000,0 | 6 859,5 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 1.2. | Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта (показатель 1) <*> | КДМ,ФКиС | Всего: | 241 425,8 | 17 692,2 | 18 411,6 | 17 480,9 | 21 085,2 | 40 130,9 | 42 755,5 | 42 059,5 | 41 810,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 230 084,1 | 16 932,7 | 16 865,5 | 15 256,4 | 17 188,9 | 37 215,6 | 42 755,5 | 42 059,5 | 41 810,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 11 341,7 | 759,5 | 1 546,1 | 2 224,5 | 3 896,3 | 2 915,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (показатель 1, 2) | КДМ,ФКиС | Всего: | 16 927,7 | 181,0 | 0,0 | 1 515,4 | 1 598,4 | 2 116,3 | 2 775,4 | 4 370,6 | 4 370,6 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 846,9 | 9,1 | 0,0 | 75,8 | 80,0 | 105,9 | 138,9 | 218,6 | 218,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16 080,8 | 171,9 | 0,0 | 1 439,6 | 1 518,4 | 2 010,4 | 2 636,5 | 4 152,0 | 4 152,0 |
| 1.3.1. | Поддержка физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | КДМ,ФКиС | Всего: | 9 672,5 | 181,0 | 0,0 | 675,4 | 768,0 | 1 313,5 | 1 819,0 | 2 457,8 | 2 457,8 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 483,8 | 9,1 | 0,0 | 33,8 | 38,4 | 65,7 | 91,0 | 122,9 | 122,9 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9 188,7 | 171,9 | 0,0 | 641,6 | 729,6 | 1 247,8 | 1 728,0 | 2 334,9 | 2 334,9 |
| 1.3.2. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | КДМ,ФКиС | всего: | 7 255,2 | 0,0 | 0,0 | 840,0 | 830,4 | 802,8 | 956,4 | 1 912,8 | 1 912,8 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 363,1 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 41,6 | 40,2 | 47,9 | 95,7 | 95,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 6 892,1 | 0,0 | 0,0 | 798,0 | 788,8 | 762,6 | 908,5 | 1 817,1 | 1 817,1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего | 998 429,2 | 105 762,5 | 98 045,1 | 101 683,2 | 115 953,9 | 138 543,6 | 149 100,0 | 145 234,0 | 144 106,9 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 895 315,3 | 94 087,1 | 88 268,7 | 87 780,1 | 101 492,2 | 124 289,6 | 137 095,9 | 131 714,4 | 130 587,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 18 794,8 | 501,9 | 850,0 | 2 139,6 | 2 352,4 | 2 010,4 | 2 636,5 | 4 152,0 | 4 152,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 84 319,1 | 11 173,5 | 8 926,4 | 11 763,5 | 12 109,3 | 12 243,6 | 9 367,6 | 9 367,6 | 9 367,6 |
| Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью (показатели 6, 7, 8, 9) | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 9 419,1 | 1 039,4 | 422,6 | 981,3 | 1 187,9 | 1 504,6 | 2 163,3 | 1 060,0 | 1 060,0 |
| 2.1.1. | в том числе: Реализация мероприятий по поддержке творческой молодежи | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 502,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| 2.2 | Содействие занятости молодежи (показатели 6,14) | КДМ,ФКиС | Всего | 217 171,2 | 26 354,4 | 20 103,0 | 25 144,2 | 28 844,7 | 32 474,4 | 31 092,8 | 26 849,0 | 26 308,7 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 171 927,6 | 24 090,6 | 17 143,8 | 22 472,9 | 21 706,4 | 25 916,4 | 23 872,8 | 18 632,5 | 18 092,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 45 243,6 | 2 263,8 | 2 959,2 | 2 671,3 | 7 138,3 | 6 558,0 | 7 220,0 | 8 216,5 | 8 216,5 |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ Белоярского района «Молодежный центр «Спутник» | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 136 289,8 | 16 793,9 | 14 643,8 | 15 603,8 | 16 007,0 | 21 180,2 | 19 336,4 | 16 632,5 | 16 092,2 |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий по содействию занятости молодежи | КДМ,ФКиС | всего: | 80 631,4 | 9 560,5 | 5 459,2 | 9 540,4 | 12 837,7 | 11 044,2 | 11 756,4 | 10 216,5 | 10 216,5 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 35 387,8 | 7 296,7 | 2 500,0 | 6 869,1 | 5 699,4 | 4 486,2 | 4 536,4 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 45 243,6 | 2 263,8 | 2 959,2 | 2 671,3 | 7 138,3 | 6 558,0 | 7 220,0 | 8 216,5 | 8 216,5 |
| 2.2.3 | Мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства) | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 226 590,3 | 27 393,8 | 20 525,6 | 26 125,5 | 30 032,6 | 33 979,0 | 33 256,1 | 27 909,0 | 27 368,7 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 181 346,7 | 25 130,0 | 17 566,4 | 23 454,2 | 22 894,3 | 27 421,0 | 26 036,1 | 19 692,5 | 19 152,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 45 243,6 | 2 263,8 | 2 959,2 | 2 671,3 | 7 138,3 | 6 558,0 | 7 220,0 | 8 216,5 | 8 216,5 |
| Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных типов (показатели 10, 11) | КДМ,ФКиС | всего: | 534 544,0 | 62 044,4 | 43 474,7 | 54 112,1 | 66 358,8 | 72 679,7 | 79 675,1 | 78 159,4 | 78 039,8 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 314 742,1 | 31 853,1 | 36 333,9 | 32 318,0 | 37 218,8 | 41 459,8 | 46 236,5 | 44 720,8 | 44 601,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 53 488,6 | 5 572,2 | 898,8 | 1 434,1 | 7 940,0 | 8 697,1 | 9 648,8 | 9 648,8 | 9 648,8 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 166 313,3 | 24 619,1 | 6 242,0 | 20 360,0 | 21 200,0 | 22 522,8 | 23 789,8 | 23 789,8 | 23 789,8 |
| 3.1.1. | Предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим на территории Белоярского района, в том числе находящимся в трудной жизненной и иной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей | КДМ,ФКиС | бюджет ХМАО-Югры | 50 759,7 | 5 572,2 | 798,8 | 1 059,4 | 7 518,3 | 8 252,7 | 9 186,1 | 9 186,1 | 9 186,1 |
| 3.1.2. | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим на территории Белоярского района, в лагере с дневным пребыванием детей на базе учреждений физической культуры и спорта Белоярского района | КДМ,ФКиС | всего: | 3 032,7 | 309,1 | 0,0 | 404,0 | 456,2 | 431,2 | 477,4 | 477,4 | 477,4 |
|  |  |  | бюджет ХМАО -Югры | 1 752,5 | 0,0 | 0,0 | 249,8 | 281,1 | 296,1 | 308,5 | 308,5 | 308,5 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 1 280,2 | 309,1 | 0,0 | 154,2 | 175,1 | 135,1 | 168,9 | 168,9 | 168,9 |
| 3.1.3. | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим на территории Белоярского района, в лагере с дневным пребыванием детей на базе учреждений молодежной политики Белоярского района | КДМ,ФКиС | всего: | 3 912,7 | 207,2 | 0,0 | 270,0 | 2 215,3 | 338,2 | 294,0 | 294,0 | 294,0 |
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 876,4 |  | 0,0 | 124,9 | 140,6 | 148,3 | 154,2 | 154,2 | 154,2 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 3 036,3 | 207,2 | 0,0 | 145,1 | 2 074,7 | 189,9 | 139,8 | 139,8 | 139,8 |
| 3.1.4. | Организация работы в клубах по месту жительства на базе молодежных клубов МКУ МЦ «Спутник» в каникулярное время | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 621,0 | 94,6 | 102,2 | 115,1 | 58,6 | 60,9 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| 3.1.5. | Организация работы временных спортивных площадок и обеспечение проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 186,0 | 35,7 | 0,0 | 38,5 | 40,0 | 10,0 | 41,8 | 10,0 | 10,0 |
| 3.1.6. | Обеспечение деятельности МАУ ФКиС Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка» (далее – МАУ «База спорта и отдыха «Северянка») | КДМ,ФКиС | всего | 476 031,9 | 55 825,6 | 42 573,7 | 52 225,1 | 56 070,4 | 63 586,7 | 69 612,6 | 68 128,7 | 68 009,1 |
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 309 618,6 | 31 206,5 | 36 231,7 | 31 865,1 | 34 870,4 | 41 063,9 | 45 822,8 | 44 338,9 | 44 219,3 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 166 313,3 | 24 619,1 | 6 242,0 | 20 360,0 | 21 200,0 | 22 522,8 | 23 789,8 | 23 789,8 | 23 789,8 |
| 3.2. | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей (показатель 12) | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 1 492,7 | 237,9 | 0,1 | 16,4 | 210,3 | 270,8 | 252,4 | 252,4 | 252,4 |
| 3.2.1. | Оплата стоимости проезда к местам сбора организованных групп и обратно детям, проявившим способности в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 641,7 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 125,5 | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
| 3.2.2. | Оплата услуг лиц, сопровождающих детей к местам сбора организованных групп и обратно детям, проявившим способности в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 513,5 | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 83,5 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 3.2.3. | Проведение семинаров, участие специалистов в обучающих семинарах и совещаниях организаторов оздоровления, отдыха, занятости детей, организация контроля за деятельностью детских оздоровительных учреждений | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 337,5 | 67,9 | 0,1 | 16,4 | 48,2 | 61,8 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| 3.3. | Развитие материально-технической базы организаций отдыха | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 3 580,0 | 1 000,0 | 2 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1 | Строительство бальнеологического корпуса на базе МАУ "База спорта и отдыха "Северянка" | КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 3 580,0 | 1 000,0 | 2 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Всего: | 539 616,7 | 63 282,3 | 46 054,8 | 54 128,5 | 66 569,1 | 72 950,5 | 79 927,5 | 78 411,8 | 78 292,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 53 488,6 | 5 572,2 | 898,8 | 1 434,1 | 7 940,0 | 8 697,1 | 9 648,8 | 9 648,8 | 9 648,8 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 319 814,8 | 33 091,0 | 38 914,0 | 32 334,4 | 37 429,1 | 41 730,6 | 46 488,9 | 44 973,2 | 44 853,6 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 166 313,3 | 24 619,1 | 6 242,0 | 20 360,0 | 21 200,0 | 22 522,8 | 23 789,8 | 23 789,8 | 23 789,8 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функций управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики (показатель 13) | КДМ,ФКиС | всего: | 156 456,1 | 15 909,3 | 17 281,5 | 17 084,1 | 18 970,9 | 21 968,2 | 22 546,7 | 21 319,5 | 21 375,9 |
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 156 328,9 | 15 909,3 | 17 281,5 | 17 084,1 | 18 970,9 | 21 968,2 | 22 419,5 | 21 319,5 | 21 375,9 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | всего: | 156 456,1 | 15 909,3 | 17 281,5 | 17 084,1 | 18 970,9 | 21 968,2 | 22 546,7 | 21 319,5 | 21 375,9 |
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 156 328,9 | 15 909,3 | 17 281,5 | 17 084,1 | 18 970,9 | 21 968,2 | 22 419,5 | 21 319,5 | 21 375,9 |
|  | Всего по программе: |  | всего: | 1921 092,3 | 212 347,9 | 181 907,0 | 199 021,3 | 231 526,5 | 267 441,3 | 284 830,3 | 272 874,3 | 271 143,7 |
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 117 654,2 | 8 337,9 | 4 708,0 | 6 245,0 | 17 430,7 | 17 265,5 | 19 632,5 | 22 017,3 | 22 017,3 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 1552 805,7 | 168 217,4 | 162 030,6 | 160 652,8 | 180 786,5 | 215 409,4 | 232 040,4 | 217 699,6 | 215 969,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 250 632,4 | 35 792,6 | 15 168,4 | 32 123,5 | 33 309,3 | 34 766,4 | 33 157,4 | 33 157,4 | 33 157,4 |

- * в том числе, объем средств бюджетных ассигнований, возможных к передаче немуниципальным организациям, включая социально ориентированные некоммерческие организации, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта.

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

| № п/п | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Номер целевого показателя |  | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| 1 | «Демография» | Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | 1.1.1, 1.1.2 | 1,2,3,4,5 |  | 2019 - 2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» | 1.1.1, 1.1.2 | 1,2,3,4,5 |  | 2019 - 2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по портфелю проектов 1 |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Образование» | Региональный проект «Социальная активность» | 2.1 | 6,7,8,9 |  | 2019 - 2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2.2 | 6,7,8,9 | 2019 - 2024 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по портфелю проектов 2 |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

| № | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Механизм реализации | Капитальные вложения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в п. Верхнеказымский Белоярского района | 40 чел/час | 2014-2024 | - | - | внебюджетные источники |
| 2 | Строительство бассейна в п. Сосновка Белоярского района | 28 чел/час | 2015- 2021 | - | - | внебюджетные источники |
| 3 | Строительство бальнеологического корпуса базы спорта и отдыха «Северянка» | 1 100 кв.м | 2019 – 2020 (ПИР) | прямые инвестиции, муниципально-частное партнерство | бюджетные инвестиции | бюджет муниципального образования, внебюджетные источники |
| 4 | Нежилые помещения для размещения молодежного центра в г.Белоярский | 282,4 кв.м. | 2023 | приобретение объектов недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | бюджет автономного округа |
| 5 | Строительство центра по реабилитации граждан базы спорта и отдыха «Северянка» | - | 2025 -2027 | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции | бюджет муниципального образования, бюджет автономного округа |
| 6 | Универсальный спортивный зал "Олимп" в г.Белоярский | - | 2026-2027 | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции | бюджет муниципального образования, бюджет автономного округа |
| 7 | Универсальный спортивный зал в селе Казым | - | 2026-2027 | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции | бюджет муниципального образования, бюджет автономного округа |

________________