БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2024 года                                                                                                                   № 851

Об утверждении муниципальной программы Белоярского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма»

(в редакции постановления администрации Белоярского района

от 17 апреля 2025 года №237, от 19 июня 2025 года №402, от 24 сентября 2025 года №623, от 01 декабря 2025 года №795)

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района  от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года  № 245-р «О Перечне муниципальных программ Белоярского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района Ващука В.А.

Глава Белоярского района  						                                  С.П.Маненков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Белоярского района

от 5 декабря 2024 года № 851

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА»

(далее также – муниципальная программа)

### ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Белоярского района Ващук Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района (далее - УПСХиРП) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Создание условий для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе» |
|  | Цель 2 «Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Белоярского района» |
|  | Цель 3 «Создание системы защиты прав потребителей в Белоярском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе» 2. «Развитие туризма в Белоярском районе» # 3. «Осуществление защиты прав потребителей в Белоярском районе» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 81 860,6 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Устойчивая и динамичная экономика 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| Цель 1 «Создание условий для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан (всего), в том числе: | единиц | 1991 | 2023 | 2200 | 2220 | 2240 | 2260 | 2280 | 2300 |  | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УПСХиРП | - |
| 1.1 | количество самозанятых граждан | единиц | 1413 | 2023 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 |  | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УПСХиРП | - |
| 1.2 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия | единиц | 6 | 2023 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2021 года № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» | УПСХиРП | - |
| 1.3 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки | единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2021 года № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» | УПСХиРП | - |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | человек | 3601 | 2023 | 3605 | 3610 | 3615 | 3622 | 3630 | 3638 |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | УПСХиРП | реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта |
| 3 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки | единиц | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2021 года № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» | УПСХиРП | реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта |
| Цель 2 «Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | человек | 1750 | 2023 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |  | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УПСХиРП | - |

3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе» |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УПСХиРП | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.1.1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в Белоярском районе на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений, на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в Белоярском районе на возмещение части затрат на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя, на аренду (субаренду) нежилых помещений, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений, на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника), на приобретение инвентаря производственного назна 2 чения, на рекламу, на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию деятельности в сфере социального предпринимательства, в том числе способствующих повышению информированности о социальном предпринимательстве, о существующих мерах и программах поддержки, об успешных практиках социального предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УПСХиРП | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.2.1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с оказанием услуг по обслуживанию пассажиров и содержанию пассажирской станции в г.Белоярский. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности. Предоставление информационно-консультационной поддержки по вопросам создания и ведения бизнеса, в том числе с использованием Цифровой платформы МСП.РФ. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 2 | Направление (подпрограмма) «Развитие туризма в Белоярском районе» |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации и осуществления эффективной туристской деятельности на территории Белоярского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УПСХиРП | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 2.1.1 | Содействие устойчивому развитию и совершенствованию индустрии туризма на территории Белоярского района | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием гостиничных услуг в целях создания условий для развития приоритетных направлений туризма на территории Белоярского района. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения |
| 2.1.2. | Реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма | Продвижение туристических ресурсов Белоярского района | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения |
| 3 | Направление (подпрограмма) «Осуществление защиты прав потребите 3 лей в Белоярском районе» |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание системы защиты прав потребителей в Белоярском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УПСХиРП | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 3.1.1 | Осуществление мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей органами местного самоуправления Белоярского района | Оказание консультационной поддержки по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по урегулированию потребительских споров в добровольном (досудебном и внесудебном) порядке. Проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение и правовое информирование потребителей, профилактику потребительских споров | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма» (всего), в том числе: | 15 399,4 | 7 289,3 | 7 310,0 | 17 287,3 | 17 287,3 | 17 287,3 | 81 860,6 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 19 957,8 |
|  | бюджет Белоярского района | 12 073,1 | 3 963,0 | 3 983,7 | 13 961,0 | 13 961,0 | 13 961,0 | 61 902,8 |
|  | Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 14 554,5 | 14 554,5 | 14 554,5 | 14 554,5 | 14 554,5 | 14 554,5 | 87 327,0 |
| 1 | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (всего), в том числе: | 3 501,4 | 3 501,4 | 3 501,4 | 3 501,4 | 3 501,4 | 3 501,4 | 21 008,4 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 19 957,8 |
|  | бюджет Белоярского района | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 1 050,6 |
| 1.1. | мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в Белоярском районе» | 3 401,4 | 3 401,4 | 3 401,4 | 3 401,4 | 3 401,4 | 3 401,4 | 20 408,4 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 3 231,3 | 3 231,3 | 3 231,3 | 3 231,3 | 3 231,3 | 3 231,3 | 19 387,8 |
|  | бюджет Белоярского района | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 1 020,6 |
| 1.2. | мероприятие «Развитие социального предпринимательства» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 570,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе» (всего), в том числе: | 898,0 | 787,9 | 808,6 | 5 785,9 | 5 785,9 | 5 785,9 | 19 852,2 |
|  | бюджет Белоярского района | 898,0 | 787,9 | 808,6 | 5 785,9 | 5 785,9 | 5 785,9 | 19 852,2 |
| 2.1. | мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по обслуживанию пассажиров и содержанию пассажирской станции в г.Белоярский» | 498,0 | 517,9 | 538,6 | 5 385,9 | 5 385,9 | 5 385,9 | 17 712,2 |
|  | бюджет Белоярского района | 498,0 | 517,9 | 538,6 | 5 385,9 | 5 385,9 | 5 385,9 | 17 712,2 |
| 2.2. | мероприятие «Популяризация предпринимательства на территории Белоярского района» | 400,0 | 270,0 | 270,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 140,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 400,0 | 270,0 | 270,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 140,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации и осуществления эффективной туристской деятельности на территории Белоярского района» (всего), в том числе: | 11 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 41 000,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 11 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 41 000,0 |
| 3.1. | мероприятие «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием гостиничных услуг в целях создания условий для развития приоритетных направлений туризма на территории Белоярского района» | 11 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 41 000,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 11 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 41 000,0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание системы защиты прав потребителей в Белоярском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.1. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № мероприятия в соответствии с разделом 4 паспорта муниципальной программы | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в Белоярском районе | Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в Белоярском районе осуществляется по одному или нескольким из следующих направлений по возмещению части затрат: на аренду (субаренду) нежилых помещений; на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; на обязательную сертификацию произведенной продукции и (или) декларирование ее соответствия. Направления по возмещению части затрат на территории Белоярского района, включенного в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 402: на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы; на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Пред 2 оставление субсидии субъектам МСП, впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в Белоярском районе, осуществляется по одному или нескольким из следующих направлений по возмещению части затрат: на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя; на аренду (субаренду) нежилых помещений; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника); на приобретение инвентаря производственного назначения; на рекламу; на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации |
| 1.2 | Развитие социального предпринимательства | Изготовление и трансляция видеосюжетов (видеороликов) об успешных практиках социального предпринимательства; Изготовление (приобретение) материальных запасов, способствующих повышению информированности о социальном предпринимательстве, о существующих мерах и программах поддержки социального предпринимательства; Проведение мероприятий, на которых демонстрируются и распространяются товары (услуги) социальных предприятий (расходы на оплату аренды помещения и (или) оборудования, обеспечение охраны и безопасности, коммунальных услуг, художественное оформление, рекламу, изготовление или приобретение стендов, витрин, стеллажей, прилавков и прочего оборудования, их перевозку, монтаж и демонтаж, уборку помещений) |
| 2.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по обслуживанию пассажиров и содержанию пассажирской станции в г.Белоярский | 3 Предоставление из бюджета Белоярского района субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по обслуживанию пассажиров и содержанию пассажирской станции в г.Белоярский |
| 2.2 | Популяризация предпринимательства на территории Белоярского района. Предоставление информационно-консультационной поддержки по вопросам создания и ведения бизнеса, в том числе с использованием Цифровой платформы МСП.РФ | Организация и проведение муниципального конкурса субъектов предпринимательства Белоярского района «Предприниматель года»; Участие муниципального образования «Белоярский район» в выставочно-ярмарочной деятельности. Предоставление рекомендаций и информации по получению мер муниципальной и государственной поддержки, а также по иным вопросам ведения предпринимательской деятельности. |
| 3.1. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием гостиничных услуг в целях создания условий для развития приоритетных направлений туризма на территории Белоярского района | Предоставление из бюджета Белоярского района субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием гостиничных услуг в целях создания условий для развития приоритетных направлений туризма на территории Белоярского района |
| 3.2. | Продвижение туристических ресурсов Белоярского района | Разработка и публикация презентационных фильмов, видео – и промо роликов о туристических ресурсах Белоярского района в целях создания условия для развития туризма. |
| 4 | Создание системы защиты прав потребителей в Белоярском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей | Рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей, оказание правовой помощи в разрешении потребительских споров в досудебном порядке; Анализ обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, обобщ 4 ение правоприменительной практики при осуществлении защиты прав потребителей; Проведение адресной работы с изготовителями, продавцами,исполнителями, на деятельность которых поступают обращения потребителей; Подготовка тематических публикаций, ведение и поддержание в актуализированном состоянии раздела «Защита прав потребителей» официального сайта органов местного самоуправления Белоярского района; Обеспечение рассмотрения вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров, работ и услуг на Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского и сельских поселений в границах Белоярского района при главе Белоярского района; Проведение мероприятий информационно-просветительского характера направленных на просвещение и информирование населения Белоярского района в сфере защиты прав потребителей; Информирование жителей Белоярского района о правах потребителей, механизмах защиты этих прав через средства массовой информации, группы и сообщества социальных сетей (подготовка тематических публикаций); Разработка и распространение информационно-справочных материалов (памяток, лифлетов) для граждан по вопросам защиты прав потребителей. |

_______________________