ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Белоярского района Ващук Виталий Александрович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района (далее - УПСХиРП) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Создание условий для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе» |
| Цель 2 «Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Белоярского района» |
| Цель 3 «Создание системы защиты прав потребителей в Белоярском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе»  2. «Развитие туризма в Белоярском районе»  3. «Осуществление защиты прав потребителей в Белоярском районе» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 81 860,6 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Устойчивая и динамичная экономика  2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Цель 1 «Создание условий для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан *(всего), в том числе:* | единиц | 1991 | 2023 | 2200 | 2220 | 2240 | 2260 | 2280 | 2300 | | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УПСХиРП | - |
| 1.1 | количество самозанятых граждан | единиц | 1413 | 2023 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УПСХиРП | - |
| 1.2 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия | единиц | 6 | 2023 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2021 года № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» | УПСХиРП | - |
| 1.3 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки | единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2021 года № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» | УПСХиРП | - |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | человек | 3601 | 2023 | 3605 | 3610 | 3615 | 3622 | 3630 | 3638 | | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | УПСХиРП | реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта |
| 3 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки | единиц | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2021 года № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» | УПСХиРП | реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта |
| Цель 2 «Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Белоярского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | человек | 1750 | 2023 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УПСХиРП | - |

3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе» | | |
| 1.1 | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УПСХиРП | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.1.1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в Белоярском районе на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений, на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.  Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в Белоярском районе на возмещение части затрат на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя, на аренду (субаренду) нежилых помещений, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений, на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника), на приобретение инвентаря производственного назначения, на рекламу, на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации.  Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию деятельности в сфере социального предпринимательства, в том числе способствующих повышению информированности о социальном предпринимательстве, о существующих мерах и программах поддержки, об успешных практиках социального предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия.  Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УПСХиРП | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.2.1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с оказанием услуг по обслуживанию пассажиров и содержанию пассажирской станции в г.Белоярский. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности.  Предоставление информационно-консультационной поддержки по вопросам создания и ведения бизнеса, в том числе с использованием Цифровой платформы МСП.РФ. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 2 | Направление (подпрограмма) «Развитие туризма в Белоярском районе» | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации и осуществления эффективной туристской деятельности на территории Белоярского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УПСХиРП | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 2.1.1 | Содействие устойчивому развитию и совершенствованию индустрии туризма на территории Белоярского района | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием гостиничных услуг в целях создания условий для развития приоритетных направлений туризма на территории Белоярского района. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения |
| 2.1.2. | Реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма | Продвижение туристических ресурсов Белоярского района | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения |
| 3 | Направление (подпрограмма) «Осуществление защиты прав потребителей в Белоярском районе» | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание системы защиты прав потребителей в Белоярском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УПСХиРП | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 3.1.1 | Осуществление мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей органами местного самоуправления Белоярского района | Оказание консультационной поддержки по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по урегулированию потребительских споров в добровольном (досудебном и внесудебном) порядке. Проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение и правовое информирование потребителей, профилактику потребительских споров | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма» (всего), в том числе: | 15 399,4 | 7 289,3 | 7 310,0 | 17 287,3 | 17 287,3 | 17 287,3 | 81 860,6 |
| бюджет ХМАО-Югры | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 3 326,3 | 19 957,8 |
| бюджет Белоярского района | 12 073,1 | 3 963,0 | 3 983,7 | 13 961,0 | 13 961,0 | 13 961,0 | 61 902,8 |
| Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 14 554,5 | 14 554,5 | 14 554,5 | 14 554,5 | 14 554,5 | 14 554,5 | 87 327,0 |
| 1 | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (всего), в том числе: | 3 501,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 501,4 |
| бюджет ХМАО-Югры | 3 326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 326,3 |
| бюджет Белоярского района | 175,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,1 |
| 1.1. | мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в Белоярском районе» | 3 401,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 401,4 |
| бюджет ХМАО-Югры | 3 231,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 231,3 |
| бюджет Белоярского района | 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,1 |
| 1.2. | мероприятие «Развитие социального предпринимательства» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| бюджет ХМАО-Югры | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| бюджет Белоярского района | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе» (всего),  в том числе: | 898,0 | 1 126,0 | 1 136,0 | 1 164,1 | 1 164,1 | 1 164,1 | 6 652,3 |
| бюджет Белоярского района | 898,0 | 1 126,0 | 1 136,0 | 1 164,1 | 1 164,1 | 1 164,1 | 6 652,3 |
| 2.1. | мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по обслуживанию пассажиров и содержанию пассажирской станции в г.Белоярский» | 498,0 | 675,0 | 702,0 | 730,1 | 730,1 | 730,1 | 4 065,3 |
| бюджет Белоярского района | 498,0 | 675,0 | 702,0 | 730,1 | 730,1 | 730,1 | 4 065,3 |
| 2.2. | мероприятие «Популяризация предпринимательства на территории Белоярского района» | 400,0 | 451,0 | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 2 587,0 |
| бюджет Белоярского района | 400,0 | 451,0 | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 2 587,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации и осуществления эффективной туристской деятельности на территории Белоярского района» (всего), в том числе: | 11 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 26 000,0 |
| бюджет Белоярского района | 11 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 26 000,0 |
| 3.1. | мероприятие «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием гостиничных услуг в целях создания условий для развития приоритетных направлений туризма на территории Белоярского района» | 11 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 26 000,0 |
| бюджет Белоярского района | 11 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 26 000,0 |
| 3.2. | мероприятие «Продвижение туристических ресурсов Белоярского района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание системы защиты прав потребителей в Белоярском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |