ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

«Развитие культуры»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по культуре администрации Белоярского района (далее – КК) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Укрепление единого культурного пространства Белоярского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя района. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Сохранение культурного и исторического наследия, развитие библиотечного и выставочного дела»;  2. «Реализация творческого потенциала жителей Белоярского района»;  3. «Организация отдыха детей в каникулярное время на базе учреждений культуры»;  4. «Повышение комфортности и доступности объектов культуры».  5. «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 774 604,3 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;  1.1. показатель «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно -нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»  2. Государственная программа Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». |

1. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель «Укрепление единого культурного пространства Белоярского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | единиц | 312 268 | 2024 | 378 006 | 432 280 | 481 736 | 531 205 | 583 562 | 635 601 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 года № 548-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство» | КК | - |
| 1.1.1. | Библиотечное дело | единиц | 190 534 | 2024 | 231 173 | 274 576 | 315 814 | 355 336 | 401 336 | 439 765 |
| 1.1.2. | Выставочное дело | единиц | 16 282 | 2024 | 18 820 | 21 379 | 23 034 | 24 599 | 25 619 | 26 750 |
| 1.1.3. | Дополнительное образование | единиц | 4 687 | 2024 | 5 599 | 6 381 | 7 881 | 9 081 | 9 881 | 10 381 |
| 1.1.4. | Культурное разнообразие | единиц | 100 765 | 2024 | 122 414 | 129 944 | 135 007 | 142 189 | 146 726 | 158 705 |
| 1.2. | Количество реализованных проектов, направленных на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно - нравственных и культурно - исторических ценностей | единиц | 7 | 2024 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | КК | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно -нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.3. | Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры | процент | 88,8 | 2024 | 90,7 | 93,0 | 95,2 | 96,2 | 97,5 | 98,6 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | КК | - |
| 1.4. | Количество реализованных мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | единиц | 8 | 2024 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 №122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» | КК | обеспечение к 2030 году функионирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 % учащихся |

1. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Сохранение культурного и исторического наследия, развитие библиотечного и выставочного дела» | | |
| 1.1. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | | |
| Ответственный за реализацию: КК | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.1.1. | Модернизация муниципальных общедоступных библиотек | Создание условий для устойчивого развития сети муниципальных общедоступных библиотек Белоярского района путем подключения библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», автоматизации библиотечных процессов, приобретения автоматизированных рабочих мест, модернизации парка персональных компьютеров, программного обеспечения, периферийного и мультимедийного оборудования, проведения локально - вычислительных сетей, модернизация библиотек | Число посещений культурных мероприятий. |
| 1.1.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Создание условий для повышения уровня комплектования фондов муниципальных библиотек Белоярского района, устойчивого развития сети муниципальных библиотек Белоярского района, роста востребованности библиотечных услуг у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а так же творческую самореализацию | Число посещений культурных мероприятий.  Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» | | |
| Ответственный за реализацию: КК | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система») | Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек Белоярского района и обеспечение оказания населению библиотечно-информационных услуг, создание условий для сохранности, комплектования и учета библиотечных фондов | Число посещений культурных мероприятий. Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры |
| 1.2.2. | Реализация мероприятий в сфере библиотечного дела | Создание условий для роста востребованности библиотечных услуг у населения, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и функциональным знаниям, а так же творческую самореализацию | Число посещений культурных мероприятий.  Количество реализованных проектов, направленных на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно - нравственных и культурно - исторических ценностей |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие выставочного дела» | | |
| Ответственный за реализацию: КК | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр») | Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений музейного типа Белоярского района, создание условий для обеспечения сохранности, комплектования и учета музейных коллекций и экспонатов, сохранение и популяризация традиций и культуры народов Российской Федерации, в том числе коренных малочисленных народов Севера | Число посещений культурных мероприятий.  Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры |
| 1.3.2. | Реализация мероприятий в сфере выставочного дела | Создание условий для роста востребованности услуг в сфере выставочного дела у населения, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и функциональным знаниям, а так же творческую самореализацию.  Содействие участию немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в организации и проведении мероприятий в сфере выставочного дела, создании экспозиции (выставок) музеев, организации выездных выставок. | Число посещений культурных мероприятий.  Количество реализованных проектов, направленных на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно - нравственных и культурно - исторических ценностей |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Реализация творческого потенциала жителей Белоярского района» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» | | |
| Ответственный за реализацию: КК | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности учреждений (МАУ ДО в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский») | Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры Белоярского района. Создание условий для обеспечения прав граждан на образование, обеспечение положительной динамики охвата детей дополнительным образованием в области искусств.  Создание условий для участия преподавателей и учащихся в фестивалях, конкурсах и выставках различных уровней, поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования | Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры |
| 2.1.2. | Проведение творческих конкурсов и фестивалей | Создание условий для роста востребованности услуг дополнительного образования в области культуры у населения, приобщение граждан к ценностям российской и мировой культуры, обеспечение творческой самореализации, поддержки и развития способности и талантов у детей и молодежи. | Число посещений культурных мероприятий. Количество реализованных мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурного разнообразия» | | |
| Ответственный за реализацию: КК | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 2.2.1. | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (МАУК Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон») | Создание условий для роста востребованности услуг учреждений культурно - досугового типа у населения.  Организация и проведение социально - значимых культурно - массовых мероприятий, создание условий для участия специалистов и участников клубных формирований в фестивалях и конкурсах различных уровней. | Число посещений культурных мероприятий. Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры |
| 2.2.2. | Реализация творческих мероприятий, проведение конкурсов и фестивалей | Обеспечение творческой самореализации, поддержки и развития способности и талантов у детей и молодежи, обеспечение участия специалистов и участников клубных формирований в фестивалях и конкурсах различных уровней.  Содействие участию немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в организации и проведении социально - значимых культурно - массовых мероприятий. | Число посещений культурных мероприятий. Количество реализованных мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи |
| 3 | Направление (подпрограмма) «Организация отдыха детей в каникулярное время на базе учреждений культуры» | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и досуга детей в рамках летней оздоровительной кампании» | | |
| Ответственный за реализацию: КК | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 3.1.1. | Создание условий для организации отдыха и досуга детей в рамках летней оздоровительной кампании | Организация и обеспечение летнего отдыха детей, в том числе проявивших способности в сфере культуры и искусства и их оздоровление.  Организация полезного досуга детей, посещающих пришкольные лагеря в рамках летней оздоровительной компании.  Содействие участию немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в организации отдыха детей и молодежи. | Число посещений культурных мероприятий. Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры |
| 4 | Направление (подпрограмма) «Повышение комфортности и доступности объектов культуры» | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслевой инфраструктуры» | | |
| Ответственный за реализацию: КК | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 4.1.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Создание условий для улучшения качества и увеличения объема услуг в сфере культуры, предоставляемых населению, за счет развития инфраструктуры культурной среды | Число посещений культурных мероприятий. Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры |
| 4.1.2. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в подведомственных учреждениях | Создание условий для улучшения качества и увеличения объема услуг в сфере культуры, предоставляемых населению, за счет повышения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры, вовлечение различных социальных групп в культурную деятельность | Число посещений культурных мероприятий; Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры |
| 5 | Направление (подпрограмма) «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы» | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белоярского района» | | |
| Ответственный за реализацию: КК | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 5.1.1. | Обеспечение функций управления в сфере культуры | Обеспечение деятельности Комитета по культуре администрации Белоярского района | - |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа  «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 287 895,1 | 317 335,1 | 290 789,9 | 292 861,4 | 292 861,4 | 292 861,4 | 1774 604,3 |
| федеральный бюджет | 42,9 | 5 850,5 | 34,4 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 6 020,8 |
| бюджет ХМАО-Югры | 817,0 | 9 966,0 | 1 499,9 | 1 505,0 | 1 505,0 | 1 505,0 | 16 797,9 |
| бюджет Белоярского района | 287 035,2 | 301 518,6 | 289 255,6 | 291 325,4 | 291 325,4 | 291 325,4 | 1751 785,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 15 055,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 055,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 5 813,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 813,0 |
| бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 9 092,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 092,2 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 150,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,6 |
| 1.1. | результат  «Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 7 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 770,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 4 692,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 692,3 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,7 |
| 1.2. | результат  «Техническое оснащение муниципальных музеев" (всего), в том числе: | 0,0 | 7 285,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 285,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 2 813,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 813,0 |
| бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 4 399,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 399,9 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,9 |
| 2 | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» (всего), в том числе: | 736,5 | 724,7 | 1 354,0 | 1 355,7 | 1 355,7 | 1 355,7 | 6 882,3 |
| федеральный бюджет | 42,9 | 37,5 | 34,4 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 207,8 |
| бюджет ХМАО-Югры | 656,7 | 679,9 | 1 306,0 | 1 311,1 | 1 311,1 | 1 311,1 | 6 575,9 |
| бюджет Белоярского района | 36,9 | 7,3 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 98,6 |
| 2.1. | результат  «Модернизация муниципальных общедоступных библиотек» (всего), в том числе: | 633,8 | 627,6 | 1 254,7 | 1 254,7 | 1 254,7 | 1 254,7 | 6 280,2 |
| бюджет ХМАО-Югры | 602,1 | 621,3 | 1 242,1 | 1 242,1 | 1 242,1 | 1 242,1 | 6 191,8 |
| бюджет Белоярского района | 31,7 | 6,3 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 88,4 |
| 2.2. | результат  «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований" (всего), в том числе: | 102,7 | 97,1 | 99,3 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 602,1 |
| федеральный бюджет | 42,9 | 37,5 | 34,4 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 207,8 |
| бюджет ХМАО-Югры | 54,6 | 58,6 | 63,9 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 384,1 |
| бюджет Белоярского района | 5,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,2 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» (всего), в том числе: | 61 481,1 | 68 302,6 | 63 001,6 | 63 452,9 | 63 452,9 | 63 452,9 | 383 144,0 |
| бюджет Белоярского района | 61 481,1 | 68 302,6 | 63 001,6 | 63 452,9 | 63 452,9 | 63 452,9 | 383 144,0 |
| 3.1. | результат «Обеспечена  деятельность  подведомственного учреждения (МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система»)» | 61 418,9 | 68 268,0 | 62 969,4 | 63 420,7 | 63 420,7 | 63 420,7 | 382 918,4 |
| бюджет Белоярского района | 61 418,9 | 68 268,0 | 62 969,4 | 63 420,7 | 63 420,7 | 63 420,7 | 382 918,4 |
| 3.2. | мероприятие  «Реализация мероприятий в сфере библиотечного дела» | 62,2 | 34,6 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 225,6 |
| бюджет Белоярского района | 62,2 | 34,6 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 225,6 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие выставочного дела» (всего), в том числе: | 22 131,2 | 24 544,7 | 22 902,1 | 23 208,3 | 23 208,3 | 23 208,3 | 139 202,9 |
| бюджет Белоярского района | 22 131,2 | 24 544,7 | 22 902,1 | 23 208,3 | 23 208,3 | 23 208,3 | 139 202,9 |
| 4.1. | результат «Обеспечена  деятельность  подведомственного учреждения МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр»» | 21 950,8 | 24 456,7 | 22 814,1 | 23 120,3 | 23 120,3 | 23 120,3 | 138 582,5 |
| бюджет Белоярского района | 21 950,8 | 24 456,7 | 22 814,1 | 23 120,3 | 23 120,3 | 23 120,3 | 138 582,5 |
| 4.2. | мероприятие  «Реализация мероприятий в сфере выставочного дела» | 180,4 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 620,4 |
| бюджет Белоярского района | 180,4 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 620,4 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» (всего), в том числе: | 88 734,1 | 96 326,7 | 96 549,5 | 97 106,9 | 97 106,9 | 97 106,9 | 572 931,0 |
| бюджет Белоярского района | 88 734,1 | 96 326,7 | 96 549,5 | 97 106,9 | 97 106,9 | 97 106,9 | 572 931,0 |
| 5.1. | результат «Обеспечена  деятельность МАУ ДО в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский»» | 88 474,1 | 96 106,7 | 96 274,5 | 96 886,9 | 96 886,9 | 96 886,9 | 571 516,0 |
| бюджет Белоярского района | 88 474,1 | 96 106,7 | 96 274,5 | 96 886,9 | 96 886,9 | 96 886,9 | 571 516,0 |
| 5.2. | мероприятие  «Проведение творческих конкурсов и фестивалей» | 260,0 | 220,0 | 275,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1 415,0 |
| бюджет Белоярского района | 260,0 | 220,0 | 275,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1 415,0 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурного разнообразия» (всего), в том числе: | 91 342,6 | 90 073,8 | 86 516,4 | 87 127,6 | 87 127,6 | 87 127,6 | 529 315,6 |
| бюджет Белоярского района | 91 342,6 | 90 073,8 | 86 516,4 | 87 127,6 | 87 127,6 | 87 127,6 | 529 315,6 |
| 6.1. | результат  «Обеспечена деятельность МАУК Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»» | 87 491,1 | 86 323,8 | 86 266,4 | 86 877,6 | 86 877,6 | 86 877,6 | 520 714,1 |
| бюджет Белоярского района | 87 491,1 | 86 323,8 | 86 266,4 | 86 877,6 | 86 877,6 | 86 877,6 | 520 714,1 |
| 6.2. | мероприятие  «Реализация творческих мероприятий, проведение конкурсов и фестивалей» | 3 851,5 | 3 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 8 601,5 |
| бюджет Белоярского района | 3 851,5 | 3 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 8 601,5 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и досуга детей в рамках летней оздоровительной кампании» (всего), в том числе: | 858,8 | 937,0 | 942,9 | 949,1 | 949,1 | 949,1 | 5 586,0 |
| бюджет ХМАО-Югры | 160,3 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 1 129,8 |
| бюджет Белоярского района | 698,5 | 743,1 | 749,0 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 4 456,2 |
| 7.1. | мероприятие  «Организация и обеспечение летнего отдыха детей, в том числе проявивших способности в сфере культуры и искусства и их оздоровление» | 658,8 | 734,8 | 740,7 | 746,9 | 746,9 | 746,9 | 4 375,0 |
| бюджет ХМАО-Югры | 160,3 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 1 129,8 |
| бюджет Белоярского района | 498,5 | 540,9 | 546,8 | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 3 245,2 |
| 7.2. | мероприятие  «Организация полезного досуга детей, посещающих пришкольные лагеря в рамках летней оздоровительной компании» | 200,0 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 1 211,0 |
| бюджет Белоярского района | 200,0 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 1 211,0 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслевой инфраструктуры» (всего), в том числе: | 3 111,8 | 1 639,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 751,3 |
| бюджет Белоярского района | 3 111,8 | 1 639,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 751,3 |
| 8.1. | мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 1 342,1 | 385,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 727,7 |
| бюджет Белоярского района | 1 342,1 | 385,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 727,7 |
| 8.2. | мероприятие  «Создание благоприятных условий  для жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения в подведомственных учреждениях» | 1 769,7 | 1 253,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 023,6 |
| бюджет Белоярского района | 1 769,7 | 1 253,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 023,6 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белоярского района» (всего), в том числе: | 19 499,0 | 19 730,3 | 19 523,4 | 19 660,9 | 19 660,9 | 19 660,9 | 117 735,4 |
| бюджет Белоярского района | 19 499,0 | 19 730,3 | 19 523,4 | 19 660,9 | 19 660,9 | 19 660,9 | 117 735,4 |
| 9.1. | результат  «Обеспечена  деятельность Комитета по культуре администрации Белоярского района» | 19 499,0 | 19 730,3 | 19 523,4 | 19 660,9 | 19 660,9 | 19 660,9 | 117 735,4 |
| бюджет Белоярского района | 19 499,0 | 19 730,3 | 19 523,4 | 19 660,9 | 19 660,9 | 19 660,9 | 117 735,4 |