|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ  муниципальной программы Белоярского района  «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера»  1. Основные положения | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Белоярского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района  (далее - УПСХиРП) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 42 823,3 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности:  1.1. показатель «Создание условий для воспитания гармонично развитой патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей».  2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | [Ответственный за достижение показателя](" \l "_ftn3) | [Связь с показателями национальных целей](" \l "_ftn4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель «Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество получателей мер государственной поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера | человек | 20 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 № 547-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | УПСХиРП | - |
| 2 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам <\*> | процент | 83 | 2023 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | УПСХиРП | - |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | Комитет по культуре администрации Белоярского района | - |
| 4 | Количество торговых объектов в труднодоступных и отдаленных поселениях Белоярского района д.Нумто, д.Юильск, д.Пашторы, с.Тугияны, обеспечивающих жителей в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности продовольственными и непродовольственными товарами | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УПСХиРП | - |
| <\*> коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |

1. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УПСХиРП | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.1 | Осуществление отдельного государственного полномочия по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | оказана государственная поддержка юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера по следующим направлениям:  - субсидия на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, лесных участков, предназначенных для ведения традиционной хозяйственной деятельности;  - компенсация расходов на приобретение материально-технических средств;  - компенсация расходов на приобретение северных оленей;  - субсидия на продукцию охоты;  - единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (далее - молодые специалисты), на обустройство быта;  - компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А», управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения, и обратно;  - субсидия на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности. | Количество получателей мер государственной поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в проведении мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по культуре администрации Белоярского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 2.1 | Содействие развитию и популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера | организованы и проведены национальные праздники «День оленевода», «День рыбака» в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера | Количество мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жителей Белоярского района, проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продовольственными и непродовольственными товарами» | | |
|  | Ответственные за реализацию: УПСХиРП, Управление капитального строительства администрации Белоярского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 3.1 | Создание условий для повышения доступности торговых услуг в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера | наличие 2 (двух) торговых объектов в труднодоступных и отдаленных поселениях Белоярского района д. Нумто, д. Юильск  наличие 2 (двух) торговых объектов в труднодоступных и отдаленных поселениях Белоярского района д. Пашторы, с. Тугияны  проведены проектно-изыскательные работы и монтаж модульного здания в д. Нумто для размещения магазина | Количество торговых объектов в труднодоступных и отдаленных поселениях Белоярского района д. Нумто, д. Юильск, д. Пашторы, с. Тугияны, обеспечивающих жителей в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности продовольственными и непродовольственными товарами |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» (всего), в том числе: | 3 466,3 | 9 631,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 42 821,3 |
| бюджет ХМАО-Югры | 1 266,3 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 38 421,3 |
| бюджет Белоярского района | 2 200,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 400,0 |
| Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий  "Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий" (всего),  в том числе: | 1 266,3 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 38 421,3 |
| бюджет ХМАО-Югры | 1 266,3 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 38 421,3 |
| 1.1. | результат "Оказана государственная поддержка  юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность " | 1 266,3 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 38 421,3 |
| бюджет ХМАО-Югры | 1 266,3 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 7 431,0 | 38 421,3 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в проведении мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | результат "Проведены национальные праздники «День оленевода», «День рыбака» <\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечение жителей Белоярского района, проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продовольственными и непродовольственными товарами» (всего), в том числе: | 2 200,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 400,0 |
| бюджет Белоярского района | 2 200,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 400,0 |
| 3.1. | результат "Предоставлены субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг торговли для обеспечения труднодоступных и отдаленных поселений Белоярского района д.Нумто, д.Юильск продовольственными и непродовольственными товарами" | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| бюджет Белоярского района | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 3.2. | результат "Предоставлены субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг торговли для обеспечения труднодоступных и отдаленных поселений Белоярского района д.Пашторы, с.Тугияны продовольственными и непродовольственными товарами;" | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| бюджет Белоярского района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 3.3. | результат "Содействие возведению зданий для организации торговли в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера" | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| бюджет Белоярского района | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |

<\*> финансирование мероприятия предусмотрено в муниципальной программе Белоярского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_