ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

«Укрепление общественного здоровья жителей Белоярского района»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района (далее – УОТиСП) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для укрепления качества и продолжительности жизни граждан Белоярского района путем реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 91,8 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи / Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» |

1. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель «Создание условий для укрепления качества и продолжительности жизни граждан Белоярского района путем реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях, от общей численности населения | процент | 4,7 | 2024 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | - | Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Белоярского района (далее - КДМ,ФКиС) | - |
| 2 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | процент | 73 | 2024 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | Постановление ХМАО-Югры от 10 ноября 2023 года № 564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта» | КДМ,ФКиС | Повышение  к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом |
| 3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 105,0 | 2024 | 105,5 | 106,0 | 106,5 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | Постановление ХМАО-Югры от 10 ноября 2023 года №564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта» | КДМ,ФКиС | повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом |
| 4 | Количество команд дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в муниципальных спортивных соревнованиях | единиц | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее - Комитет по образованию) | - |
| 5 | Количество участников команд трудовых коллективов Белоярского района, принявших участие в Спартакиаде среди трудовых коллективов Белоярского района | штук | 870 | 2024 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | - | КДМ,ФКиС | - |
| 6 | Количество профилактических мероприятий по повышению уровня знаний о здоровом образе жизни у граждан и мотивации к отказу от вредных привычек | единиц | 67 | 2024 | 72 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | - | КДМ,ФКиС Комитет по образованию | - |
| 7 | Количество мероприятий и акций, направленных на формирование негативного общественного мнения среди молодежи к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции, немедицинскому потреблению наркотиков | единиц | 32 | 2024 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | - | КДМ,ФКиС Комитет по образованию | - |
| 8 | Доля учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление факторов риска, способствующих возникновению вероятности незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, от общей численности учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Комитет по образованию | - |
| 9 | Количество заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассматривались вопросы об эффективности принимаемых мер по предупреждению потребления несовершеннолетними алкогольной продукции | единиц | 1 | 2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Отдел по организации деятельности комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав администрации Белоярского района | - |
| 10 | Количество несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении в результате употребления алкогольной продукции, снятых с профилактического учета | единиц | 3 | 2024 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Отдел по организации деятельности комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав администрации Белоярского района | - |
| 11 | Количество профилактических мероприятий в период противогриппозной иммунизации перед эпидемическим сезоном | единиц | 247 | 2024 | 257 | 267 | 270 | 280 | 290 | 300 | - | Комитет по образованию | - |
| 12 | Количество информационных материалов по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний | единиц | 66 | 2024 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | - | УОТиСП | - |
| 13 | Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику травматизма, от общей численности учащихся образовательных учреждений | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Комитет по образованию | - |
| 14 | Количество семинаров и совещаний по вопросам профилактики производственного травматизма с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда организаций, расположенных на территории Белоярского района | единиц | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | УОТиСП | - |

1. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение массовых спортивных мероприятий для вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом» | | |
|  | Ответственный за реализацию: КДМ,ФКиС | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.1 | Создание условий для формирования у населения Белоярского района мотивации для занятий физической культурой и спортом | Проведение Всероссийских массовых спортивных мероприятий («Лыжня России», «Кросс Нации»). Проведение муниципальных спортивных соревнований и муниципальных этапов региональных соревнований («Папа, мама, Я – спортивная семья», муниципальный этап «Губернаторских состязаний»).  Проведение Спартакиады среди трудовых коллективов Белоярского района (1, 2 Лиги) | Доля граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях, от общей численности населения. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения.  Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  Количество команд дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в муниципальных спортивных соревнованиях.  Количество участников команд трудовых коллективов Белоярского района, принявших участие в Спартакиаде среди трудовых коллективов Белоярского района |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни» | | |
|  | Ответственные за реализацию: УОТиСП, Комитет по образованию, КДМ,ФКиС, Отдел по организации деятельности комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав администрации Белоярского района, Комитет по культуре администрации Белоярского района | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 2.1 | Создание условий для формирования мотивации у жителей Белоярского района к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек | Организация и проведение профилактических мероприятий (акций, флеш-мобов) по повышению уровня знаний граждан о здоровом образе жизни и мотивации к отказу от вредных привычек. Проведение лекций, бесед, конкурсов и игровых программ для детей и молодежи о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурение, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание) с приглашением врачей, сотрудников полиции, спортсменов, социальных работников и других специалистов. Освещение мероприятий, направленных на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции и немедицинскому потреблению наркотиков в средствах массовой информации. Социально-психологическое тестировании учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений Белоярского района, направленное на раннее выявление факторов риска, способствующих возникновению вероятности незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции. Рассмотрение на заседаниях муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вопросов об эффективности принимаемых мер по предупреждению потребления несовершеннолетними алкогольной продукции.  Анализ реализации межведомственных индивидуальных программ социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении в результате употребления алкогольной продукции | Количество профилактических мероприятий по повышению уровня знаний о здоровом образе жизни у граждан и мотивации к отказу от вредных привычек.  Количество мероприятий и акций, направленных на формирование негативного общественного мнения среди молодежи к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции, немедицинскому потреблению наркотиков.  Доля учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление факторов риска, способствующих возникновению вероятности незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, от общей численности учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений.  Количество заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассматривались вопросы об эффективности принимаемых мер по предупреждению потребления несовершеннолетними алкогольной продукции.  Количество несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении в результате употребления алкогольной продукции, снятых с профилактического учета |
| 2.2 | Повышение информированности населения Белоярского района о факторах риска возникновения заболеваний и травматизма | Профилактические мероприятия в период противогриппозной иммунизации перед эпидемическим сезоном. Информирование населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.  Немедицинские мероприятия, направленные на профилактику травматизма:  проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику травматизма; проведение семинаров и совещаний по вопросам профилактики производственного травматизма с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда организаций, расположенных на территории Белоярского района | Количество профилактических мероприятий в период противогриппозной иммунизации перед эпидемическим сезоном.  Количество информационных материалов по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику травматизма, от общей численности учащихся образовательных учреждений. Количество семинаров и совещаний по вопросам профилактики производственного травматизма с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда организаций, расположенных на территории Белоярского района |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья жителей Белоярского района» (всего), в том числе: | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 91,8 |
| бюджет Белоярского района | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 91,8 |
| Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение массовых спортивных мероприятий для вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом» | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 61,8 |
| бюджет Белоярского района | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 61,8 |
| 1.1 | мероприятие «Организация и проведение Всероссийских массовых спортивных мероприятий» | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 61,8 |
| бюджет Белоярского района | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 61,8 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| бюджет Белоярского района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| 2.1 | мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий (акций, флеш-мобов) по повышению уровня знаний граждан о здоровом образе жизни и мотивации к отказу от вредных привычек» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| бюджет Белоярского района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_