ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Белоярского района

от 12 сентября 2013 года № 1317

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к долгосрочной целевой программе Белоярского района

«Развитие образования Белоярского района» на 2011 – 2013 годы

| П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы Белоярского района «Развитие образования Белоярского района» на 2011 – 2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия Программы | Исполнитель | Срок выполнения | Получатель бюджетных средств | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе 2011-2013 годы: |  |  |  | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | объем средств, тыс. руб. |  |  | Итого | объем средств, тыс. руб. |  |  | Итого | объем средств, тыс. руб. |  |  | Итого | объем средств, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Белоярского района, сформированно-го за счет межбюджетных трансфертов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета Российской Федерации | бюджет Белоярского района | средства бюджета Белоярского района, сформированного за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований |  | средства бюджета Белоярского района, сформированно-го за счет межбюджетных трансфертов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета Российской Федерации | бюджет Белоярского района | средства бюджета Белоярского района, сформированного за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований |  | средства бюджета Белоярского района, сформированно-го за счет межбюджетных трансфертов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета Российской Федерации | бюджет Белоярского района | средства бюджета Белоярского района, сформированного за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований |  | средства бюджета Белоярского района, сформированно-го за счет межбюджетных трансфертов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета Российской Федерации | бюджет Белоярского района | средства бюджета Белоярского района, сформированного за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I подпрограмма «Инновационное развитие образования Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оснащение образовательного процесса в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение учебного, учебно-наглядного и учебно-производственного оборудования в рамках программы «Наша новая школа» | общеобразовательные учреждения, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Белоярского района "Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский" (далее - ДДЮТ) | 2011-2013 годы | Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее - КО) | 1547,1 | 832,1 | 715,0 | 0,0 | 140,0 | 100,0 | 40,0 | 0,0 | 1375,0 | 700,0 | 675,0 | 0,0 | 32,1 | 32,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Приобретение лабораторных комплектов для общеобразовательных учреждений Белоярского района (далее - общеобразовательные учреждения) | общеобразовательные учреждения | 2011-2013 годы | КО | 1350,0 | 675,0 | 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 675,0 | 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1. | по каждому разделу физики | общеобразовательные учреждения |  | КО | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Белоярского района "Общеобразовательная средняя (полная) школа № 1 г.Белоярский" (далее - МОСШ № 1) | 2012-2013 годы | КО | 184,6 | 92,3 | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,6 | 92,3 | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальное автономное образовательное учреждение Белоярского района "Общеобразовательная средняя (полная) школа № 2 г.Белоярский" (далее - МОСШ № 2) | 2012-2013 годы | КО | 184,6 | 92,3 | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,6 | 92,3 | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальное автономное образовательное учреждение Белоярского района "Общеобразовательная средняя (полная) школа № 3 г.Белоярский" (далее - МОСШ № 3) | 2012-2013 годы | КО | 230,8 | 115,4 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,8 | 115,4 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | по каждому из разделов химии | общеобразовательные учреждения |  | КО | 450,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МОСШ № 1 | 2012-2013 годы | КО | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МОСШ № 2 | 2012-2013 годы | КО | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МОСШ № 3 | 2012-2013 годы | КО | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | по каждому из разделов биологии | общеобразовательные учреждения |  | КО | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МОСШ № 1 | 2012-2013 годы | КО | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МОСШ № 2 | 2012-2013 годы | КО | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МОСШ № 3 | 2012-2013 годы | КО | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Приобретение комплектов карт, лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии и истории | КО | 2011-2013 годы | КО | 140,0 | 100,0 | 40,0 | 0,0 | 140,0 | 100,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Приобретение учебных, учебно-наглядных, учебно-методических пособий для введения ФГОС ООО | МОСШ № 3, ДДЮТ | 2012 - 2013 годы | КО | 57,1 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 32,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическим комплектами, инвентарем | Образовательные учреждения | 2011-2013 годы | КО | 2493,9 | 1560,0 | 933,9 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1993,9 | 1560,0 | 433,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Дошкольные образ-овательные учреждения | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Семицветик" г. Белоярский" (далее - детский сад "Семицветик") | 2011-2013 годы | КО | 370,0 | 270,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 270,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Дошкольные образ-овательные учреждения | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Олененок" с. Казым" (далее - детский сад "Олененок") | 2011-2013 годы | КО | 133,9 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Дошкольные образ-овательные учреждения | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Центр развития ребенка - деткий сад "Сказка" г. Белоярский" (далее - детский сад "Сказка") | 2011-2013 годы | КО | 900,0 | 700,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 700,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Дошкольные образ-овательные учреждения | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Аленушка" п. Сосновка" (далее - детский сад "Аленушка") | 2012 год | КО | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Дошкольные образ-овательные учреждения | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад комбинированного вида "Снегирек" г. Белоярский" (далее - Детский сад "Снегирек") | 2012 год | КО | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Оснащение образовательных учреждений современными средствами информатизации | КО | 2011-2013 годы | КО | 5767,9 | 3119,7 | 2648,2 | 0,0 | 2140,0 | 1265,0 | 875,0 | 0,0 | 3460,0 | 1686,8 | 1773,2 | 0,0 | 167,9 | 167,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Замена устаревшего компьютерного оборудования в стационарных компьютерных классах, доукомплектование образовательных учреждений мобильными компьютерными классами в общеобразовательных учреждениях | КО | 2011-2013 годы | КО | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий, серверного и коммутационного оборудования для общеобразовательных учреждений | общеобразовательные учреждения | 2011-2013 годы | КО, муниципальное казенное образовательное учреждение Белоярского района "Общеобразовательная средняя (полная) школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват" (далее - МОСШ с. Полноват,муниципальное казенное образовательное учреждение Белоярского района "Общеобразовательная средняя (полная) школа с. Ванзеват" (далее - МОСШ с. Ванзеват) | 5050,0 | 2700,0 | 2350,0 | 0,0 | 2100,0 | 1225,0 | 875,0 | 0,0 | 2950,0 | 1475,0 | 1475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.1. | общеобразовательные учреждения | МОСШ № 1 (бюджетное) | 2012 - 2013 годы | КО | 709,6 | 354,8 | 354,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,6 | 354,8 | 354,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.2. | общеобразовательные учреждения | МОСШ № 2 (бюджетное) | 2012 - 2013 годы | КО | 647,5 | 354,8 | 292,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,5 | 354,8 | 292,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.3. |  | МОСШ № 2 (автономное) | 2012 - 2013 годы | КО | 62,1 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.4. | общеобразовательные учреждения | МОСШ № 3 (бюджетное) | 2012 - 2013 годы | КО | 807,7 | 418,0 | 389,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,7 | 418,0 | 389,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.5. |  | МОСШ № 3 (автономное) | 2012 - 2013 годы | КО | 45,9 | 8,8 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 8,8 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.6. | общеобразовательные учреждения | муниципальное бюджетное) образовательное учреждение Белоярского района "Общеобразовательная средняя (полная) школа п. Сорум" (далее - МОСШ п. Сорум) | 2012 - 2013 годы | КО | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.7. |  | МОСШ п. Сорум (автономное) | 2012 - 2013 годы | КО | 144,3 | 72,2 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,3 | 72,2 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.8. | общеобразовательные учреждения | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Белоярского района "Общеобразовательная средняя (полная) школа п. Сосновка" (далее - МОСШ п. Сосновка) | 2012 - 2013 годы | КО | 144,3 | 72,2 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,3 | 72,2 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.9. | общеобразовательные учреждения | МОСШ с. Полноват | 2012 - 2013 годы | МОСШ с. Полноват | 194,3 | 97,2 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,3 | 97,2 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.10 | общеобразовательные учреждения | МОСШ с. Ванзеват | 2012 - 2013 годы | МОСШ с. Ванзеват | 144,3 | 72,2 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,3 | 72,2 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Приобретение оборудование для использования дистанционных технологий обучения, в том числе для детей-инвалидов | муниципальное автономное учреждение Белоярского района "Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования" (далее - БМЦ) | 2011-2013 годы | КО | 298,2 | 0,0 | 298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,2 | 0,0 | 298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | Приобретение компьютерного оборудования для образовательных учреждений дополнительного образования детей | ДДЮТ | 2012 - 2013 годы | КО | 379,7 | 379,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,8 | 211,8 | 0,0 | 0,0 | 167,9 | 167,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Оснащение современным технологическим оборудованием пищеблоков образовательных учреждений | общеобразовательные учреждения | 2012 - 2013 годы | КО, МОСШ с. Ванзеват | 1976,0 | 1976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1976,0 | 1976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | общеобразовательные учреждения | МОСШ № 2 | 2013 - 2013 годы | КО | 1729,0 | 1729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1729,0 | 1729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | общеобразовательные учреждения | МОСШ с. Ванзеват | 2014 - 2013 годы | МОСШ с. Ванзеват | 247,0 | 247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,0 | 247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 11784,9 | 7487,8 | 4297,1 | 0,0 | 2780,0 | 1365,0 | 1415,0 | 0,0 | 8804,9 | 5922,8 | 2882,1 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка и стимулирование системы обучения и воспитания | КО | 2011-2013 годы | КО | 5044,0 | 5044,0 | 0,0 | 0,0 | 1362,0 | 1362,0 | 0,0 | 0,0 | 1844,0 | 1844,0 | 0,0 | 0,0 | 1838,0 | 1838,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Денежное вознаграждение классным руководителям общеобразовательных учреждений в рамках ПНПО | КО | 2011-2013 годы | КО | 5044,0 | 5044,0 | 0,0 | 0,0 | 1362,0 | 1362,0 | 0,0 | 0,0 | 1844,0 | 1844,0 | 0,0 | 0,0 | 1838,0 | 1838,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Поддержка лучших педагогов | КО, БМЦ, Комитет по культуре администрации Белоярского района (далее - комитет по культуре) | 2011-2013 годы | КО | 1151,8 | 0,0 | 1151,8 | 0,0 | 346,2 | 0,0 | 346,2 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 395,6 | 0,0 | 395,6 | 0,0 |
| 2.2.1. | Конкурсы профессионального мастерства педагогов (3 категории) | КО, БМЦ | 2011-2013 годы | КО | 181,8 | 0,0 | 181,8 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 45,6 | 0,0 |
| 2.2.2. | Стимулирование повышения качества работы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в рамках системы грантов главы Белоярского района, в том числе педагогов, подготовивших получателей премий для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНПО | КО | 2011-2013 годы | КО | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Поддержка муниципальных сетевых педагогических сообществ | КО, БМЦ | 2011-2013 годы | КО | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | Стимулирование инновационной деятельности руководителей образовательных учреждений в рамках системы премий главы Белоярского района (ПНПО) | КО, Комитет по культуре | 2011-2013 годы | КО, Комитет по культуре | 710,0 | 0,0 | 710,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| 2.2.4.1. |  | КО | 2011-2013 годы | КО | 680,0 | 0,0 | 680,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.2.4.2. |  | Комитет по культуре | 2013 год | Комитет по культуре | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.3. | Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей | КО | 2011-2013 годы | КО | 9009,0 | 1057,8 | 7951,2 | 0,0 | 2837,2 | 212,4 | 2624,8 | 0,0 | 3137,6 | 481,6 | 2656,0 | 0,0 | 3034,2 | 363,8 | 2670,4 | 0,0 |
| 2.3.1. | Участие в научной сессии старшеклассников с целью подготовки учащихся к всероссийской олимпиаде (гуманитарное, естественнонаучное, математическое направления) | КО | 2011-2013 годы | КО | 222,0 | 0,0 | 222,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
| 2.3.2. | Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, участие в региональной и федеральной олимпиаде школьников | КО | 2011-2013 годы | КО | 1793,2 | 46,4 | 1746,8 | 0,0 | 541,8 | 0,0 | 541,8 | 0,0 | 631,6 | 43,6 | 588,0 | 0,0 | 619,8 | 2,8 | 617,0 | 0,0 |
| 2.3.3. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для поощрения одаренных детей («Ёлка мэра») | КО | 2011-2013 годы | КО | 2640,0 | 0,0 | 2640,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 |
| 2.3.4. | Выплата лучшим учащимся общеобразовательных учреждений именных стипендий главы Белоярского района | казенные, бюджетные, автономные общеобразовательные учреждения | 2011-2013 годы | КО | 2234,8 | 981,0 | 1253,8 | 0,0 | 633,0 | 207,0 | 426,0 | 0,0 | 851,8 | 438,0 | 413,8 | 0,0 | 750,0 | 336,0 | 414,0 | 0,0 |
| 2.3.4.1 | бюджетные общеобразовательные учреждения | МОСШ п. Верхнеказым-ский, МОСШ п. Сосновка | 2011-2013 годы | КО | 484,4 | 420,0 | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 106,4 | 42,0 | 64,4 | 0,0 |
| 2.3.4.2 | казенные общеобразовательные учреждения | МОСШ с. Казым, МОСШ с. Ванзеват, МОСШ с. Полноват | 2011-2013 годы | МОСШ с. Казым, МОСШ с. Ванзеват | 129,6 | 102,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 42,0 | 27,6 | 0,0 |
| 2.3.4.3 | автономные общеобразовательные учреждения | МОСШ №1, МОСШ №2, МОСШ №3, МОСШ п. Лыхма, МОСШ п. Сорум | 2011-2013 годы | КО | 574,0 | 252,0 | 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,0 | 252,0 | 322,0 | 0,0 |
| 2.3.5. | Проведение мероприятий конкурсной направленности для обучающихся, воспитанников дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей (научно-практические конференции, спортивные состязания, форумы, фестивали, техническое творчество, социальные проекты) и участие победителей муниципального этапа в региональных и федеральных проектах | КО | 2011-2013 годы | КО | 2119,0 | 30,4 | 2088,6 | 0,0 | 715,4 | 5,4 | 710,0 | 0,0 | 674,2 | 0,0 | 674,2 | 0,0 | 729,4 | 25,0 | 704,4 | 0,0 |
| 2.4. | Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии | КО, Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Белоярского района, образовательные учреждения | 2011-2013 годы | КО, Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Белоярского района | 4829,1 | 77,4 | 4751,7 | 0,0 | 1231,7 | 0,0 | 1231,7 | 0,0 | 1837,4 | 77,4 | 1760,0 | 0,0 | 1760,0 | 0,0 | 1760,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений в рамках системы грантов главы Белоярского района, создание здоровье сберегающей среды в ОУ | КО, Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Белоярского района, образовательные учреждения | 2011-2013 годы | КО, Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Белоярского района | 4260,0 | 0,0 | 4260,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 1580,0 | 0,0 | 1580,0 | 0,0 | 1580,0 | 0,0 | 1580,0 | 0,0 |
| 2.4.1.1 |  | КО | 2011-2013 годы | КО | 2570,0 | 0,0 | 2570,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 1040,0 | 0,0 | 1040,0 | 0,0 |
| 2.4.1.2 |  | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Колокольчик" п. Верхнеказымский" (далее - детский сад "Колокольчик") | 2012 год | КО | 22,5 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1.3 |  | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Золотая рыбка" с. Полноват" (далее - детский сад "Золотая рыбка") | 2012 год | КО | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1.4. |  | Детский сад "Сказка" | 2012-2013 годы | КО | 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| 2.4.1.5. |  | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Деткий сад "Березка" г. Белоярский" (далее - детский сад "Березка") | 2012-2013 годы | КО | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1.6. |  | МОСШ № 3 (автономное) | 2012 - 2013 годы | КО | 327,5 | 0,0 | 327,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,5 | 0,0 | 257,5 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| 2.4.1.7. |  | МОСШ п. Верхнеказымский | 2012г | КО | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1.8. |  | МОСШ № 2 | 2012 - 2013 годы | КО | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.4.1.9. |  | МОСШ с. Полноват | 2013 год | КО, МОСШ с. Полноват | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 2.4.1.10 |  | детский сад "Семицветик" | 2013 год | КО | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 2.4.1.11 |  | детский сад "Снегирек" | 2013 год | КО | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.4.1.12 |  | ДДЮТ | 2013 год | КО | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| 2.4.1.13 |  | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Белоярского района "Детский (подростковый) центр" (далее - ДПЦ) | 2013 год | КО | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 2.4.1.14 |  | Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Белоярского района | 2013 год | Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Белоярского района | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.4.2. | Повышение квалификации работников Комитета по образованию администрации Белоярского района и муниципальных образовательных учреждений Белоярского района в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования и приоритетного национального проекта "Образование" | КО | 2011-2013 годы | КО | 569,1 | 77,4 | 491,7 | 0,0 | 131,7 | 0,0 | 131,7 | 0,0 | 257,4 | 77,4 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| 2.4.2.1. | Повышение квалификации работников Комитета по образованию администрации Белоярского района | КО | 2011-2013 годы | КО | 491,7 | 0,0 | 491,7 | 0,0 | 131,7 | 0,0 | 131,7 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| 2.4.2.2. | Повышение квалификации работников муниципальных образовательных учреждений Белоярского района в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования и приоритетного национального проекта "Образование" | МОСШ № 3, ДДЮТ | 2012 год | КО | 77,4 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 20033,9 | 6179,2 | 13854,7 | 0,0 | 5777,1 | 1574,4 | 4202,7 | 0,0 | 7229,0 | 2403,0 | 4826,0 | 0,0 | 7027,8 | 2201,8 | 4826,0 | 0,0 |
| 3. Развитие качества содержания и технологий образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание и развитие инновационной инфраструктуры | КО, МОСШ № 3, БМЦ, ДДЮТ | 2011 - 2013 годы | КО | 2010,6 | 494,5 | 1516,1 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 462,1 | 56,0 | 406,1 | 0,0 | 1308,5 | 438,5 | 870,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Поддержка и развитие системы муниципальных инновационных площадок (общее и дополнительное образование), в т.ч. развитие вариативных форм дошкольного и предшкольного образования | КО, МОСШ № 3, БМЦ | 2011 - 2013 годы | КО | 722,1 | 56,0 | 666,1 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 322,1 | 56,0 | 266,1 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Организация стажировок на базе образовательных учреждений, отмеченных федеральными, региональными и муниципальными грантами, конференций, семинаров, мастер-классов по вопросам управления и организации системы общего и дополнительного образования в условиях инновационного развития | КО, БМЦ, ДДЮТ | 2011 - 2013 годы | КО | 1088,5 | 438,5 | 650,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 1008,5 | 438,5 | 570,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Развитие ресурсных центров и инфраструктуры сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений района | КО | 2011 - 2013 годы | КО | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3.2. | Развитие системы оценки качества образования | КО | 2011 - 2013 годы | КО | 1069,7 | 669,7 | 400,0 | 0,0 | 262,0 | 162,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 507,7 | 407,7 | 100,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Проведение независимой государственной итоговой аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 классы) и в форме единого государственного экзамена, и других процедур оценки качества образования | КО | 2011 - 2013 годы | КО | 669,7 | 669,7 | 0,0 | 0,0 | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 407,7 | 407,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Разработка и внедрение системы мониторинга индивидуальных достижений учащихся общеобразовательных школ | КО | 2011 - 2013 годы | КО | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Проведение внешней независимой оценки достижения требований федерального государственного образовательного стандарта | КО | 2011 - 2013 годы | КО | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Развитие кадрового потенциала отрасли | КО | 2011 - 2013 годы | КО | 2030,0 | 0,0 | 2030,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 1010,0 | 0,0 | 1010,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Внедрение новых моделей аттестации управленческих кадров | КО | 2011 - 2013 годы | КО | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | Проведение обучающих семинаров, научно-методических совещаний, мастер-классов по внедрению новых образовательных технологий | КО, БМЦ | 2011 - 2013 годы | КО | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| 3.3.3. | Повышение квалификации и профессиональная подготовка руководителей образовательных учреждений в области менеджмента образования | КО, БМЦ | 2011 - 2013 годы | КО | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3.4. | Модернизация методической службы района | КО, БМЦ | 2011 - 2013 годы | КО | 1891,3 | 1731,3 | 160,0 | 0,0 | 941,3 | 931,3 | 10,0 | 0,0 | 900,0 | 800,0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 3.4.1. | Развитие системы межшкольного методического центра комитета по образованию администрации Белоярского района | КО | 2011 год | КО | 931,3 | 931,3 | 0,0 | 0,0 | 931,3 | 931,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2. | Организация деятельности муниципального автономного учреждения Белоярского района "Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования" (БМЦ) | БМЦ | 2011 - 2013 годы | КО | 890,0 | 800,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 800,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.3. | Создание медиатеки, электронного банка методических разработок педагогов образовательных учреждений района | КО | 2011 - 2013 годы | КО | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 7001,6 | 2895,5 | 4106,1 | 0,0 | 2073,3 | 1093,3 | 980,0 | 0,0 | 2052,1 | 956,0 | 1096,1 | 0,0 | 2876,2 | 846,2 | 2030,0 | 0,0 |
| 4. Информационное и организационно-методическое сопровождение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Информационное сопровождение | КО | 2011 -2013 годы |  | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Освещение реализации образовательной политики и системы образования Белоярского района в средствах массовой информации, публикация полученных результатов | КО | 2011 -2013 годы | КО | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Организация и проведение публичных мероприятий, в т.ч. выставки, форумы | КО |  | КО | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 4.2. | Организационно-методическое сопровождение | КО | 2011 -2013 годы | КО | 391,3 | 91,3 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 129,8 | 29,8 | 100,0 | 0,0 | 161,5 | 61,5 | 100,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Проведение совещаний, конференций, семинаров | КО | 2011 -2013 годы | КО | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 4.2.2. | Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС в образовательный процесс учреждений общего образования | БМЦ, ДДЮТ | 2011 -2013 годы | КО | 241,3 | 91,3 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 79,8 | 29,8 | 50,0 | 0,0 | 111,5 | 61,5 | 50,0 | 0,0 |
| 4.2.2.1. | Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС в образовательный процесс учреждений общего образования | БМЦ | 2011 -2013 годы | КО | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 4.2.2.2. | Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС в образовательный процесс учреждений общего образования | ДДЮТ | 2012 год | КО | 91,3 | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 61,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 841,3 | 91,3 | 750,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 279,8 | 29,8 | 250,0 | 0,0 | 311,5 | 61,5 | 250,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме I |  |  |  | 39661,7 | 16653,8 | 23007,9 | 0,0 | 10880,4 | 4032,7 | 6847,7 | 0,0 | 18365,8 | 9311,6 | 9054,2 | 0,0 | 10415,5 | 3309,5 | 7106,0 | 0,0 |
| II подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений | муниципальные автономные и бюджетные общеобразовательные учреждения Белоярского района (далее - общеобразовательные учреждения) |  | КО | 58665,2 | 31622,6 | 27042,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58665,2 | 31622,6 | 27042,6 | 0,0 | 13017,0 | 0,0 | 13017,0 | 0,0 |
| 1.1. | Общеобразовательные учреждения | МОСШ № 2 (бюджетное) | 2012-2013 годы | КО | 25858,9 | 21407,0 | 4451,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25858,9 | 21407,0 | 4451,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Общеобразовательные учреждения | МОСШ № 2 (автономное) | 2012-2013 годы | КО | 29605,0 | 10215,6 | 19389,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29605,0 | 10215,6 | 19389,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Общеобразовательные учреждения | МОСШ № 1 (автономное) | 2012-2013 годы | КО | 3201,3 | 0,0 | 3201,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3201,3 | 0,0 | 3201,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Общеобразовательные учреждения | МОСШ п. Верхнеказымский | 2013 год | КО | 13017,0 | 0,0 | 13017,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13017,0 | 0,0 | 13017,0 | 0,0 |
| 2. | Проведение работ по благоустройству территории | образовательные учреждения Белоярского района (далее - образовательные учреждения) | 2012-2013 годы | КО | 40976,4 | 5784,4 | 35192,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 17860,5 | 5784,4 | 12076,1 | 0,0 | 22615,9 | 0,0 | 22615,9 | 0,0 |
| 2.1. | Общеобразовательные учреждения | образовательные учреждения | 2012-2013 годы | КО | 40476,4 | 5784,4 | 34692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17860,5 | 5784,4 | 12076,1 | 0,0 | 22615,9 | 0,0 | 22615,9 | 0,0 |
| 2.1.1. |  | МОСШ № 2 (бюджетное) | 2012-2013 годы | КО | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. |  | МОСШ № 2 (автономное) | 2012-2013 годы | КО | 17657,9 | 1784,4 | 15873,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13860,5 | 1784,4 | 12076,1 | 0,0 | 3797,4 | 0,0 | 3797,4 | 0,0 |
| 2.1.3. |  | МОСШ № 3 (автономное) | 2013 год | КО | 14818,5 | 0,0 | 14818,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14818,5 | 0,0 | 14818,5 | 0,0 |
| 2.1.4. |  | МОСШ № 1 (автономное) | 2013 год | КО | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |
| 2.2. | Дошкольные образовательные учреждения | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида "Снегирек" г. Белоярский" (далее - детский сад "Снегирек"), детский сад "Березка" | 2011 год | КО | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Учреждения дополнительного образования детей |  |  | КО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Укрепление пожарной безопасности | образовательные учреждения |  | образовательные учреждения | 13510,0 | 4149,7 | 9360,3 | 0,0 | 8689,2 | 4149,7 | 4539,5 | 0,0 | 4080,0 | 0,0 | 4080,0 | 0,0 | 740,8 | 0,0 | 740,8 | 0,0 |
| 3.1. | Общеобразовательные учреждения | МОСШ № 1, МОСШ № 3, "Общеобразовательная средняя (полная) школа с. Казым (далее - МОСШ с. Казым), МОСШ п. Верхнеказымский, МОСШ п. Сорум, МОСШ п. Сосновка, МОСШ с. Полноват | 2011-2013 годы | КО, МОСШ с. Казым, МОСШ с. Полноват | 3570,8 | 0,0 | 3570,8 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 2630,0 | 0,0 | 2630,0 | 0,0 | 740,8 | 0,0 | 740,8 | 0,0 |
| 3.1.1. |  | МОСШ №1, МОСШ №3, МОСШ с. Казым, МОСШ п. Верхнеказымский, МОСШ п. Сосновка, МОСШ с. Полноват | 2011-2013 годы | КО, МОСШ с. Казым, МОСШ с. Полноват | 3070,8 | 0,0 | 3070,8 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 2130,0 | 0,0 | 2130,0 | 0,0 | 740,8 | 0,0 | 740,8 | 0,0 |
| 3.1.2. |  | МОСШ п. Сорум (бюджетное) | 2011-2013 годы | КО | 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. |  | МОСШ п. Сорум (автономное) | 2011-2013 годы | КО | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Дошкольные образовательные учреждения | - |  | КО | 9639,2 | 4149,7 | 5489,5 | 0,0 | 8489,2 | 4149,7 | 4339,5 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Дошкольные автономные образовательные учреждения | детский сад "Снегирек", детский сад "Сказка", МАДОУ "Детский сад "Бобренок" п. Лыхма" (далее - детский сад "Бобренок"), МАДОУ "Детский сад "Аленушка" п. Сосновка" (далее - детский сад "Аленушка") | 2011-2013 годы | КО | 9539,2 | 4149,7 | 5389,5 | 0,0 | 8489,2 | 4149,7 | 4339,5 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Дошкольные бюджетные образовательные учреждения | детский сад "Олененок" | 2012 год | КО | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Учреждения дополнительного образования детей | - |  | КО | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Автономные учреждения дополнительного образования детей | ДДЮТ | 2012 год | КО | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | Бюджетные учреждения дополнительного образования детей | МОУ ДОД "Детский (подростковый) центр г. Белоярский" (далее - ДПЦ) | 2012 год | КО | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Укрепление антитеррористической безопасности | образовательные учреждения |  | КО | 3592,6 | 947,6 | 2645,0 | 0,0 | 3592,6 | 947,6 | 2645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Общеобразовательные учреждения | МОСШ № 1, МОСШ № 3 |  | КО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Дошкольные образовательные учреждения | детский сад "Березка" | 2011 год | КО | 3592,6 | 947,6 | 2645,0 | 0,0 | 3592,6 | 947,6 | 2645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Учреждения дополнительного образования детей | - |  | КО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности | образовательные учреждения |  | КО, МОСШ с. Казым | 129120,9 | 52933,7 | 76187,2 | 0,0 | 67277,6 | 35033,7 | 32243,9 | 0,0 | 34388,9 | 17900,0 | 16488,9 | 0,0 | 27454,4 | 0,0 | 27454,4 | 0,0 |
| 5.1. | Общеобразовательные учреждения | МОСШ п.Сорум, МОСШ 1,2,3 МОСШ с. Казым | 2011-2013 годы | КО, МОСШ с. Казым | 61923,3 | 17650,0 | 44273,3 | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 33888,9 | 17650,0 | 16238,9 | 0,0 | 27454,4 | 0,0 | 27454,4 | 0,0 |
| 5.1.1. |  | МОСШ № 3 (бюджетное) | 2011-2013 годы | КО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. |  | МОСШ № 3 (автономное) | 2011-2013 годы | КО | 32088,9 | 16750,0 | 15338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32088,9 | 16750,0 | 15338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. |  | МОСШ с. Казым | 2011-2013 годы | МОСШ с. Казым | 2300,0 | 900,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 5.1.4. |  | МОСШ № 1 (автономное) | 2013 год | КО | 28754,4 | 900,0 | 27854,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 26954,4 | 0,0 | 26954,4 | 0,0 |
| 5.2. | Дошкольные образовательные учреждения | детский сад "Снегирек" детский сад "Березка" | 2011 год | КО | 67197,6 | 35283,7 | 31913,9 | 0,0 | 66697,6 | 35033,7 | 31663,9 | 0,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1. | Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад "Снегирек" | 2011 год | КО | 66257,6 | 35033,7 | 31223,9 | 0,0 | 66257,6 | 35033,7 | 31223,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.2. | Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад "Березка" | 2011 год | КО | 940,0 | 250,0 | 690,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Учреждения дополнительного образования детей | - |  | КО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятия по энергосбережению | образовательные учреждения |  | КО | 202,6 | 0,0 | 202,6 | 0,0 | 202,6 | 0,0 | 202,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Общеобразовательные учреждения | общеобразовательные учреждения |  | КО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Дошкольные образовательные учреждения | дошкольные образовательные учреждения Белоярского района | 2011 год | КО | 202,6 | 0,0 | 202,6 | 0,0 | 202,6 | 0,0 | 202,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Учреждения дополнительного образования детей | образовательные учреждения дополнительного образования детей |  | КО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по общеобразовательным учреждениям |  |  |  |  | 131829,4 | 44841,4 | 86988,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 113044,5 | 55057,0 | 57987,5 | 0,0 | 63828,1 | 0,0 | 63828,1 | 0,0 |
| Итого по дошкольным образовательным учреждениям |  |  |  |  | 81132,0 | 40381,0 | 40751,0 | 0,0 | 79482,0 | 40131,0 | 39351,0 | 0,0 | 1650,0 | 250,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по учреждениям дополнительного образования детей |  |  |  |  | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме II |  |  |  |  | 259084,6 | 95438,0 | 163646,6 | 0,0 | 80262,0 | 40131,0 | 40131,0 | 0,0 | 114994,5 | 55307,0 | 59687,5 | 0,0 | 63828,1 | 0,0 | 63828,1 | 0,0 |
| III подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство общеобразовательных учреждений | управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее - УКС), МОСШ с. Ванзеват |  | администрация Белоярского района (далее - администрация), КО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МОУ «Общеобразовательная средняя (полная) школа» п. Лыхма | УКС | 2011 г. | администрация | 78142,9 | 55928,6 | 6214,3 | 16000,0 | 78142,9 | 55928,6 | 6214,3 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реконструкция образовательного комплекса «Школа – детский сад», с. Ванзеват Белоярского района | МОСШ с. Ванзеват | 2011 -2013 гг. | КО | 52800,0 | 32100,0 | 20700,0 | 0,0 | 3300,0 | 2100,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49500,0 | 30000,0 | 19500,0 | 0,0 |
| 1.3. | МОСШ № 2 | УКС | 2011 г. | администрация | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Реконструкция здания школы под комплекс «Школа – детский сад», п. Лыхма Белоярского района | МОСШ п. Лыхма | 2011 - 2013 гг. | КО | 120798,0 | 89602,0 | 31196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76175,0 | 65101,0 | 11074,0 | 0,0 | 44623,0 | 24501,0 | 20122,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Реконструкция здания школы под комплекс «Школа – детский сад», п. Лыхма Белоярского района | МОСШ п. Лыхма | 2011 - 2013 гг. | КО | 116958,0 | 89602,0 | 27356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72335,0 | 65101,0 | 7234,0 | 0,0 | 44623,0 | 24501,0 | 20122,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Реконструкция здания школы под комплекс «Школа – детский сад», п. Лыхма Белоярского района (подготовка проектно-сметной документации) | МОСШ п. Лыхма | 2012 год | КО | 3840,0 | 0,0 | 3840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3840,0 | 0,0 | 3840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Реконструкция здания школы под комплекс «Школа – детский сад», п. Сорум Белоярского района | УКС, МОСШ п. Сорум | 2011 - 2013 гг. | КО | 164905,0 | 141845,0 | 23060,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 83333,0 | 75000,0 | 8333,0 | 0,0 | 79072,0 | 66845,0 | 12227,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Реконструкция здания школы под комплекс «Школа – детский сад», п. Сорум Белоярского района | УКС | 2011 - 2013 гг. | администрация | 3019,1 | 0,0 | 3019,1 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 519,1 | 0,0 | 519,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Реконструкция здания школы под комплекс «Школа – детский сад», п. Сорум Белоярского района | МОСШ п. Сорум | 2011 - 2013 гг. | КО | 161885,9 | 141845,0 | 20040,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82813,9 | 75000,0 | 7813,9 | 0,0 | 79072,0 | 66845,0 | 12227,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 416945,9 | 319475,6 | 81470,3 | 16000,0 | 84242,9 | 58028,6 | 10214,3 | 16000,0 | 159508,0 | 140101,0 | 19407,0 | 0,0 | 173195,0 | 121346,0 | 51849,0 | 0,0 |
|  | Строительство дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад в микрорайоне 3а г. Белоярский (ПИР) | управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее - УКС) | 2013 г. | УКС | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме III |  |  |  | 417445,9 | 319475,6 | 81970,3 | 16000,0 | 84242,9 | 58028,6 | 10214,3 | 16000,0 | 159508,0 | 140101,0 | 19407,0 | 0,0 | 173695,0 | 121346,0 | 52349,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 716192,2 | 431567,4 | 268624,8 | 16000,0 | 175385,3 | 102192,3 | 57193,0 | 16000,0 | 292868,3 | 204719,6 | 88148,7 | 0,0 | 247938,6 | 124655,5 | 123283,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |