## перечень МКД
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Белоярского района от 25 марта 2015 года № 341 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Белоярского района от 01 июля 2014 года № 868
Краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014-2016 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Белоярский район 2014 год
1 | ул.Центральная д.5 г. Белоярский | 1977 | _ | ж/б панели | 5 | 4 | 3973 | 3597 | 3160 | 163 | 11371072.36 | 426415.21 | 710692.02 | 284276.81 | 9949688.32 | 3161.27 | 15577.35 | 2015-07-15
2 | 3 микрорайон д.17 г. Белоярский | 1981 | _ | ж/б панели | 5 | 4 | 4253.7 | 3827.3 | 3005.2 | 133 | 4516554.99 | 169370.81 | 282284.69 | 112913.88 | 3951985.61 | 1180.09 | 15577.3 | 2014-12-30
Итого по МО Белоярский район: | [6 empty] | 8226.7 | 7424.3 | 6165.2 | 296 | 15887627.35 | 595786.02 | 992976.71 | 397190.69 | 13901673.93 | 2139.95
Белоярский район 2015 год
1 | 3 микрорайон д.9 г. Белоярский | 1981 | _ | ж/б панели | 5 | 4 | 3530 | 3214.3 | 1911.9 | 159 | 15352340.38 | 577894.82 | 957339.21 | 383808.51 | 13433297.84 | 4349.1049 | 15577.35 | 2016-12-31
2 | 3 микрорайон д.6 г. Белоярский | 1980 | _ | ж/б панели | 5 | 6 | 4989.8 | 4566 | 2447.1 | 209 | 18229937.64 | 683622.66 | 1139371.1 | 455748.44 | 15951195.44 | 3653.4405 | 15577.3 | 2016-12-31
Итого по МО Белоярский район: | [6 empty] | 8519.8 | 7780.3 | 4359 | 368 | 33582278.02 | 1261517.48 | 2096710.31 | 839556.95 | 29384493.28 | 3941.67
Белоярский район 2016 год
1 | 3 микрорайон д.10 г. Белоярский | 1982 | _ | ж/б панели | 5 | 4 | 3504.3 | 3465.1 | 2993.4 | 167 | 11339016.91 | 0 | 0 | 0 | 11339016.91 | 3235.7438 | 15577.35 | 2017-12-30
2 | 3 микрорайон д.11 г. Белоярский | 1982 | _ | ж/б панели | 5 | 4 | 3503 | 3246 | 2722.7 | 146 | 11371444.93 | 0 | 1137144.49 | 511715.02 | 9722585.42 | 3246.2018 | 15577.35 | 2017-12-30
3 | 3 микрорайон д.12 г. Белоярский | 1982 | _ | ж/б панели | 5 | 4 | 3506.6 | 3237.7 | 31208.9 | 159 | 6638868.5 | 0 | 0 | 0 | 6638868.5 | 1893.2494 | 15577.35 | 2017-12-30
Итого по МО Белоярский район: | [6 empty] | 10513.9 | 9948.8 | 36925 | 472 | 29349330.34 | 0 | 1137144.49 | 511715.02 | 27700470.83 | 2791.48
Итого по МО Белоярский район 2014-2016 гг: | [6 empty] | 27260.4 | 25153.4 | 47449.2 | 1136 | 78819235.71 | 1857303.5 | 4226831.51 | 1748462.66 | 70986638.04

## виды работ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации Белоярского района от 25 марта 2015 года № 341 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации Белоярского района от 01 июля 2014 года № 868
Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые подлежат капитальному ремонту в соответствии с краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Белоярского района
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  | электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2014 год
1 | ул.Центральная д.5 г. Белоярский | 11371072.36 | 1755235.48 | 6004194.14 | 949174.65 | 949174.65 | 1713293.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 микрорайон д.17 г. Белоярский | 4516554.99 | 1752409.73 | 0 | 1073553.83 | 377194.59 | 1313396.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по МО Белоярский район |  | 15887627.35 | 3507645.21 | 6004194.14 | 2022728.48 | 1326369.24 | 3026690.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 год
1 | 3 микрорайон д.6 г. Белоярский | 18229937.64 | 1527327 | 7586454.66 | 4624536.12 | 2575543.62 | 1916076.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 микрорайон д.9 г. Белоярский | 15352340.38 | 0 | 0 | 3255507.33 | 1813090.2 | 1348848.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 8934894 | 0 | 0
Итого по МО Белоярский район |  | 33582278.02 | 1527327 | 7586454.66 | 7880043.45 | 4388633.82 | 3264925.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 8934894 | 0 | 0
2016 год
1 | 3 микрорайон д.10 г. Белоярский | 11339016.91 | 1066352.55 | 0 | 0 | 0 | 1337770.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 8934894 | 0 | 0
2 | 3 микрорайон д.11 г. Белоярский | 11371444.93 | 1080736.05 | 0 | 0 | 0 | 1355814.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 8934894 | 0 | 0
3 | 3 микрорайон д.12 г. Белоярский | 6638868.5 | 0 | 5300216.9 | 0 | 0 | 1338651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по МО Белоярский район |  | 29349330.34 | 2147088.6 | 5300216.9 | 0 | 0 | 4032236.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 17869788 | 0 | 0