БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2024 года                                                                                                     №  913

Об утверждении Комплекса мер по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, проживающих в Белоярском районе, на 2025

П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Комплекс мер по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, проживающих в Белоярском районе, на 2025 год согласно приложению, к настоящему постановлению (далее – Комплекс мер).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В.

Глава Белоярского района                                                                                      С.П.Маненков

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ - к постановлению администрации - Белоярского района - от 18 декабря 2024 года № 913 |
| --- | --- |

К О М П Л Е К С  М Е Р

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, проживающих в Белоярском районе, на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель (в том числе по согласованию) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 1.1 | - Актуализация «методического портфеля» для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления. Размещение «методического портфеля» на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района | Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее – КО), Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района (далее - КДМ, ФК и С), комитет по культуре администрации Белоярского района (далее – КК), управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Белоярскому району Департамента социального развития населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) (далее – УСЗН, ОП), Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Белоярская районная больница» (далее – БРБ) (по согласованию), Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре в Белоярском районе и Березовском районе (далее – Роспотребнадзор) (по согласованию), отдел надзорной деятельности (по городу Белоярский и району) управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре (далее – ОНД и ПР) (по согласованию), Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району (далее – ОМВД) (по согласованию), Белоярское отделение вневедомственной охраны - филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – Росгвардия) (по согласованию) | до 13 марта |
| 1.2 | Формирование и направление для размещения на официальном сайте Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: -реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Белоярского района; -паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в Белоярском районе; -реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость детей в летний период в Белоярском районе | КДМ, ФК и С | до 1 марта до 1 мая |
| 1.3 | Создание консультационных центров и единого справочного телефона по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | КО, КДМ, ФК и С, КК, УСЗН, ОП) (по согласованию) | до 1 апреля |
| 1.4 | Организация и техническое сопровождение работы единого справочного телефона по направлению «Отдых детей» | КДМ, ФК и С | с 1 апреля по 30 августа |
| 1.5 | Формирование межведомственного плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланированных к проведению образовательными учреждениями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта в летний период (далее – план). Размещение плана на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района | КО, КДМ, ФК и С, КК | до 10 мая |
| 1.6 | - Подготовка и утверждение графиков приемок организаций отдыха детей и их оздоровления Белоярского района | Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей Белоярского района (далее - МК ОООЗД) | до 1 марта, до 15 апреля, до 1 октября |
| 1.7 | - Организация и проведение муниципального (отборочного) этапа конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | МК ОООЗД, КДМ, ФК и С | июль |
| 1.8 | - Участие в окружном этапе конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; размещение информации о проведении указанного конкурса, его результатах на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района | организации отдыха детей и их оздоровления – победители муниципального этапа | в сроки, установленные приказом Департаментом образования и науки |
| 1.9 | - Организация и проведение профориентационных мероприятий (тестирования, викторин, тренингов) с несовершеннолетними, обратившимися в органы службы занятости в летний период | Территориальный центр занятости населения по городу Белоярский и Белоярскому району казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | с 1 июня по 31 августа |
| 1.10 | Подготовка и издание информационно-методического каталога отдыха, оздоровления, занятости детей Белоярского района в 2025 году | МК ОООЗД, автономное учреждение Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат» (далее - АУ БИЦ «Квадрат») | В течение года (не менее, чем за 1 месяц до начала весенних и осенних каникул 2025 года, зимних каникул 2026 года; не менее чем за 2 месяца до начала летних каникул 2025 года |
| 1.11 | Организация ежемесячного информирования родителей (законных представителей) детей, в том числе находящихся в социально опасном положении, о вариантах их отдыха и оздоровления на территории и за пределами Белоярского района (разработка памяток, буклетов, оформление информационных стендов, размещение информации на сайтах органов местного самоуправления) | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей (далее – реестр) | в течение года |
| 1.12 | Организация информационной поддержки по проведению детской оздоровительной кампании (размещение материалов в печатных изданиях, на телевидении, интернет-ресурсах) | АУ БИЦ «Квадрат» | ежеквартально |
| 1.13 | Актуализация информации об организации отдыха и оздоровления детей Белоярского района на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района | КДМ, ФК и С | ежеквартально |
| 1.14 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде | КО, КДМ, ФК и С, КК, УСЗН,ОП (по согласованию), руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 1.15 | Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Белоярском районе, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (предоставление ежемесячных форм отчетности в МК ОООЗД) | КО, КДМ, ФК и С, КК, УСЗН,ОП (по согласованию), руководители немуниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр (по согласованию) | ежемесячно до 23-го числа |
| 1.16 | Мониторинг отдыха, оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении, в летний период | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Белоярского района (далее - КДН, ЗП); отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белоярскому району (далее – ОДН ОМВД) (по согласованию) | до 20 сентября |
| 1.17. | Выезд представителей Белоярского района в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами Белоярского района и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с целью ознакомления с их материально-технической базой, оценки соблюдения условий муниципальных контрактов (договоров) | муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка» (далее - МАУ «База спорта и отдыха «Северянка») | февраль - декабрь |
| 2. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также во время следования организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение практических тренировок с каждой оперативной сменой Единой дежурно-диспетчерской службы Белоярского района с целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах детского отдыха | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района (далее – ЕДДС), руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | до 31 мая |
| 2.1.2 | Практическая отработка регламента взаимодействия всех экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с руководителями и дежурным персоналом объектов детского отдыха | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 2.1.3 | Организация деятельности по недопущению функционирования несанкционированных лагерей, пребывания незарегистрированных туристских групп детей на территории Белоярского района | МК ОООЗД | в течение года |
| 2.1.4 | Приемка организаций отдыха детей и их оздоровления комиссией по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления Белоярского района | Комиссия по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления Белоярского района | в течение года (по отдельно утверждаемому графику) |
| 2.1.5 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с привлечением средств массовой информации с представителями общественных объединений, детьми и их родителями (законными представителями) по вопросу соблюдения комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том числе профилактики их травматизма на объектах повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах | КО, КДМ, ФКиС, КК, УСЗН,ОП (по согласованию) | в течение года |
| 2.1.6 | Проведение разъяснительной работы с сопровождающими организованных групп детей, родителями (законными представителями детей): о требованиях законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, необходимости в медицинском сопровождении, страховании детей от несчастных случаев и болезней, в том числе в период их пребывания в оздоровительных организациях; о правилах поведения детей, хранении денежных средств, использовании мобильных средств связи в оздоровительных организациях, запрете провоза детьми в лагеря колющих, режущих предметов | МАУ «База спорта и отдыха «Северянка», КДМ, ФКиС, КК, УСЗН,ОП (по согласованию) | в течение года |
| 2.1.7 | Проведение оперативно-профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | КДН, ЗП; КО, КДМ, ФКиС, КК, УСЗН,ОП (по согласованию), руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | с 1 июня по 30 сентября |
| 2.1.8 | Проведение оперативно-профилактической операции «Внимание, дети!», направленной на предупреждение травматизма в период летних каникул | МК ОООЗД, ОМВД (по согласованию) | с 1 июня по 30 сентября |
| 2.1.9 | Обеспечение контроля за состоянием комплексной безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на территории Белоярского района, с привлечением представителей общественных организаций, средств массовой информации (организация выезда рабочих групп МКОООЗД в организации отдыха детей и их оздоровления для проведения оценки соблюдения требований комплексной безопасности) | МК ОООЗД | февраль - декабрь, не менее 1 раза в оздоровительную смену |
| 2.1.10 | Подготовка бассейнов и территорий, предназначенных для купания детей, к летней оздоровительной кампании | МАУ «База спорта и отдыха «Северянка», Отдел по делам ГО и ЧС администрации Белоярского района (далее – ГО и ЧС) | постоянно до начала купального сезона |
| 2.1.11 | Организация обучения детей, работников организаций отдыха детей и их оздоровления Белоярского района, правилам поведения на водных объектах, в том числе при использовании маломерных судов, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 2.1.12 | Обеспечение контроля за соблюдением требований безопасности в период нахождения детей на водных объектах, в том числе при проведении туристических походов, экскурсий, экспедиций; исключение случаев купания детей в водоемах, не принятых в эксплуатацию | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 2.1.13 | Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной опасности и автодорогах воспитанников организаций отдыха детей и их оздоровления Белоярского района | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | 5 июня, 5 июля, 5 августа |
| 2.1.14 | Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) о выезде за пределы автономного округа для отдыха организованных групп детей с указанием времени и пункта убытия, срока и места нахождения, численности групп и контактных данных их руководителей: ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу; Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу (далее - Управление Роспотребнадзора по автономному округу); органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации | МАУ «База спорта и отдыха «Северянка», КДМ, ФКиС, КК, УСЗН,ОП (по согласованию) | в течение года |
| 2.1.15 | Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 2.1.16 | Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 2.1.17 | Обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей в Белоярском районе: - проведение приемки комиссией по приему готовности спортивных объектов, сооружений, игровых комплексов, плоскостных сооружений, расположенных на территории Белоярского района; - проведение комплексных проверок детских игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых в Белоярском районе, при организации отдыха и оздоровления детей, с утверждением комиссионного акта о соответствии проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и здоровья детей (с участием представителей КДН, ЗП, общественных организаций, молодежных объединений); - выявление находящихся в Белоярском районе бесхозяйных детских игровых (спортивных) площадок, не включенных в реестр муниципального имущества и возведенных без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления в сфере градостроительства; назначение должностных лиц (организаций), ответственных за безопасное техническое состояние и использование игровой (спортивной) площадки | Комиссия по приему готовности спортивных объектов, сооружений, игровых комплексов, плоскостных сооружений, расположенных на территории Белоярского района; КО, КДМ, ФКиС, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее – УЖКХ), Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района (далее - КМС), главы сельских поселений Белоярского района (по согласованию) | май в течение года в течение года май |
| 2.1.18 | Контроль за функционированием системы вызова экстренных оперативных служб (далее – ЭОС) в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе: размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, указание способов их набора с мобильного телефона; проведение инструктажей с участием администрации организаций отдыха детей и их оздоровления по вызову ЭОС | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 2.1.19 | Проведение практической отработки регламента взаимодействия всех ЭОС при возникновении чрезвычайных ситуаций с руководителями и персоналом оздоровительных организаций | ОМВД России по Белоярскому району (по согласованию), ОНД и ПР (по согласованию), ФГКУ «9 пожарно-спасательная часть по ХМАО – Югре» (по согласованию), ЕДДС, БРБ (по согласованию), руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 2.1.20 | Обеспечение контроля за соблюдением законодательных ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе проверка граждан при приеме на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, действующие в Белоярском районе, на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 2.1.21 | Проверка организаций, осуществляющих перевозки детей к местам отдыха и оздоровления и обратно, в том числе проведение предрейсовых осмотров водительского состава и транспортных средств | Отделение государственной инспекции безопасности дородного движения ОМВД России по Белоярскому району (по согласованию) | в течение года |
| 2.2. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация медицинского обеспечения организаций отдыха детей и их оздоровления | МАУ «База спорта и отдыха «Северянка», БРБ (по согласованию), | в течение года |
| 2.2.2 | Проведение обследования работников пищеблоков организаций отдыха детей и их оздоровления Белоярского района на вирусные кишечные инфекции, энтеровирусы | физические и юридические лица, оказывающие услуги по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района (по согласованию), МАУ «База спорта и отдыха «Северянка», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват», ИП Первова Н.С. (по согласованию), БРБ (по согласованию) | перед началом каждой смены |
| 2.2.3 | Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных групп детей, направляющихся в оздоровительные организации, расположенные за пределами Белоярского района, в пунктах выезда/въезда (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы) | МАУ «База спорта и отдыха «Северянка», КДМ, ФКиС, КК, УСЗН,ОП (по согласованию) БРБ (по согласованию) | в период летней оздоровительной кампании |
| 2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 2.3.1 | Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в организациях отдыха детей и их оздоровления, действующих в Белоярском районе; мониторинг результатов таких проверок | Роспотребнадзор (по согласованию) | в течение года |
| 2.3.2 | Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Белоярском районе, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 2.3.3 | Обеспечение наличия санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно–эпидемиологическим требованиям | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года, не позднее, чем за 2 месяца до начала оздоровительной смены |
| 2.4. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 2.4.1 | Организация проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в период детской оздоровительной кампании на территории Белоярского района; оказание консультативной помощи по обеспечению требований пожарной безопасности объектов детского отдыха | ОНД и ПР (по согласованию) | до 31 мая |
| 2.4.2 | Организация и проведение: практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации из организаций отдыха детей и их оздоровления детей и персонала; инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной безопасности; занятий с персоналом и детьми по соблюдению требований безопасности при купании в естественных водоемах, расположенных на территории организации отдыха детей и их оздоровления и за ее пределами | ОНД и ПР (по согласованию), руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | до 30 июня, до 31 июля, до 31 августа |
| 2.4.3 | Организация и проведение тематических противопожарных мероприятий: конкурсов детско - юношеского творчества на противопожарную тематику; учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных массивах | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | до 30 августа |
| 2.4.4 | Создание и организация деятельности добровольных пожарных дружин из числа работников организаций отдыха детей и их оздоровления, дружин юных пожарных | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | до 31 мая |
| 2.4.5 | Разработка паспорта территории организации отдыха детей и их оздоровления, подверженного угрозе лесных пожаров | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | до наступления пожароопасного периода |
| 2.4.6 | Обеспечение контроля за выполнением установленных требований безопасности в палаточных лагерях, в том числе соблюдением порядка применения открытого огня в пожароопасный сезон, эксплуатации газовых горелок для приготовления пищи, а также иных требований | ОНД и ПР (по согласованию) | в период летней оздоровительной кампании |
| 2.5. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 2.5.1 | Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе: организация и обеспечение охраны объектов детского отдыха с привлечением частных охранных предприятий, имеющих лицензию на предоставление всех видов охранных услуг; оснащение техническими средствами антитеррористической защиты (системой видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами, элементами системы контроля управления доступом и эвакуации детей и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения, тревожной сигнализацией, предусматривающей вывод сигналов тревоги на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны войск Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре) | МК ОООЗД, ОМВД России по Белоярскому району (по согласованию), ОНД и ПР (по согласованию), Росгвардия (по согласованию) | в течение года |
| 2.5.2 | Проведение систематических проверок антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе инвентаризации современных технических средств противопожарной и антитеррористической защиты | МК ОООЗД, ОМВД России по Белоярскому району (по согласованию), ОНД и ПР (по согласованию), Росгвардия (по согласованию) | в течение года |
| 2.5.3 | Проведение инструктажей с сотрудниками частных охранных организаций, осуществляющих охрану мест (объектов) детского отдыха | ОМВД России по Белоярскому району (по согласованию), Росгвардия (по согласованию) | в течение года |
| 2.5.4 | Проведение инструктажей с сотрудниками организаций отдыха детей и их оздоровления, детьми по соблюдению правил поведения при возникновении угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте пребывания | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 2.5.5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, организаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам: повышения внимания к обеспечению безопасности детей, усилению охраны и антитеррористической защищенности мест отдыха детей; недопущения случаев перевозки детей с использованием автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности, антитеррористической защищенности; тщательного подбора персонала для работы на объектах детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных к преступлениям террористической и экстремистской направленности, а также имеющих судимость | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 2.5.6 | Представление в ОМВД России по Белоярскому району списков сотрудников (в том числе обслуживающего персонала, медицинских работников, работников пищеблока), а также работников, не являющихся сотрудниками организаций отдыха детей и их оздоровления и выполняющих любые виды работ на территории указанных организаций | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | не менее, чем за 20 дней до начала каждой смены |
| 2.5.7 | Проверка сотрудников (в том числе обслуживающего персонала, медицинских работников, работников пищеблока), а также работников, не являющихся сотрудниками организаций отдыха детей и их оздоровления и выполняющих любые виды работ на территории указанных организаций, на причастность к террористическим, экстремистским, националистическим организациям и незаконным вооруженным формированиям, осуществления проверки их благонадежности и наличия компрометирующих сведений | ОМВД России по Белоярскому району (по согласованию), Росгвардия (по согласованию) | перед началом каждой смены |
| 2.5.8 | Организация работы в Белоярском районе горячей линии «Опасная площадка» по обращениям граждан | КДМ, ФКиС | с 1 мая по 1 сентября |
| 2.5.9 | Проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности несовершеннолетних, в том числе на детских игровых сооружениях, расположенных в детских развлекательных комнатах, кафе и иных организациях всех форм собственности | Рабочая группа из числа членов МК ОООЗД | июнь - август |
| 3. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 3.1 | Формирование плана курсовой подготовки (обучения) кадров, обеспечивающих отдых, оздоровление, занятость детей, имеющих место жительства в Белоярском районе, на 2025 год | МК ОООЗД, КО, КДМ, ФКиС, КК, УСЗН,ОП (по согласованию) | до 1 марта |
| 3.2 | Проведение обучающего семинара для руководителей, работников организаций отдыха детей и их оздоровления различных типов и организационно-правовых форм, в том числе по вопросам обеспечения комплексной безопасности в период детской оздоровительной кампании; разработке программы лагеря (оздоровительной смены) для реализации в организациях отдыха детей и их оздоровления | МК ОООЗД | май |
| 3.3 | Комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в Белоярском районе, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; мониторинг комплектования | руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в реестр | в течение года |
| 3.4 | Участие представителей МК ОООЗД в ежегодном всероссийском семинаре организаторов отдыха и оздоровления детей, учебно-методических семинарах по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | МК ОООЗД | в течение года |
| 3.5 | Участие в учебно-методическом семинаре для секретарей муниципальных межведомственных комиссий, представителей исполнительных органов государственной власти – организаторов отдыха и оздоровления детей | МК ОООЗД | апрель |

___________